## anexa fara 100%
Anexa 1 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021 | Buget alocat 2022 | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 101 | 12.94% | 10.1% | 3805642 | 384420 | 845096 | 2576126 | 2026 | 573891887
2 | Sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize | SPP | SPP | PC | 474 | 101 | 8.26% | 16.15% | 237420 | 16552 | 88783 | 132085 | decembrie 2023 | 31784664
3 | Construire Terminal Plecari Curse Externe | MTI | S.N. Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” S.A. | PC | 1368 | 101 | 0.29% | 0.29% | 184506 | 217 | 8433 | 175856 | 31.12.2023 | 9940061.2245
4 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 100 | 0% | 0.6% | 202457 | 1075 | 376 | 201006 | 2026 | 13700895.2083 | Proiectul nu are contract de executie. Se afla in evaluare la AM POIM pentru semnarea contractului de finantare.
5 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia, HG nr. 285/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | 11177 | 99 | 0% | 0% | 145690 | 0 | 36150 | 109540 | 2023 | 47377743 | Suma înscrisă la valoarea actualizată a proiectului este conform F 23 din PIP 2022
6 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTI | CNAIR | PC | 1304 | 99 | 18% | 16.4% | 241983 | 39674 | 50114 | 152195 | 2023 | 40947732
7 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MCID | MCID | PC | 1031 | 98.5 | 88.27% | 94.41% | 1739734 | 1642556 | 97178 | 0 | 31.12.2023 | 117113838 | Având în vedere termenul de finalizare aprobat prin Actul aditional nr. 6/11.01.2022 la Contractul de finantare 1/07.07.2016 ,este in curs de avizare un PHG pentru actualizarea si prorogarea termenului din HG 918/15.11.2018
8 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara | PN | 1416 | 98 | 0% | 2.09% | 250782 | 5236 | 0 | 245546 | 2024 | 33299000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
9 | Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti | MS | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti" | PN | 1435 | 98 | 0% | 0.99% | 371213 | 3673 | 0 | 367540 | 2024 | 15188000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
10 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PC | 1315 | 98 | 0% | 0% | 2850508 | 0 | 20810 | 2829698 | 2027 | 2359281000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 786/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2847126 mii lei.
11 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PC | 1313 | 98 | 0% | 0% | 2568751 | 0 | 21810 | 2546941 | 2027 | 2211885000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 667/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2565357 mii lei.
12 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PC | 1314 | 98 | 0% | 0% | 2382970 | 0 | 21810 | 2361160 | 2027 | 2143122000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 290/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2379575 mii lei.
13 | Varianta de ocolire Arad Est | MTI | CNAIR | PN | 1425 | 98 | 0% | 0% | 245754 | 0 | 10837 | 234917 | 2023 | 1121421133
14 | Modernizarea linie CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră"-Lotul 1: Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana | MTI | CFR | PC | 1329 | 98 | 15.67% | 20.96% | 655187 | 117249 | 245253 | 292685 | 2022 | 99220408.1633 | Stadiul financiar de 20%, include si avansul acordat antreprenorului conform prevederilor contractuale.
15 | Extindere si etajare Corp C1, conversie functionala in Academia de Muzica, extindere corp C2 si conversie functionala in ateliere de intretinere pentru cladirea principala, extindere si amenajare sala de sport in corp C4, str.Bucium FN, mun. Cluj Napoca, jud. Cluj | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PC | 1107 | 98 | 7% | 3.7% | 176488 | 3557 | 74260 | 98671 | 2023 | 36768324.2771
16 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, dupa realizarea investitiei | PC | 1107 | 98 | 0.5% | 2.7% | 175646 | 0 | 38724 | 136922 | 2024 | 24138775.5102
17 | Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa - (clădire S + P + 1E + M, pod parţial şi rampa de acces către subsol) şi lucrări exterioare (reabilitarea platformă terasă, reţele utilităţi, zid de apărare şi balustradă) | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Constanța dupa finalizare | PC | 1107 | 98 | 50% | 28% | 111554 | 27898 | 45400 | 38256 | 2023 | 23999455.0167
18 | Pod peste Tisa in zona Teplița din Sighetul Marmației | MTI | CNAIR | PN | - | 98 | 0% | 0% | 168726 | 0 | 0 | 168726 | contractele de executie lucrari sunt in faza de licitatie | 16377854
19 | Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș | MS | Spitalul clinic județean de urgență Tg. Mureș | PN | 1436 | 98 | 0% | 0.68% | 295782 | 2017 | 0 | 293765 | 2024 | 15188000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 799/2021 din care s-a scăzut valoarea etapelor de proiectare (tema de proiectare, studiu de prefeabilitate, studiu de fezabilitate), achitate din fondurile proiectului BIRD 8362RO aprobat prin Legea nr. 179/2014.
20 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța; HG nr. 413 /2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | 19987 | 98 | 0% | 0% | 113390 | 0 | 16893 | 96497 | 2024 | 1790720 | Obiectivul de investitii beneficiază si de cofinantare din surse proprii CN APM SA Constanta. Bugetul alocat în 2022 din surse proprii APMC este de de 3.784 mii lei.
21 | Recompartimentare clădire existenta și extindere cu un corp nou - Sectia clinica Neurochirurgie - Centru de Patologie Vasculo-Cerebrala și Neurochirurgie | MS | Spitalul clinic județean de urgență Cluj Napoca | PN | - | 97 | 0% | 1% | 217462 | 2280 | 2220 | 212962 | 2025 | 205807061.2245 | Cheltuielile efectuate în anul precedent și cele estimate pe anul acesta sunt din fonduri de la Consiliul Județean Cluj
22 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1004 | 96.5 | 99.66% | 84.84% | 4817771 | 2903338 | 47483 | 1866950 | 2023 | 186327961.0417 | Au fost efectuate receptii la terminare pe loturile de lucrari civile, infrastructura si suprastructura. Sunt in derulare lucrari la lotul de ERTMS și litigii in curs.
23 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1003 | 96.5 | 98.78% | 92.44% | 3415247 | 2958755 | 48915 | 407577 | 2023 | 78006582.0833 | Au fost efectuate receptii la terminare pe loturile de lucrari civile, infrastructura si suprastructura. Sunt in derulare lucrari la lotul de ERTMS și litigii in curs.
24 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara Finantat din fonduri CEF și buget de stat | MTI | CFR | PC | 1265 (14116) | 96 | 7.9% | 6.47% | 8446112 | 459041 | 2720969 | 5266102 | 2024 | 5090879000 | Valoarea de 765.380 mii lei prezentata ca si cheltuieli preliminate 2020 - reprezinta valoarea din formularele F12 aprobate la finalul anului 2020 de catre MIPE. Platile efective sunt in valoare de 459.041 mii lei (cuprinde si sumele din Fișa proiectului 14116, in valoare de 11.877 mii lei aferenta HG-urilor de exprorieri). Fisa cod obiectiv 1265 a fost omisa la proiectul de buget pentru anul 2022, iar cu ocazia proximei rectificari bugetare, aceasta va fi reintrodusa in PIP.
25 | Modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad (finantat din PNRR si buget de stat prin bugetul MIPE si din POIM 2014-2020 de la titlul 58.03-Programe din Fondul de Coeziune) | MTI | CFR | PC | 1397 | 96 | 0% | 0% | 8782157 | 0 | 34711 | 8747446 | 2024 | 309014922 | Valoarea aprobata in anul 2022 este aferenta HG -ului de exproprieri care va fi actualizata conform creșterii prețurilor conform grilelor notarilor publici pentru anul 2022 utilizate la evaluarea imobilelor expropriate conform legilor în vigoare, devenind 39.090 mii lei.
26 | Complex Multifunctional Sala Polivalenta Brasov, Municipiul Brasov, judet Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Municipiul Brasov dupa finalizare | PC | 1107 | 96 | 0% | 0% | 404557 | 0 | 60684 | 343873 | 2025 | 96474869.0122 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
27 | Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti-Constanta, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru viteza de maxim de 160 km/h - Lucrari in statiile c.f. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta | MTI | CFR | PC | 1373 | 96 | 0% | 0% | 394075 | 0 | 320 | 393755 | 2023 | 40560000
28 | Reabilitarea a 10 poduri importante/ strategice in zona Dobrogea- Reabilitarea Podului de la Borcea, A2, km 149+680 | MTI | CNAIR | PC | 1306 | 96 | 46.18% | 24.06% | 117949 | 28379 | 23800 | 65770 | 2023 | 16377854
29 | Construire Camin Studentesc Universitatea de Vest Timisoara | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de Vest din Timisoara dupa finalizarea investitiei | PC | 1107 | 96 | 0.5% | 3% | 138041 | 124 | 34267 | 103650 | 2023 | 14689481.6327
30 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu, HG nr. 284/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PN | 11176 | 96 | 0% | 0% | 113422 | 0 | 34840 | 78582 | 2023 | 12387727.9592 | Suma înscrisă la valoarea actualizată a proiectului este conform F 23 din PIP 2022
31 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Suceava dupa finalizare | PC | 1107 | 96 | 0% | 0% | 185263 | 0 | 37053 | 148210 | 2024 | 44285.89 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
32 | Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova | MMAP | ANAR | PN | 1423 | 95.5 | 0% | 0.2% | 119498 | 2434 | 9705 | 107359 | 2024 | 152500101.2245 | Proiectul nu are contract de executie. Se afla in evaluare la AM POIM pentru semnarea contractului de finantare.
33 | Construire Cămin Studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Univeristatea Ștefan cel Mare după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 155383 | 0 | 6000 | 149383 | 2025 | 31710926.6959 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
34 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere si dotare a sediului istoric al Academiei Romane si Construire Corp nou - Aula , Sector 1, Bucuresti. | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Academia Română după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 188094 | 0 | 7500 | 180594 | 2025 | 27675674.6939 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
35 | Construire centru sportiv si de recreere - str. Sportului, nr.2, Municipiul. Salonta, județul Bihor | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Salonta după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 118050 | 0 | 5000 | 113050 | 2024 | 16315686.5306 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
36 | Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, jud. Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de medicina si farmacie Victor Babeș după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 144445 | 0 | 5500 | 138945 | 2024 | 10708697.1429 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
37 | Construire Stadion Municipal Targoviste, județul Dâmbovița | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Târgoviște după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 348482 | 0 | 0 | 348482 | 2025 | 8280642.449 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregatire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
38 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 130205 | 0 | 1 | 130204 | 2023 | 8153878.5714 | Procedura de achizitii a obiectivului anulata. Este necesara o revizuire a documentatiei tehnice de proiectare si implicit o reavizare a indicatorilor tehnico economici.
39 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | NAVAL | PN | 1363 | 95 | 0% | 0% | 124489 | 0 | 2000 | 122489 | 2024 | 5068691
40 | Modernizare si extindere capacitate de oeprare in portul Luminita | MTI | NAVAL | PN | 1362 | 95 | 0% | 0% | 120446 | 0 | 2000 | 118446 | 2024 | 3395997
41 | Construire bazin de inot multifunctional - structura, Municipiul. Tg Secuiesc, județul Covasna | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tg. Secuiesc după finalizare | PN | 1108 | 95 | 0% | 0% | 144489 | 0 | 5500 | 138989 | 2025 | 84888.1633 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
42 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTI | CNAIR | PC | 1218 | 94.5 | 59.66% | 3.58% | 18590529 | 665535 | 715351 | 17209643 | 2027 | 4553071361
43 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria | MTI | CFR | PC | 1191 | 94.5 | 63.48% | 54.74% | 11171419 | 6056630 | 2029535 | 3085254 | 2026 | 2034988000
44 | Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | CNAIR | PN | 1426 | 94.25 | 0% | 0% | 407532 | 0 | 2544 | 404988 | contractele de executie lucrari sunt in faza de licitatie | 2553792
45 | Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTI | CNAIR | PC | 1286 | 94 | 0% | 3,10% | 719516 | 22296 | 0 | 697220 | 2023 | 1169334696 | La proxima recitificare bugetara, CNAIR va intreprinde demersurile in vederea actualizarii anexei nr. 3/24/29 nr. 1286, prin mutarea valorilor aferente acestui obiectiv din anexa nr. 415, acolo unde se regasesc introduse la data prezentei
46 | Extinderea sectiei de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | MS | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | PC | 1113 | 94 | 60% | 27% | 150224 | 40197 | 110027 | 0 | 2022 | 53957120.8333
47 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTI | CNAIR | PC | 1285 | 94 | 0% | 0.6% | 883896 | 5274 | 87067 | 791555 | 2023 | 40106366
48 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 894/2020) | MTI | NAVAL | PC | 1366 (18445) | 94 | 10% | 5.76% | 120976 | 4576 | 32125 | 84275 | 2023 | 7430999 | Valoarea actualizată este conform F23 din luna mai 2022
49 | Autostrada Ploiești - Buzău | MTI | CNAIR | PC | 1371 | 94 | 0% | 0% | 5449984 | 61974 | 8463 | 5379547 | contractul de executie lucrari este in faza de licitatie | 690580
50 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 – km 175 (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune, dini 84.01.55.01 -Transferuri interne, respectiv din 84.01.55.01.28 - Chelt. neeligibile ISPA - Fonduri nerambursabile si din 84.08.55.01.09 - Programe ISPA) | MTI | NAVAL | PC | 370 | 93.5 | 91.67% | 96.92% | 219983 | 213217 | 1050 | 5716 | 2022 | 160000000 | Stadiul de implementare: - În prezent se derulează procedura de obținere a Acordului de mediu. Agenția de Protecția Mediului Călărași, la care s-a depus documentația, a solicitat obținerea Avizului de gospodărire a apelor. Pentru obținerea acestui aviz, a fost necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpului de Apă (SEICA). Consultantul EGIS EAU împreună cu expertul de mediu din cadrul UIP au elaborat Studiul SEICA, care a fost deja depus la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița. - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița a solicitat ulterior încheirea unui protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române", cf. art. 25, alin 5 din Legea apelor nr. 107/1996. Pentru încheierea protocolului, ABA Buzau - Ialomita a solicitat un studiu hidrologic de determinare a albiei minore in zona proiectului care a fost realizat Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – INHGA. Protocolul a fost încheiat în data de 08.09.2021. - De asemenea, APM Călărași a solicitat refacerea Raportului de impact asupra mediului (RIM) și a studiului de evaluare adecvata cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate care se afla in zona proiectului si care au fost stabilite de curand de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate. La aceasta dată EGIS lucreaza la refacerea acestor studii.
51 | ”Ro-NET – Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” | MCID | MCID | PC | 1125 | 93.5 | 99.5% | 88.3% | 334226 | 291901 | 41555 | 770 | 30.06.2022 | 36235436 | A fost încheiat Actul Adițional nr. 11 la Ordinul de finanțare nr.919/2016, prin care s-a prevăzut prelungirea termenului de finalizare pentru data de 30.06.2022
52 | Podul suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea | MTI | CNAIR | PC | 1217 | 93 | 59.43% | 56.66% | 2593744 | 1469508 | 447302 | 676934 | Trim IV 2023 | 477530000
53 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tulceaa dupa finalizare | PC | 1107 | 93 | 3% | 2.8% | 119130 | 2531 | 38044 | 78555 | 2024 | 1628125
54 | Varianta de ocolire Timisoara Sud | MTI | CNAIR | PC | 718 | 92.5 | 46.26% | 39.96% | 522449 | 208751 | 70696 | 243002 | Trim IV 2022 | 478345930
55 | Reabilitarea liniei de c.f. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune) | MTI | CFR | PC | 1002 | 91.5 | 99% | 88.38% | 1556121 | 1245163 | 56900 | 254058 | 2022 | 287152291.6667 | A fost efectuată receptia la terminare in anul 2019, lucrarile sunt in garantie pana la efectuarea receptiei finale.Sunt litigii in curs.
56 | Construire Spital Orasenesc Sinaia, judetul Prahova | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Sinaia după finalizare | PC | 1107 | 91 | 28% | 10% | 121023 | 5575 | 12000 | 103448 | 2025 | 12556275.102
57 | Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești | MApN | MApN | PC | 1376 | 91 | 0% | 3.25% | 111119 | 3613 | 30410 | 77096 | 2024 | 2954672.8184
58 | Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1042 | 90.5 | 62.5% | 29.35% | 453532 | 133129 | 111022 | 209381 | Estimat trim III 2022 | 167688000
59 | Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai -Otopeni) | MTI | METROREX | PC | 828 | 90 | 0% | 2.3% | 6433979 | 136304 | 393878 | 5903797 | 2027 | 1463830000
60 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 90 | 0% | 0.026% | 511628 | 740 | 12322 | 498566 | 2025 | 641976402.0833
61 | Reabilitare si modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei, jud. Prahova - Bradet, jud. Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Brașov și UAT Prahova după finalizare | PN | 1108 | 90 | 0% | 0% | 642051 | 0 | 100 | 641951 | 2026 | 100337272.0408 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregatire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
62 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, în cazarma 3607 Constanța | MApN | MApN | PN | - | 90 | 0% | 0.15% | 206705 | 306 | 22000 | 184399 | 2025 | 9303050.2041 | Proiectul de investiții va fi introdus în PIP la prima rectificare bugetară.
63 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 90 | 0% | 3% | 95880 | 1657 | 15447 | 78776 | 2024 | 7736041.6667 | SF-ul a fost revizuit (a fost eliminata componenta aval) ca urmare a observatiilor AM POIM, JASPERS, CE, avizat in Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe prin avizul nr. 33/29.09.2021. Proiectul nu are contract de executie. Se afla in evaluare la AM POIM pentru semnarea contractului de finantare.
64 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTI | CNAIR | PC | 371 | 89.5 | 0% | 2.39% | 4238477 | 101506 | 171568 | 3965403 | 2023 | 124590000
65 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 | MTI | CNAIR | PC | 1287 | 89 | 0% | 0.01% | 1373888 | 132 | 14564 | 1359192 | 2023 | 2644000000
66 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | CNAIR | PC | 1324 | 89 | 0% | 0.15% | 195355 | 288 | 6459 | 188608 | 2023 | 239179000
67 | Varianta de ocolire Buftea | MTI | CNAIR | PC | 1356 | 89 | 0% | 0% | 183114 | 0 | 1000 | 182114 | 2023 | 179983040
68 | Varianta Ocolitoare Sfantu Gheorghe | MTI | CNAIR | PC | 1317 | 89 | 0% | 0.32% | 355432 | 1132 | 66458 | 287842 | 2023 | 105098000
69 | Realizare pavilion nou medicina operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov | MApN | MApN | PC | 1375 | 89 | 0% | 0.22% | 134846 | 0 | 2600 | 132246 | 2025 | 51459177.9592
70 | „Drum TransRegio (TR ISTER) Braila - Slobozia - Calarasi - Chiciu, Etapa 1- Pasaj denivelat pe DN21, km 105+500 | MTI | CNAIR | PC | 1322 | 89 | 0% | 4.94% | 133429 | 6592 | 20000 | 106837 | 2023 | 14431666.6667
71 | Modernizare DN 29D Botoşani–Ştefăneşti, km 2+800 - km 18+500 şi km 21+800 - km 48+146, judeţul Botoşani | MTI | CNAIR | PC | 1297 | 89 | 0% | 18.6% | 261075 | 48566 | 56971 | 155538 | 2024 | 12135864
72 | Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758 | MTI | CNAIR | PC | 1225 | 89 | 0% | 15.67% | 365956 | 57339 | 46127 | 262490 | 2023 | 2866695
73 | Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | - | 88.5 | 0% | 0% | 392160 | 0 | 0 | 392160 | 2024 | 181207000
74 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală (Finanțat din titlul 58.03 - Programe din Fond de Coeziune POIM 2014-2020) | MTI | NAVAL | PC | 1296 (12086) | 88 | 0.05% | 0.23% | 374047 | 3839 | 24134 | 346074 | 2026 | 82740000
75 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | MTI | NAVAL | PC | 16702 | 87.5 | 0% | 2.27% | 455120 | 10340 | 20240 | 424540 | 2024 | 102225311.25 | Contractul INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543 din 01.08.2016 a încetat în data de 26.02.2021. Prin scrisoarea nr. ARES (2021)1744016 din 10.03.2021 transmisă de către INEA, partenerii consorțiului, inclusiv APDM, au fost anunțați de încetarea Contractuluide finanțare din CEF în conformitate cu prevederile Art. II.16.1. Prin adresa MTI-DGOIT nr. 5702/10.02.2021 s-a precizat posibilitatea finantarii din cadrul POIM 2014-2020, cu conditia respectarii prin cererea de finantare a limitelor stabilite prin Decizia CE C(2019)5615 și cu indicarea expresă a necesității de revizuire a devizului general și a supunerii spre analiză a ajutorului de stat, Consiliului Concurenței și Comisiei Europene. Devizul general revizuit a fost aprobat de catre CTE - APDM și de către CTE -MTI. Prenotificarea privind Ajutorul de Stat aferent revizuirii documentatiei tehnico-economica se afla in etapa de evaluare de catre structura de specialitate din cadrul DG COMP.
76 | Constructia variantei de ocolire Barlad | MTI | CNAIR | PC | 1163 | 87.5 | 32% | 18.65% | 202712 | 37801 | 46967 | 117944 | 2023 | 102170000
77 | Reabilitare DN 76 (E79) Deva - Oradea, km. 0+000 - km. 184+390 | MTI | CNAIR | PC | 1086 | 86.5 | 95% | 79.72% | 1137629 | 906892 | 5410 | 225327 | Trim IV 2022 | 539237000
78 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 86.5 | 50.7% | 50.7% | 765166 | 388300 | 0 | 376866 | 2026 | 429604 | In anul 2022 este alocata din venituri proprii ANAR suma de 59 mii lei. In prezent aceasta sumă nu figureaza în PIP. Se va solicita MF actualizarea PIP.
79 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 86.5 | 83% | 81% | 460589 | 374417 | 21750 | 64422 | 2025 | N/A
80 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTI | CNAIR | PC | 1188 | 86 | 70% | 40.29% | 4972635 | 2003361 | 782240 | 2187034 | 2023 | 10.6
81 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTI | CNAIR | PC | 1288 | 85.5 | 1.26% | 4.38% | 259880 | 11373 | 47507 | 201000 | 2023 | 313728175
82 | Varianta de ocolire Husi | MTI | CNAIR | PN | - | 85 | 0% | 0% | 366008 | 0 | 0 | 366008 | 2024 | 146600
83 | Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre | MTI | CNAIR | PC | 1001 | 84.5 | 60% | 8.87% | 198921 | 17643 | 10000 | 171278 | LOT 5 decembrie 2021 LOT 7 - septembrie 2022 | 851789240 | Loturile 1-4 au fost reziliate si nu vor mai fi implementate in cadrul proiectului. Astfel, termenul de finalizare al proiectului este cel inscris la lot 7 - septembrie 2022
84 | Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova | MTI | CNAIR | PC | 983 | 84.5 | 71.29% | 44.76% | 873848 | 391107 | 81054 | 401687 | Trim II 2023 | 156750000
85 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTI | CNAIR | PC | 369 | 84.5 | 49.7% | 36.58% | 698153 | 255414 | 22015 | 420724 | A1-DN7: octombrie 2022 DN2-A2: decembrie 2023 | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186 | Termenele de finalizare sunt inscrise in conformitate cu prevederile contractuale urmand a fi actualizate ulterior aditionarii contractelor de executie lucrari
86 | Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 ÷ km 107+745 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 84.5 | 98% | 64.92% | 637104 | 413623 | 0 | 223481 | trim III 2022 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
87 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTI | CNAIR | PC | 415 | 84.5 | 65% | 31.38% | 29536341 | 9267461 | 959526 | 19309354 | Tg. Mures - Ogra Lot 1: 2021 Tg. Mures - Ogra Lot 2: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 1: finalizat decembrie 2018 Ogra - Campia Turzii Lot 2: Finalizat 2020 Ogra - Campia Turzii Lot 3:Contract reziliat in mai 2021 Campia Turzii - Gilau: Finalizat 2010 Pod Somes: Finalizat 2018 Gilau - Nadaselu:2017 Nadaselu-Mihaesti:2023 Mihaesti- Suplacu de Barcau: 2023 Biharia - Bors: 30.07.2020 (PVRTL 543/30.07.2020) | 15.7
88 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTI | CNAIR | PC | 353 | 84.5 | 55% | 35.51% | 8262919 | 2934302 | 3234 | 5325383 | Bucuresti - Ploiesti : 2018, RTL 2019 Ploiesti - Comarnic: - Comarnic - Brasov: - (Predeal - Cristian, lot 2: RTL dec 2020) Parcari Bucuresti - Ploiesti: cdecembrie 2022 | 15 | Avand in vedere ca la momentul prezentei, pentru sectiunile Ploiesti-Comarnic si Comarnic -Brasov nu au fost inca initiata procedura de licitatie, nu se poate estima un termen de finalizare
89 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | CNAIR | PN | - | 83.5 | 0% | 0% | 307506 | 0 | 0 | 307506 | 2024 | 2002.2917
90 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 343 | 83.5 | 82% | 82% | 1184661 | 87553 | 0 | 1097108 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
91 | P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | - | 83 | 0% | 0.23% | 635000 | 1486 | 8173 | 625341 | 2025 | 18098381.8367 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în PIP al Ministeurlui Justiției pe anul 2022 și nu a fost alocat un cod de fișă
92 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | CNAIR | PN | 1410 | 83 | 0% | 0% | 145202 | 0 | 0 | 145202 | 2024 | 6645983.3333
93 | P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Buzău | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | - | 83 | 0% | 0.45% | 234601 | 1063 | 4385 | 229153 | 2025 | 1756591.6327 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în PIP al Ministeurlui Justiției pe anul 2022 și nu a fost alocat un cod de fișă
94 | Modernizare DN 5 sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni | MTI | CNAIR | PC | 985 | 82.5 | 99.5% | 62.14% | 211002 | 131124 | 4760 | 75118 | trim II 2022 | 101307000
95 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTI | CNAIR | PC | 372 | 82.5 | 25% | 23.42% | 3955030 | 926238 | 472969 | 2555823 | Trim IV 2023 | 101080000
96 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTI | CNAIR | PC | 820 | 82.5 | 0% | 0.7% | 305908 | 2127 | 37210 | 266571 | trim II 2025 | 32810486 | A fost modificata valoarea din Anexa 3 conform Ordinului MTIC nr. 1032/2020
97 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 82 | 70% | 23% | 204991 | 46078 | 0 | 158913 | 2026 | 14072 | Este necesara actualizarea documentatiei care va decide stoparea sau continuarea obiectivului de investiii. Bugetarea se va face ulterior aprobarii, dupa caz. Valoarea proiectului aprobată prin HG 67/2014 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
98 | Constructia Autostrazii Orastie - Sibiu, km 0+000 - km 82+070 | MTI | CNAIR | PC | 989 | 81.5 | 98.92% | 79.61% | 3489319 | 2777871 | 160127 | 551321 | Lot 1: Recptie finala 2018 Lot 2: Receptie finala - noiembrie 2018 Lot 3: in circulatie finalizat Lot 4: RTL 2014 | 2091930000 | Contractul de Proiectare si Executie Orastie-Sibiu Lot 3 km 43+855-km 65+965 cu nr. 92/28516/20.05.2011 a fost reziliat prin adresa nr. 92/3908/27.01.2016. Nu consideram necesara reavizarea indicatorilor tehnico - economici pentru renuntarea definitiva la realizarea acestor lucrari. Proiectul este necesar a fi mentinut in PIP deoarece in cadrul acestuia mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
99 | Constructia Autostrazii Sebes - Turda, km 0+000 - km 70+000 | MTI | CNAIR | PC | 1081 | 81.5 | 99.5% | 64.21% | 3914761 | 2513680 | 183278 | 1217803 | Lot 1: SF: 99,20% Deschidere trafic respectiv 14,8 km Autostrada, bretele 5,6 – Nod rutier Sebes, bretele 1,3 – Nod rutier Alba Iulia Nord si Nod Rutier Alba Iulia Sud - 03.12.2020; Deschidere integrala bretele 1 si 2 Nod rutier Sebes - 15.07.2021; Deschidere integrala a Nodului rutier Sebes, respectiv bretele 3 si 4 - 30.07.2021; Deschidere integrala a autotrazii, respectiv km 15+500 - km 17+000, inclusiv Nod rutier Alba Iulia Nord - 30.11.2021 Lot 2: SF: 93,24% Traficul deschis pe data de 30.11.2021. Lot 3: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Lot 4: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Nod rutier Dumbrava - 2022 | 1547642182 | Pentru lotul 1 a fost relizata receptie la terminarea lucrarilor in data de 21.12.2021, in anexa fiind prevazute o serie de lucrari, astfel stadiul fizic raportat nu este 100%. Finalizarea acestor lucrari este prevazuta pentru iunie 2021. NU este necesara revizuirea indicatorilor tehnico-economici. Stadiul fizic pentru nodul rutier Dumbrava este 0%
100 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTI | CNAIR | PC | 988 | 81.5 | 86.5% | 50.79% | 5556723 | 2822143 | 145435 | 2589145 | Lot 1: Receptionat final in noiembrie 2018 Lot 2: 1. Receptie la Terminarea Lucrarilor Sectiunile A, B, C si Nod Rutier Margina (km 27+620 - km 43+060) - 03.03.2017; 2. Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- estimat decembrie 2025; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie la terminarea lucrarilor 12.08.2019 | 627340000
101 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari; DCS 409/1983; TITLUL 55 (1.083.338 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 344 | 81.5 | 60% | 60% | 1083338 | 10572 | 0 | 1072766 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
102 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 81.5 | 81% | 79% | 168734 | 133647 | 100 | 34987 | 2025 | N/A | Este necesara actualizarea documentatiei si obtinerea actului de reglementare mediu
103 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 81.5 | 80% | 79.5% | 167881 | 133514 | 16500 | 17867 | 2025 | N/A
104 | Modernizare DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTI | CNAIR | PC | 816 | 81 | 49.82% | 32.78% | 540988 | 177338 | 38993 | 324657 | trim IV 2022 | 113984129 | In vederea justificarii valorii inscrise in coloana 8 – Valoarea actualizata a proiectului, va transmitem anexat Avizul MTI 25/23/2010, cu mentiunea ca termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
105 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTI | CNAIR | PC | 1121 | 80.5 | 0% | 1.24% | 237442 | 2944 | 53940 | 180558 | 2023 | 22990000
106 | Pasaj suprateran DJ602 centura Bucuresti-Domnesti | MTI | CNAIR | PC | 1122 | 80.5 | 68.14% | 49.48% | 233685 | 115618 | 24870 | 93197 | Trim IV 2022 | 6732291.6667
107 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 80 | 34.2% | 9% | 634468 | 57580 | 350 | 576538 | 2026 | 19697490 | Valoarea proiectului aprobată prin HG 621/31.08.2016 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
108 | Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare | MTI | CNAIR | PC | 1041 | 79 | 90.6% | 51.17% | 730401 | 373782 | 28242 | 328377 | Trim II 2022 | 157424000
109 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | CNAIR | PC | 1226 | 79 | 0% | 0% | 160646 | 0 | 0 | 160646 | 2023 | 31728388
110 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTI | CNAIR | PC | 383 | 79 | 0% | 12.62% | 1962299 | 247704 | 106980 | 1607615 | Decembrie 2023 | 29.23
111 | Varianta ocolitoare a orașului Aleșd | MTI | CNAIR | PC | 1079 | 78.5 | 0% | 0.36% | 121133 | 437 | 5800 | 114896 | 2024 | 113070000
112 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Constanta la standard de autostrada, km 0+000 - km 21+775 | MTI | CNAIR | PC | 413 | 78 | 99.7% | 76.33% | 1132285 | 864259 | 465 | 267561 | PVRTL 10.05.2021 | 145600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile aferente terenurilor, lucrari executate, hotrari arbitrale. - Valoarea totala de proiect in cuantum de 1.721.099 mii lei, introdusa în PIP (Anexa 3/24/29), cuprinde atat sumele aferente proiectului Constructia Variantei de Ocolire a Municiupiului Constanta la standard de autostrada, cat si componenta aferenta podurilor dobrogene si calamitati. In Anexa 3 la coloana 8 „Valoare actualizata a proiectului”, valoarea cumulata din fisa de investitii pentru proiectul cod 413 se va calcula insumand valoarea proiectului inscris la pozitia 8 (1.132.285 mii lei), cu valoarea proiectului inscris la pozitia 44 (730.162 mii lei), rezultand o valoare total de 1.862.447 mii lei. Astfel se observa faptul ca valoarea din Anexa 3 este mai mare decat cea inscrisa în PIP (Anexa 3/24/29). Totodata, precizam ca a fost actualizata coloana 10 „Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie 2021”.
113 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTI | CNAIR | PC | 872 | 77.5 | 0% | 0.92% | 199675 | 1832 | 35000 | 162843 | 2024 | 62681.04
114 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 77.5 | 45% | 24% | 132482 | 32107 | 500 | 99875 | 2026 | N/A
115 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. (Imprumut BEI, Programul Operational Sectorial Transporturi 2007-2013, Programul Operațional Infrastructură Mare aferent cadrului financiar 2014-2020) | MTI | METROREX | PC | 1292 | 77 | 45% | 32.4% | 9161319 | 3008085 | 160230 | 5993004 | 2030 | 1588320000 | Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon Se execută lucrări pe Secțiunea 1: Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Galeria de legătură, Stația și Depoul Valea Ialomiței 10 statii + 1 depou PIF:septembrie 2020 Sectiunea 2: Eroilor-Iancului -În derulare Contractul nr. 89/2021 servicii de proiectare si asistenta tehnica. Pentru anul 2022 trebuiesc predate un numar de 8 Livrabile,până la data prezentei au fost predate un numar de 6 Livrabile cu respectarea graficului anexa la contract. Secțiunea 3: Iancului - Pantelimon: în pregătire
116 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTI | CNAIR | PC | 998 | 77 | 34.26% | 21.61% | 393072 | 84938 | 4030 | 304104 | 2023 | 150349000 | (contract reziliat in data de 29.12.2017) Reluare licitatie 2021 In cadrul proiectului sus mentionat, in data de 29.12.2017, în baza prevederilor art. 1321 din Codul Civil, a fost încheiat Acordul de voință al Părților nr. 92/101332 privind încetarea contractului de execuție nr. 92/38100/30.06.2014 “Construcția variantei de ocolire Târgu Mureș”. In vederea lansarii procedurii de licitatie pentru restul lucrarilor ramase de executat au fost cuprinse în PIP (Anexa 3/24/29) credite de angajament si bugetare aferente valorii estimate pentru nou contract ce se va semna. In consecinta, la nivelul CNAIR SA a fost demarata procedura de actualizare a indicatorilor tehnico-economici.
117 | Varianta de ocolire Dej | MTI | CNAIR | PC | 1258 | 77 | 0% | 0% | 168605 | 0 | 0 | 168605 | 2023 | 23634791.6667 | In conformitate cu acordul de colaborare nr. 92/35792/05.05.2021, intre CNAIR SA si Primaria Municipiului Dej, proiectul urmeaza a se realiza ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, la Mun. Dej
118 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 7 | MTI | CNAIR | PC | 349 | 76.5 | 76.4% | 71.49% | 234745 | 167812 | 15771 | 51162 | 2022 | nu au fost calculati | Termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
119 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | CNAIR | PC | 1325 | 74 | 0% | 0.01% | 1221323 | 74 | 243676 | 977573 | 2026 | 273480000
120 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTI | CNAIR | PC | 1242 | 74 | 0% | 0% | 129599 | 0 | 2021 | 127578 | 2024 | 97009404 | A fost modificata valoarea actualizata de proiect (coloana 8) in conformitate cu Ordinul MTI nr.1070/2020 (anexat). Termenul de finalizare este conform contractului de lucrari, insa la data prezentei pentru acesta nu a fost emisa Autorizatia de Constructie
121 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTI | CFR | PC | 421 | 73 | 83% | 79% | 340508 | 269079 | 500 | 70929 | 2026 | 21.47 | 1.Referitor la col.8: Valoarea proiectulului a fost actualizata în anul 2013 și este de 340.508 mii lei. (Este o eroare materiala la nivel MF in PIP Anexa nr.3/24/29,col.2. MTI a fost sesizat incă din anul 2021 despre acest aspect, valoarea va fi revizuita la rectificare) 2. Referitor la col.10, precizăm ca în anul 2021 SDE Muntenia Nord a restituit suma de 1.989 mii lei cu OP nr.926/19.03.2021, astfel cheltuielile efectuate până la 31 dec.2021 au valoarea de 269.079 mii lei.
122 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea liniei CF Campina - Predeal | MTI | CFR | PC | 376 (502) | 73 | 99.5% | 99.94% | 1828416 | 1827016 | 1400 | 0 | 2022 | 3.62 | A mai ramas de efectuat receptia pentru substatia electronica din Predeal.
123 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTI | CFR | PC | 424 | 72.5 | 3% | 22% | 2077510 | 465547 | 0 | 1611963 | 2035 | 432814517.7083 | - Proiectul NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/ proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, motiv pentru care este necesar elaborarea unui studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcea-Vâlacele așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021
124 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | CNAIR | PC | 1189 | 72.5 | 0% | 0.06% | 168141 | 102 | 0 | 168039 | 2025 | 14220160
125 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura | MTI | METROREX | PC | 390 | 72 | 37% | 37% | 1538459 | 564192 | 0 | 974267 | 2027 | 22805188.9479
126 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTI | CNAIR | PC | 363 | 71 | 42.6% | 38.66% | 804868 | 311195 | 1600 | 492073 | Obiect I - Finalizat 2017 Obiect II, III si IV - 2026 | 7.32
127 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” în cazarma 878 Craiova | MApN | MApN | PC | 1228 | 69.5 | 89.2% | 89.2% | 144529 | 144033 | 0 | 496 | 2023 | nu au fost calculati | Indicatorii tehnico-economici sunt în curs de reaporbare.
128 | Constructia Variantei de ocolire Stei | MTI | CNAIR | PC | 1080 | 68.5 | 0% | 0.55% | 597014 | 3298 | 1180 | 592536 | 2025 | 178620000
129 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | CNAIR | PC | 1267 | 66 | 0% | 0% | 238697 | 0 | 0 | 238697 | 2023 | 210663 | La data prezentei este in derulare procedura de achizitie privind revizuirea SF-ului.
130 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | CNAIR | PC | 1268 | 64 | 0% | 0% | 236673 | 0 | 0 | 236673 | 2023 | 37971 | La data prezentei este in derulare procedura de achizitie privind revizuirea SF-ului.
131 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 5a | MTI | CNAIR | PC | 361 | 61.5 | 99% | 84.25% | 660813 | 556746 | 0 | 104067 | Finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea totala a proiectului inscrisa in PIP (Anexa 3/24/29) reprezinta valoarea de executie a proiectului asa cum au fost semnate si implementate contractele de achizitie publica pentru toate obiectivele, respectiv 1A, 1B, 1C, 1D, 2,3,4, 5A si 5B. Mentionam ca stadiul fizic este 99% deoarece pentru obiectivul 5A a fost realizata Receptia la Terminarea Lucrarilor, urmand ca pe perioada de garantie sa fie efectuate lucrarile ramase de executat. Pentru toate celelalte obiective a fost efectuata inclusiv Receptia Finala
132 | Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - 17+100 si centura Rutiera in zona de nord a Municipiului Bucuresti - Ob.6 | MTI | CNAIR | PC | 348 | 61.5 | 99% | 83.59% | 139677 | 116761 | 0 | 22916 | Finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. Pentru acest proiect a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor, in perioada de garantie Antreprenorul avand de efectuat lucrari pentru marcaje rutiere si parapeti
133 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTI | CNAIR | PC | 385 | 58 | 84% | 67.03% | 303482 | 203437 | 0 | 100045 | Trin IV 2022 | nu au fost calculati | Termenul de finalizare este inscris in conformitate cu prevederile contractuale, urmand a fi actualizat ulterior aditionarii contractului de executie lucrari
134 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | CNAIR | PC | 1254 | 55.5 | 0% | 0% | 307454 | 0 | 0 | 307454 | 2023 | nu au fost calculati | La data prezentei pentru realizarea obiectivului este necesar a fi demarata procedura de achizitie privind realizarea unei expertize tehnice, precum si revizuirea SF-ului initial.
135 | Palatul de Justiție Neamţ | MJ | Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț | PC | 859 | 54.5 | 12% | 11.44% | 102062 | 11678 | 100 | 90284 | 2025 | nu au fost calculati | Obiectivul va fi preluat de MDLPA - CNI SA pentru finalizare. Estimăm ca finalizarea va avea loc în anul 2025.
136 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTI | CNAIR | PC | 714 | 54 | 0.4% | 0.31% | 662844 | 2078 | 360 | 660406 | 2024 | nu au fost calculati
137 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTI | CNAIR | PC | 1253 | 50.5 | 32.8% | 47.75% | 124823 | 59605 | 2021 | 63197 | 2023 | N/A
138 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | CNAIR | PC | 1123 | 47.5 | 0% | 0% | 163036 | 0 | 2345 | 160691 | 2023 | nu au fost calculati
139 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTI | CNAIR | PC | 1237 | 47.5 | 76% | 47.26% | 116779 | 55189 | 5723 | 55867 | 2022 | N/A
140 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, TITLUL 55, (241.595 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 826 | 28 | 39.31% | 39.31% | 300452 | 127070 | 5959 | 167423 | 2030 | nu au fost calculati
Total |  | 140 | [6 empty] | 203615331 | 55837412 | 13133050 | 134644869
NOTA
CNCF CFR SA
*) Proiectul cod fisa 424 - Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea, propunem eliminarea din Master Planul General de Transport al României (MPGT), deoarece: - NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021 și confirmat in cadrul Planului Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 (pag. 113) aprobat prin HG nr. 1312/30.12.2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României. Valoarea estimată a studiului este de 5 mil. euro fără TVA
DTN
1. La obiectivele CDMN si CPAMN procentul de realizare stadiu fizic s-a calculat conform datelor din HG nr. 1179/2002, legislația în vigoare la data avizării valorii actualizate a investiției, și se referă la întregul proiect în ansamblu, respectiv Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari
2. La obiectivul de investiții Platformă Mulimodala Galați:
Conform HG nr. 80/2020 finanţarea obiectivului de investiţii se realizează în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, astfel:
a) din fonduri externe nerambursabile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF TRANSPORT) şi în completare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
b) din Programul operaţional Infrastructura mare (POIM 2014-2020) prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
c) din fonduri private.
În prezenta raportare, la buget 2022 - 2025 se raportează sumele prevăzute prin bugetul MTI, titlul 58 POIM, pentru partenerul public CN APDM SA Galați
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99 | CH 100 | N 0-99 | N 100 | verif CH | verif N | nr pr 0-99 | nr pr 100 | total
1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | MTI | 94 | 67.14% | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |  |  | MTI | 180075080 | 116630903 | 180075080 | 0 | 116630903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 9 | 6.429% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  |  | MS | 9599320 | 9356178 | 9599320 | 0 | 9356178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 3 | 2.143% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | MJ | 971663 | 944778 | 971663 | 0 | 944778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei | MDLPA | 16 | 11.43% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  |  | MDLPA | 3302901 | 2893183 | 3302901 | 0 | 2893183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 11 | 7.857% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |  |  | MMAP | 6757788 | 4292735 | 6757788 | 0 | 4292735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ministerul Economiei | ME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | MCID | 2 | 1.429% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | MCID | 2073960 | 770 | 2073960 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SPP | SPP | 1 | 0.7143% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | SPP | 237420 | 132085 | 597199 | 0 | 394237 | 0 | -359779 | -262152 | 0 | 0 | 0
9 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 4 | 2.857% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | MApN | 597199 | 394237 | 597199 | 0 | 394237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 140 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 203615331 | 134644869 | 203615331 | 0 | 134644869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | verificare cu tabel | 0 | 0 | 203615331 |  | 134644869
[13 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTI | 0 |  | 0 | 0 | 180075080 | 0 | 180075080 |  |  |  | MTI | 88.44% | 86.62% |  | companii MT |  |  | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 9599320 | 0 | 9599320 |  |  |  | MS | 4.714% | 6.949% |  | metrorex | VA | RF | nr proiect
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 971663 | 0 | 971663 |  |  |  | MJ | 0.4772% | 0.7017% |  | centr | #REF! | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 3302901 | 0 | 3302901 |  |  |  | MDLPA | 1.622% | 2.149% |  | anexa | 15812492 | 10083369
| MMAP | 0 |  | 0 | 0 | 6757788 | 0 | 6757788 |  |  |  | MMAP | 3.319% | 3.188% |  | dif | #REF! | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ME | 0% | 0%
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 2073960 | 0 | 2073960 |  |  |  | SPP | 0.1166% | 0.0005719% |  | cnair | Vact | Rfin |  | Punct | SF | SV
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 237420 | 0 | 237420 |  |  |  | MCID | 1.019% | 0.0981%
| MApN | 0 |  | 0 | 0 | 597199 | 0 | 597199 |  |  |  | MApN | 0.2933% | 0.2928% |  | centraliz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0 |  | 0 | 0 | 203615331 |  | 203615331 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | anexa | 108444423.3645 | 65459951.7445 |  | 6980.5 | 5702.58 | 4994.5302
|  |  |  | 203615331 | 0 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL |  | dif | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
dif punct
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99 | [7 empty] | apmc | #REF! | #REF! | #REF!
| MTIC | 0 |  | 0 | 0 | 116630903 | 0 | 116630903 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 9356178 | 0 | 9356178 | [7 empty] | anexa
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 944778 | 0 | 944778 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 2893183 | 0 | 2893183 | [8 empty] | #REF! | #REF!
| MMAP | 0 |  | 0 | 0 | 4292735 | 0 | 4292735 | [7 empty] | afdj |  |  | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | [7 empty] | anexa
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 132085 | 0 | 132085
| MApN | 0 |  | 0 | 0 | 394237 | 0 | 394237 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 134644869 |  | 134644869 | [7 empty] | apmc si afdj | #REF! | #REF!
|  | DOAR 0-99 |  | 134644869 |  |  |  | 134644869 | [7 empty] | cfr |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 37207406 | 22054299.83
|  | distributie necesar pe stadii fizice - total | [13 empty] | dif | #REF! | #REF!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | acn |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 4554710 | 2865562
|  |  |  | 180075080 | 116630903 | [10 empty] | dif | #REF! | #REF!
[16 empty] | total split MT | #REF! | #REF!
|  |  |  | 180075080 | 116630903 | [10 empty] | MT centraliz | 180075080 | 116630903
[17 empty] | #REF! | #REF!
134644869
[9 empty] | 203615331 |  |  | 0
0
Note on J97: User: doar Buc-Ploiesti este 3.393.812mii lei cf HG 737/2008
Note on M114: User: Executie + supervizare. Alesd Sud si Nord.

## 100%
Anexa 2 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021 | Buget alocat 2022 | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi a bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 58.01 - Programul Operational Infrastructura Mare) | MTI | NAVAL | PC | 1295 | 100 | 100% | 78.6% | 227628 | 178921 | 1120 | 47587 | 2024 | 343613420 | Din punct de vedere fizic proiectul s-a finalizat în anul 2021, fiind în perioada de garanție; Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnat între CN APM SA Constanța DGOIT (POIM 2014 - 2020)
2 | Proiectare si executie Drum de legatura DN5 - km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400 | MTI | CNAIR | PC | 1256 | 98 | 100% | 59.3% | 198327 | 117606 | 20811 | 59910 | RTL 22.12.2021 | 164689083
3 | Constructia Variantei de Ocolire Caracal | MTI | CNAIR | PC | 977 | 98 | 100% | 43.63% | 151647 | 66171 | 21290 | 64186 | Finalizat 2020 | 38320000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
4 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071, Jud. Suceava si Jud. Botosani | MTI | CNAIR | PC | 818 | 98 | 100% | 56.09% | 157648 | 88418 | 0 | 69230 | Finalizat 2015 | 21548000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
5 | Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internașional Henri Coandă București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București | MTI | CFR | PC | 1277 | 96.5 | 100% | 91.26% | 583802 | 532790 | 0 | 51012 | 2021 | 38858222 | Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc in anul 2021, iar in prezent este in perioada de garantie de 60 de luni. Suma declarata in coloana 10 ca fiind cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021 este compusa din 378.896 mii lei (cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020), 18.699 mii lei (cheltuielile efectuate in anul 2021, avand sursa de finantare Titlul 58) și 135.195 mii lei (cheltuielile efectuate in anul 2021, avand sursa de finantare MIE/CEF, cofinantare/TVA prin bugetul MIPE). Cu ocazia proximei rectificari bugetare, F29 va fi revizuit.
6 | Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Port Constanţa (Finantat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala) | MTI | NAVAL | PC | 975 | 93.5 | 100% | 96.74% | 221506 | 218985 | 1670 | 851 | 2021 | 163300000 | Obiectiv de investiții finalizat în anul 2019 (recepție finală); Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnate între CN APM SA Constanța și AM POST 2007 - 2013
7 | ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largire la 4 benzi a DN 5, Adunatii Copaceni - Giurgiu | MTI | CNAIR | PC | 393 | 91.5 | 100% | 60.88% | 433376 | 263835 | 0 | 169541 | Finalizat 2012 | 226396642 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
8 | Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș | MMAP | ANAR | PC | 283 | 88 | 100% | 99% | 233538 | 131575 | 380 | 101583 | 2026 | 30300420 | Lucrare finalizata. PVRTL nr. 17514/30.12.2015 In derulare asistenta juridica pentru expropriere terenuri, din suma ramasa de finantat se vor finaliza exproprierile. Stadiul fizic al lucrarilor este de 100%.
9 | Centura municipiului Rădăuti, jud. Suceava | MTI | CNAIR | PC | 814 | 86.5 | 100% | 79.51% | 189341 | 150538 | 614 | 38189 | Finalizat 2020 | 17.25 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
10 | Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500,Rovinari-Bumbesti Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1083 | 85.5 | 100% | 44.02% | 321838 | 141684 | 10023 | 170131 | Finalizat 2017 | 52940000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
11 | DN 18 Moisei – Iacobeni, km 131+627- km 220+088 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 84.5 | 100% | 73.47% | 520618 | 382496 | 2000 | 136122 | Lot 1: RTL 01.09.2021 Lot 2: RTL 19.12.2019 Lot 3: RF 15.12.2021 Lot 4: RTL 07.09.2020 | 93770000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
12 | Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 84.5 | 100% | 91.38% | 1497133 | 1368069 | 0 | 129064 | Finalizat 2013 | 74221288.5417 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea nr.500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice: "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. • Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV - Cod fisa 416: Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
13 | Constructia Variantei de Ocolire Bacau | MTI | CNAIR | PC | 909 | 82.5 | 100% | 77.36% | 1174445 | 908599 | 28443 | 237403 | PVRTL 10.08.2021 | 60571000 | Valoare actualizata din anexa 3/24/29 de la legea bugetului de stat reprezinta valoarea de implementare a proiectului, conform contractelor semnat, respectiv estimate a fi semnate in perioada urmatoare
14 | Constructia Autostrazii Arad-Timisoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500 | MTI | CNAIR | PC | 411 | 81.5 | 100% | 98.59% | 1932217 | 1905008 | 180 | 27029 | Receptie finala Arad-Timisoara: Finalizat decembrie 2018 Receptie finala VO Arad - Finalizat august 2017 | 1192250000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
15 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov | MTI | CNAIR | PC | 996 | 81.5 | 100% | 78.02% | 531394 | 414577 | 1190 | 115627 | Finalizat 2019 | 904153000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
16 | Constructia autostrazii Timisoara – Lugoj si variantei de ocolire a orasului Timisoara la standard de autostrada, km 44+500 - km 79+625 | MTI | CNAIR | PC | 990 | 81.5 | 100% | 62.35% | 1397821 | 871590 | 17354 | 508877 | Lot 1: Receptie Finala octombrie 2016 Lot 2: Receptie Finala decembrie 2019 | 755742000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
17 | Constructia Autostrazii Nadlac – Arad, km 0+000 - km 38+882 | MTI | CNAIR | PC | 991 | 81.5 | 100% | 89.31% | 1302478 | 1163218 | 160 | 139100 | Lot 1: RTL - 2015 Lot 2: RTL - 2015 | 219600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
18 | Reabilitare DN1C/19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19 Satu-Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000 | MTI | CNAIR | PC | 1175 | 81.5 | 100% | 100% | 234187 | 234183 | 0 | 4 | Finalizat 2019 | 178620000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
19 | ISPA/2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin | MTI | CNAIR | PC | 397 | 81.5 | 100% | 78.37% | 775042 | 607397 | 660 | 166985 | Finalizat 2016 | 169000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP
20 | Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat, km. 0+000 - km. 84+020 | MTI | CNAIR | PC | 1082 | 81.5 | 100% | 50.85% | 461513 | 234658 | 3570 | 223285 | Lot I : Finalizat.2019 Lot II: iunie.2021 | 162664000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
21 | Constructia Variantei de Ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 401 | 81.5 | 100% | 73.72% | 1650060 | 1216378 | 25 | 433657 | Finalizat 2013 | 96000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri Valoarea actualizata a proiectului a fost calculata in baza valoarii in euro din cadrul HG aferent ITE nr. 1293/2009 (365.027.195 euro) transformata in mii lei la un curs valutar estimat de 4,52 lei/euro, fata de cursul valutar de 4,2127 lei/euro utilizat in cadrul devizului general, anexa la HG nr. 1293/2009, luandu-se in considerare deprecierea cursului valutar.
22 | Reabilitare DN1H Zalau Alesd | MTI | CNAIR | PC | 982 | 81.5 | 100% | 74.84% | 416658 | 311817 | 5555 | 99286 | Finalizat 2015 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile si lucrari de remediere
23 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000, Bumbesti Jiu - Petrosani | MTI | CNAIR | PC | 1085 | 81.5 | 100% | 55.3% | 348744 | 192859 | 0 | 155885 | Finalizat 2019 | 46280000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
24 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 60.82% | 282039 | 171548 | 0 | 110491 | Finalizat 2011 | 150349000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
25 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 63.85% | 373866 | 238708 | 0 | 135158 | Finalizat 2012 | 88140000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
26 | DN 18 Sighetul Marmatiei - Moisei, km 62+234- km 131+627 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 79.5 | 100% | 46.16% | 334360 | 154353 | 0 | 180007 | Finalizat 2014 | 61101000 | Proiect finalizat, restul de executat reprezinta diferenta intre HG-ITE si realizari Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
27 | DN 18 - Baia Mare – Sighetul Marmatiei, km 3+522- km 62+234 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 79.5 | 100% | 71.42% | 285931 | 204219 | 0 | 81712 | Finalizat 2020 | 45736000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
28 | Reabilitare DN 1 , Sercaia - Limita jud. Brasov/Sibiu km 220+000 - 261+130 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 79.5 | 100% | 96.11% | 115885 | 111374 | 0 | 4511 | Finalizat 2012 | 22990000 | Valoarea actualizata a proiectului s-a majorat cu valoarea din Decizia Arbitrala ICC Case 18851/GZ/GFG/FS/09.11.2017
29 | Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2 - Basarab - Laminorului - Lac Straulesti (Finantat prin programul sectorial Transporturi 2007-2013) | MTI | METROREX | PC | 384 | 79 | 100% | 92.6% | 2023407 | 1877036 | 1032 | 145339 | 2018 | 15800000 | 2018 este termenul la care s-a finalizat lucrarea, respectiv doua statii si depoul Straulesti
30 | Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 147+990 | MTI | CNAIR | PC | 1174 | 78 | 100% | 121.9% | 329248 | 401340 | 0 | -72092 | Finalizat 2013 | 539237000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
31 | Reabilitare DN1H Zalau - Rastoci, km 75+446 - km 128+823 | MTI | CNAIR | PC | 1165 | 78 | 100% | 111.2% | 204118 | 227058 | 0 | -22940 | Finalizat 2014 | 162664000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
32 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 399 | 78 | 100% | 78.75% | 887402 | 698819 | 0 | 188583 | Lot 1: 2010 Finalizat Lot 2: 2010 Finalizat | 136300000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri. Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Avand in vedere ca prin amendamentul 6 la Memorandumul de Finantare a fost aprobata valoarea totala de 182.009.039,09 Euro, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
33 | Constructie Autostrada Cernavoda-Constanta tronsoanele Cernavoda-Medgidia km 151+300- km 171+791 si Medgidia-Constanta km 170+750-km 201+570 | MTI | CNAIR | PC | 412 | 78 | 100% | 101% | 1763194 | 1780488 | 18 | -17312 | Cernavoda - Medgidia: Receptia finala din data de 28.06.2017 Medgidia - Constanta: Receptie Finala in data de 08.12.2015 | 130260000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
34 | ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitare DN 6, Drobeta Turnu Severin - Lugoj | MTI | CNAIR | PC | 400 | 78 | 100% | 100.9% | 1405079 | 1417786 | 36763 | -49470 | Finalizat 2014 | 104000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile In cadrul Formularului cod 29 au fost cuprinse toate cheltuielile aferente proiectului, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
35 | Reabilitare DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara, km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400 | MTI | CNAIR | PC | 1115 | 78 | 100% | 102.3% | 322976 | 330470 | 46209 | -53703 | Finalizat 2015 | 46170000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
36 | Reabilitare DN 15 Tg. Mures– Reghin, km 69+500- km 109+940 si DN15A Reghin – Saratel km 0+000 - km 46+597 | MTI | CNAIR | PC | 1173 | 78 | 100% | 102.7% | 269440 | 276794 | 0 | -7354 | Finalizat 2015 | 37370000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
37 | Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D | MTI | CNAIR | PC | 367 | 78 | 100% | 56.2% | 275523 | 154855 | 0 | 120668 | Finalizat 2013 | 2379943.3333 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
38 | Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud | MTI | CNAIR | PC | 873 | 77.5 | 100% | 75.69% | 102108 | 77285 | 15167 | 9656 | Finalizat 2019 | 55938510 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
39 | Reabilitare DN 66 Petrosani - Simeria, km 136+000 - km 210+516 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 76 | 100% | 331.2% | 144433 | 478438 | 0 | -334005 | Finalizat 2014 | 78639355.7417 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
40 | Reabilitare DN 1 , Limita jud. Brasov/Sibiu - Veștem km 261+130 - 296+300 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 76 | 100% | 102.6% | 105746 | 108551 | 0 | -2805 | Finalizat 2013 | 22990000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc. Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr. 86/18.03.2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, Etapa a V-a
41 | Varianta de ocolire Suceava 0+000 - 13+172 | MTI | CNAIR | PC | 364 | 74 | 100% | 85.38% | 399935 | 341463 | 300 | 58172 | 2022 | 539237000 | (contract reziliat)
42 | Varianta de ocolire Cluj Est | MTI | CNAIR | PC | 362 | 73 | 100% | 90.52% | 701672 | 635155 | 0 | 66517 | Finalizat 2017 | 17 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
43 | Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 | MTI | CNAIR | PC | 354 | 73 | 100% | 96.39% | 1069643 | 1031030 | 933 | 37680 | Finalizat 2017 | 11.2 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
44 | Drum de centura in municipiul Oradea - Etapa a II-a | MTI | CNAIR | PC | 365 | 71.5 | 100% | 80.62% | 228803 | 184468 | 0 | 44335 | Finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
45 | Constructia si Reabilitarea sectiunilor 4 Si 5 ale Autostrazii Bucuresti - Cernavoda Km 97+300 - Km151+480 | MTI | CNAIR | PC | 395 | 71 | 100% | 64.03% | 785961 | 503257 | 0 | 282704 | Sectorul 4: Drajna–Fetesti: finalizat 2007 Sectorul 5 Fetesti-Cernavoda: finalizat 2006 | 45442 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri
46 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea liniei CF Bucuresti - Constanta | MTI | CFR | PC | 375 (501) | 68 | 100% | 100% | 2035626 | 2035626 | 0 | 0 | 2021 | 3.62 | Vor fi transmise procesele verbale la terminare si procesele verbale finale. Avand in vedere finalizarea lucrarilor si plata tuturor litigiilor se va propune excluderea proiectului din PIP.
47 | Proiect de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Constanta BERD 33391 - componenta poduri dobrogene si calamitati | MTI | CNAIR | PC | 413 | 61 | 100% | 73.34% | 730162 | 535521 | 0 | 194641 | Finalizat 2018 | 75855760 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, sentinte arbitrale etc.
48 | Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 59.5 | 100% | 69.59% | 424873 | 295664 | 0 | 129209 | Finalizat 2013 | nu au fost calculati | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea nr.500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice: "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. • Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV - Cod fisa 416: Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
49 | Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest Km 0+000 - 12+850 | MTI | CNAIR | PC | 352 | 58 | 100% | 93.63% | 161835 | 151533 | 0 | 10302 | Finalizat 2016 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
Total |  | 49 | [6 empty] | 30724226 | 26124211 | 215467 | 4384548
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99 | CH 100 | N 0-99 | N 100 | verif CH | verif N | nr pr 0-99 | nr pr 100 | total
1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | MTI | 48 | 96% | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |  |  | MTI | 30490688 | 4282965 | 30490688 | 0 | 4282965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei | MDLPA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MDLPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 1 | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | MMAP | 233538 | 101583 | 233538 | 0 | 101583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ministerul Economiei | ME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | MCID | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MCID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SPP | SPP | 1 | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MApN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30724226 | 4384548 | 30724226 | 0 | 4384548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [7 empty] | verificare cu tabel | 0 | 0 | 30724226 |  | 4384548
[13 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTI | 0 |  | 0 | 0 | 30490688 | 0 | 30490688 |  |  |  | MTI | 99.24% | 97.68% |  | companii MT |  |  | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MS | 0% | 0% |  | metrorex | VA | RF | nr proiect
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MJ | 0% | 0% |  | centr | #REF! | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MDLPA | 0% | 0% |  | anexa | 15812492 | 10083369
| MMAP | 0 |  | 0 | 0 | 233538 | 0 | 233538 |  |  |  | MMAP | 0.7601% | 2.317% |  | dif | #REF! | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ME | 0% | 0%
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SPP | 0% | 0% |  | cnair | Vact | Rfin |  | Punct | SF | SV
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MCID | 0% | 0%
| MApN | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MApN | 0% | 0% |  | centraliz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 0 |  | 0 | 0 | 30724226 |  | 30724226 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | anexa | 108444423.3645 | 65459951.7445 |  | 6980.5 | 5702.58 | 4994.5302
|  |  |  | 30724226 | 0 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL |  | dif | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
dif punct
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99 | [7 empty] | apmc | #REF! | #REF! | #REF!
| MTIC | 0 |  | 0 | 0 | 4282965 | 0 | 4282965 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | anexa
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF!
| MMAP | 0 |  | 0 | 0 | 101583 | 0 | 101583 | [7 empty] | afdj |  |  | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | anexa
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MApN | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4384548 |  | 4384548 | [7 empty] | apmc si afdj | #REF! | #REF!
|  | DOAR 0-99 |  | 4384548 |  |  |  | 4384548 | [7 empty] | cfr |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 37207406 | 22054299.83
|  | distributie necesar pe stadii fizice - total | [13 empty] | dif | #REF! | #REF!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | acn |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 4554710 | 2865562
|  |  |  | 30490688 | 4282965 | [10 empty] | dif | #REF! | #REF!
[16 empty] | total split MT | #REF! | #REF!
|  |  |  | 30490688 | 4282965 | [10 empty] | MT centraliz | 30490688 | 4282965
[17 empty] | #REF! | #REF!
4384548
[9 empty] | 30724226 |  |  | 0
0