Anexa nr. 20

PLANUL DE ACŢIUNE ŞI CALENDARUL

IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

| Nr. crt. | Recomandarea | Plan de acţiune | Calendarul implementarii | Responsabil cu implementarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elaborarea procedurilor de planificare privind ocuparea funcţiilor publice în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici | - Constituirea prin decizia managerului a unei comisii pentru elaborarea procedurilor de planificare - Întocmirea procedurilor specifice de fundamentare a Planului de ocupare a funcţiilor publice | 31.12.2005 | Director DRU |
| 2. | Instruirea personalului care se ocupă cu elaborarea şi aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul ministerului şi evaluarea sistematică a acestuia | - Organizarea cursurilor de pregătire pentru personalul responsabil cu elaborarea Planului | 31.12.2005 | Director DRU |
| 3. | Stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi în elaborarea şi aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, prin fişele posturilor | - Completarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în fişele de post | 30.06.2005 | Director DRU |
| 4. | Elaborarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor privind ocuparea funcţiilor publice, care să prevadă numirea unor membri supleanţi pentru înlocuirea membrilor indisponibili ai comisiilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice | - Desemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea procedurilor privind organizarea şi susţinerea concursurilor | 30.06.2005 | Director DRU |
| 5. | Instruirea membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de contestaţii, precum şi a persoanelor care asigură munca de secretariat înaintea organizării acestora, consemnate printr-un proces verbal conform legii | - Pregătirea membrilor comisilor de concurs şi ai comisiilor de contestaţii pentru cunoaşterea aprofundată a procedurilor privind organizarea şi susţinerea concursurilor | 30.06.2005 | Director DRU |
| 6. | Reverificarea corectitudinii deciziilor de numire emise în anul 2003 şi informarea Serviciului Audit Public Intern asupra rezultatelor verificării | - Constituirea unei comisii cu atribuţii în verificarea deciziilor de numire emise în anul 2003; - Comunicarea rezultate-lor verificării comparti-mentului de audit intern | 30.09.2005 | Director DRU |
| 7. | Pregătirea profesională a personalului implicat în activitatea de organizare şi gestionare a resurselor umane din cadrul entităţii şi evaluarea sistematică a acestuia | - Organizarea unor cursuri de pregătire profesională cu specialişti din domeniul resurselor umane şi/sau participarea la cursurile de profil organizate de INA | 31.12.2005 | Director DRU |
| 8. | Implementarea unui nivel suplimentar de control intern ierarhic pentru operaţiile specifice activităţilor privind organizarea şi gestiunea resurselor umane din cadrul entităţii | - Desemnarea prin decizie a managerului a unei persoane care să supervizeze respectarea prevederilor legislative şi normative la emiterea deciziilor de numire | 30.06.2005 | Director DRU |
| 9. | Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru sistemul de emitere al deciziilor de numire | - Desemnarea de către directorul DRU a persoa-nelor cu atribuţii în elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru sistemul de emitere şi comunicare a deciziilor | 30.06.2005 | Director DRU |
| 10. | Reverificarea modului de stabilire a salariilor pentru salariaţii nou angajaţi în anul 2003 şi informarea Serviciului Audit Public Intern asupra rezultatelor verificării | - Constituirea unei comisii cu atribuţii în verificarea modului de stabilire a salariilor pentru salariaţii nou angajaţi în anul 2003; - Comunicarea rezultate-lor verificării comparti-mentului de audit intern. | 30.09.2005 | Director DRU |
| 11. | #### Verificarea persoanelor care au fost sancţionate de conducere în anul 2003 pentru a se depista dacă există nereguli în modul de aplicare al sancţiunilor | - Constituirea unei comisii cu atribuţii în verificarea modului de aplicare a sancţiunilor în anul 2003; - Includerea în atribuţiile şefului de serviciu RU a obligativităţii verificării completării sancţiunilor în dosarele profesionale şi în carnetele de muncă. | 30.09.2005 | Director DRU |
| 12. | #### Efectuarea unei reverificări privind sistemul de evidenţă a timpului suplimentar peste programul normal de lucru şi modul de compensare al acestuia pentru depistarea tuturor situaţiilor de nerespectare a cadrului normativ şi informarea şefului compartimentului de audit intern asupra rezultatelor obţinute | - Constituirea unei comisii cu atribuţii în verificarea sistemului de evidenţă a timpului supli-mentar peste programul normal de lucru şi modul de compensare al acestuia; - Transmiterea rezultate-lor verificării comparti-mentului de audit. | 30.09.2005 | Director DRU |
| 13. | #### Elaborarea unei proceduri pentru gestionarea timpului efectuat peste programul normal de lucru în vederea compensării în timp sau în bani şi implementarea în cadrul acestuia a activităţilor de control şi a responsabilităţilor adecvate | - Desemnarea unei comisii privind elaborarea procedurilor pentru gestionarea timpului efectuat peste programul normal de lucru | 30.06.2005 | Director DRU |
| 14. | Implementarea unui nivel de control suplimentar pentru evidenţierea prezenţei personalului şi justificării nerespectării planificării concediilor de odihnă | - Desemnarea prin decizie a managerului a unei persoane care să supervizeze respectarea prevederilor legislative şi normative privind evidenţa prezenţei personalului | 31.12.2005 | Director DRU |
| 15. | Verificarea dosarelor profesionale de la ultima misiune de audit intern până la zi, pentru completarea actelor administrative şi documentelor care evidenţiază cariera profesională a funcţionarilor publici | - Constituirea unei comisii pentru verificarea dosarelor profesionale necuprinse în analiza echipei de auditori | 30.09.2005 | Director DRU |
| 16. | Implementarea unui nivel de control suplimentar pe lanţul procedural | - Desemnarea prin decizie a managerului a unei persoane care să supervizeze respectarea prevederilor legislative şi normative privind gestionarea dosarelor profesionale | 30.06.2005 | Director DRU |
| 17. | Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru gestionarea dosarelor profesionale | - Desemnarea unei comisii privind elaborarea procedurilor pentru gestionarea dosarelor profesionale | 30.06.2005 | Director DRU |
| 18. | Stabilirea unor persoane responsabile cu gestionarea carnetelor de muncă şi a atribuţiilor prin fişele de post | - Desemnarea unei persoane şi trecerea în fişa postului a atribuţiilor privind gestionarea carnetelor de muncă, respectiv a unei alte persoane care să preia aceste atribuţii în situaţia absenţei îndelungate a primei persoane | 30.06.2005 | Director DRU |
| 19. | Constituirea unei comisii prin decizia conducerii pentru reverificarea stadiului actualizării carnetelor de muncă şi informarea cu rezultatele acesteia a şefului compartimentului de audit intern | - Decizia conducerii pentru constituirea unei comisii reverificarea stadiului actualizării carnetelor de muncă şi informarea cu rezultatele acesteia a şefului compartimentului de audit intern | 31.12.2005 | Director DRU |
| 20. | Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate pentru gestionarea carnetelor de muncă în care să fie înglobate activităţile de control şi persoanele responsabile | - Desemnarea persoane-lor cu atribuţii în elaborarea şi actualizarea procedurilor pentru gestionarea carnetelor de muncă | 30.09.2005 | Director DRU |
| 21. | Realizarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în gestionarea carnetelor de muncă | - Înscrierea în Planul de pregătire profesională pe anul 2005 a participării personalului la cursuri de pregătire de profil | 31.12.2005 | Director DRU |
| 22. | Testarea periodică a personalului şi influenţarea evaluărilor anuale cu rezultatele acestor testări | - Întocmirea unui plan de evaluare sistematică a personalului | 28.02.2006 | Director DRU |
| 23. | Stabilirea unui responsabil cu actualizarea manualului de instrucţiuni | - Desemnarea unei persoane şi completarea prin fişa postului a atribuţiilor privind actualizarea manualului de instrucţiuni | 30.06.2005 | Director DRU Şef serviciu IT |
| 24. | Actualizarea manualului de instrucţiuni de acces, achiziţie, stocare, prelucrare, transmisie, răspândire şi utilizare a datelor | - Desemnarea unei persoane responsabile cu verificarea periodică a actualizării instrucţiunilor şi a stabilirii numărului necesar de manuale de instrucţiuni. | 30.09.2005 | Director DRU Şef serviciu IT |
| 25. | Asigurarea unui număr corespunzător de manuale pentru toţi utilizatorii |  |  |  |
| 26. | Stabilirea în responsabilitatea administratorului de sistem a inserării unui subsistem de control pentru asigurarea prelucrării doar a tranzacţiilor corecte şi autorizate | - Implementarea unui modul de control suplimentar la sistemul informatic existent | 30.06.2005 | Director DRU Şef serviciu IT |
| 27. | Asigurarea unui sistem de pregătire şi evaluare sistematică a personalului responsabil în utilizarea sistemului informatic | - Organizarea unor aplicaţii practice cu personalul responsabil şi evaluarea cunoştinţelor obţinute | 31.12.2005 | Director DRU Şef serviciu IT |
| 28. | #### Schimbarea sistematică a parolelor de acces de către utilizatorii sistemului informatic | - Urmărirea realizării unui calendar de modificare a parolelor şi aplicarea practică a acestuia | 30.06.2005 | Director DRU Şef serviciu IT |
| 29. | #### Desemnarea unei persoane cu atribuţii şi competenţe în verificarea schimbării periodice a parolelor de acces | - Înscrierea în fişa postului persoanei desemnate a atribuţiilor | 30.06.2005 | Şef serviciu IT |
| 30. | Stabilirea atribuţiilor cu verificarea schimbării parolelor în lipsa persoanei desemnate | - Desemnarea unei persoane care să preia automat atribuţiile responsabilului cu schimbarea parolelor | 30.06.2005 | Şef serviciu IT |
| 31. | #### Pregătirea specialiştilor în asigurarea securităţii sistemului informatic şi informarea sistematică a utilizatorilor | Pregătirea specialiştilor în asigurarea securităţii sistemului informatic privind cele mai noi informaţii în domeniu şi crearea posibilităţii accesului la manuale şi reviste de specialitate | 31.12.2005 | Şef serviciu IT |
| 32. | #### Elaborarea procedurilor scrise şi forma-lizate specifice activităţii de arhivare a documentelor, care să cuprindă modul de constituire, de accesare, stocare şi utilizare a dosarelor arhivate | - Desemnarea unei persoane cu elaborarea şi actualizarea procedurilor specifice activităţii de arhivare a documentelor | 30.06.2005 | Director DRU Şef serviciu administrativ |
| 33. | Desemnarea unui salariat din cadrul Direcţia Resurselor Umane care va avea atribuţii şi competenţe în evidenţa, constituirea şi predarea dosarelor la arhiva instituţiei | - Elaborarea şi înscrierea atribuţiilor în fişa de post a persoanei responsabile | 30.06.2005 | Director DRU |

Auditori,							Director DRU,

Georgescu Ion						Ionescu Mircea