Anexa nr. 12

Procedura – P06: Elaborarea programului de audit intern

ENTITATEA PUBLICĂ

Serviciul Audit Public Intern

PROGRAMUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Gestiunea resurselor umane

Perioada auditată: 01.01.2004- 31.12.2004

Întocmit: 		Georgescu Ion/Dumitrescu Nicolae								Data: 27.03.2005

Avizat: 		Ionescu Mircea											Data: 27.03.2005

| ETAPELE MISIUNII | DOMENIUL | Activităţi | Durata (h) | Persoanele implicate | Locul desfĂŞurĂrii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tema generală: | Gestiunea resurselor umane |  | 544 |  |  |
| 1. Pregătirea misiunii de audit |  |  | 130 |  |  |
|  |  | 1. Tipărirea şi procesarea Ordinului de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 2. Tiparirea şi procesarea Declaraţiei de independenţă | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 3. Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate | 2 | Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor | 40 | Georgescu Ion | SAI AUDITAT |
|  |  | 5. Întocmirea Chestionarului de control intern | 8 | Georgescu Ion/ Dumitrescu N. | SAI |
|  |  | 6. Întocmirea Listelor centralizatoare a obiectelor auditabile | 40 | Georgescu Ion/ Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 7. Elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe | 16 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 8. Întocmirea Programului de audit intern | 4 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 9.Intocmirea Notei şi a Programului preliminar al intervenţiei la faţa locului | 4 | Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 10. Obţinerea aprobării Notei şi a anexelor acesteia: Colectarea şi prelucrarea datelor, Tabelul puncte tari şi puncte slabe şi Programul intervenţiei la faţa locului. | 4 | Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 11. Planificarea şi organizarea Şedinţei de deschidere cu Direcţia Resurse Umane | 4 | Dumitrescu Nicolae | SAI AUDITAT |
|  |  | 12. Redactarea Minutei şedinţei de deschidere. Obţinerea numelui persoanelor de contact şi stabilirea unui loc pentru desfăşurarea activităţii de audit. | 4 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
| II.Intervenţia la faţa locului |  |  | 326 |  |  |
|  | ObiectivUL 1. ORGANIZAREA RECRUTĂRII PERSONALULUI | 1.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 16 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 1.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 1.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 8 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 1.4. Colectarea dovezilor | 8 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 1.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  | ObiectivUL 2. STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI | 2.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 16 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 2.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 1 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 2.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 4 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 2.4. Colectarea dovezilor | 2 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 2.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 1 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  | OBIECTIVUL 3. MODUL DE EVIDENŢIERE A PREZENŢEI, ÎNVOIRILOR, CONCEDIILOR, RECUPERĂRILOR | 3.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 10 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 3.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 3.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 4 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 3.4. Colectarea dovezilor | 4 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 3.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 2 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  | OBIECTIVUL 4. EVOLUŢIA CARIEREI PERSONALULUI | 4.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 4.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 4.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 4 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 4.4. Colectarea dovezilor | 4 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 4.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  | OBIECTIVUL 5. pregătirea profe-sională continuă a personalului | 5.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 5.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 5.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 8 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 5.4. Colectarea dovezilor | 16 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 5.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  | OBIECTIVUL 6. GESTIONAREA DOSARELOR ProfesionalE | 6.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT SAI |
|  |  | 6.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 6.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 6.4. Colectarea dovezilor | 8 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 6.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT SAI |
|  | OBIECTIVUL 7. GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNCĂ | 7.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 10 | Georgescu Ion | AUDITAT SAI |
|  |  | 7.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 7.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 7.4. Colectarea dovezilor | 8 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 7.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT SAI |
|  | OBIECTIVUL 8. FUNCŢIONALITATEA SISTEMULUI INFORMATIC UTILIZAT PENTRU GESTIUNEA RESURSELOR UMANE | 8.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 4 | Georgescu Ion | AUDITAT SAI |
|  |  | 8.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 8.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 16 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 8.4. Colectarea dovezilor | 8 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 8.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT SAI |
|  | OBIECTIVUL 9. ARHIVAREA DOCUMENTELOR | 9.1. Efectuarea testărilor, detaliate Programul intervenţiei la faţa locului | 4 | Georgescu Ion | AUDITAT SAI |
|  |  | 9.2. Discutarea constatărilor cu şeful de serviciu | 2 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 9.3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 9.4. Colectarea dovezilor | 8 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 9.5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT SAI |
|  |  | 13. Planificarea şi organizarea Şedinţei de închidere | 16 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
|  |  | 14. Discutarea constatărilor cu structura auditată | 8 | Georgescu Ion | AUDITAT |
|  |  | 15. Concluzii | 8 | Georgescu Ion | SAI |
| III. Raportul de audit intern |  |  | 84 |  |  |
|  |  | 16. Redactarea proiectului de Raport de audit intern | 32 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 17. Revizuirea proiectului de Raport de audit intern | 8 | Dumitrescu N. | SAI |
|  |  | 18. Obţinerea aprobării proiectului de Raport de audit intern de conducerea Serviciului Audit Public Intern | 8 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 19. Transmiterea proiectului de Raport de audit intern la auditat şi solicitarea răspunsului asupra conţinutului în 15 zile | 2 | Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 20. Planificarea şi organizarea Reuniunii de conciliere, dacă este cazul | 8 | Dumitrescu Nicolae | AUDITAT |
|  |  | 21. Includerea în Raportul de audit intern a aspectelor reţinute din punctul de vedere al auditatului | 8 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 22. Finalizarea Raportului de audit intern | 8 | Georgescu Ion | SAI |
|  |  | 23. Obţinerea Raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţiei | 8 | Dumitrescu Nicolae | SAI |
|  |  | 24. Transmiterea recomandărilor aprobate către auditat | 2 | Dumitrescu N. | AUDITAT |
| IV. Urmărirea recomandărilor |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 25. Iniţierea procesului de urmărire | 4 | Georgescu Ion | SAI |