## anexa fara 100% (hidden)
Anexa 1 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022 | Cheltuieli estimate pentru anul curent 2023 (mii lei) | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 106 | 33% | 19.03% | 3805642 | 724165 | 227399 | 2854078 | 2026 | 117120793.2653 | Proiectul se va faza pentru finantare din fonduri externe nerambursabile
2 | Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | MAI | Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | PN | NU E IN PIP | 95 | 0% | 0.142% | 2040142 | 2897 | 0 | 2037245 | 2026 | 590845.7143 | Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022 reprezintă contravaloarea studiului de fezabilitate aferent investiției. Demersurile pentru introducerea în Programul de investiții vor fi inițiate după rectificarea bugetară aferentă anului în curs
3 | Reducerea riscului la inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati | MMAP | ANAR-ABA-PRUT-Barlad | PC | 1484 | 93 | 0% | 0.1209% | 189435 | 229 | 10000 | 179206 | 2025 | 2879110.2041 | Proiectul se va faza pentru finantare din fonduri externe nerambursabile |  |  |  |  | 189435 |  |  | 18943500
4 | Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - INFRAMETEO | MMAP | Administrația Națională de Meteorologie | PC | 1437 | 108 | 11.4% | 6.836% | 246055 | 16820 | 163000 | 66235 | 2024 | 97478272 | Proiectul se va faza pentru finantare din fonduri externe nerambursabile. Prin adresa nr SGA GIB /54539/2023 s-a solicitat către Ministerul Finanțelor actualizarea cheltuielilor preliminate pe anul 2022 la nivelul monitorizarii la data de 31.12.2022 în Programul de Investiții Publice (P.I.P.) pentru fișă 1437. 0 |  |  |  |  | 246055
5 | Sistem integrat pentru interventia la dezastre, urgente si crize | SPP | SPP | PC | 474 | 106 | 60.34% | 38.87% | 270351 | 105078 | 124010 | 41263 | decembrie 2023 | 31784664
6 | Construire Terminal Plecari Curse Externe | MTI | S.N. Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” S.A. | PC | 1368 | 108 | 20.1% | 0.1474% | 184506 | 272 | 73449 | 110785 | 31.12.2023 | 9940061.2245 | Valoarea aprobată/actualizată a proiectului este de 184.506 mii lei, din care, valoarea de 131.206 mii lei reprezintă finanțarea FN (fonduri naționale) + FEN (fonduri externe nerambursabile) + CN (cheltuieli neeligibile - TVA aferent cotei eligibile - FN + FEN). Suma de 131.206 mii lei se regăsește în Formularul 29. Diferența dintre 184.506 mii lei și 131.206 mii lei, adică suma de 53.300 mii lei reprezintă partea de contribuție a Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”.
7 | Dezvoltare terminal, turn de control si parcare la AIMKC | MTI | AIMKC | PN | 22966 | 95 | 0% | 0% | 229595 | 0 | 229595 | 0 | 2023 | 2006437
8 | Sistem integrat de securitate aeroportuară | MTI | S.N. Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” S.A. | PN | 21965 | 95 | 10.12% | 0.5786% | 136741 | 791.16 | 135950 | -0.16 | 2023 | 44049828 |  | -136741.1542 | 0 | 0 | 0 | -136741.1542 | 31.12.2023
9 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 73 | 0% | 0.6535% | 202457 | 1323 | 343 | 200791 | 2026 | 13421285.102 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile in anul 2023 s-au alocat resurse financiare din venituri proprii ANAR pentru procedura de expropriere terenuri. Urmeaza sa se etapizeze proiectul pentru asigurare finantare din venituri proprii ANAR si buget de stat
10 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia, HG nr. 285/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PC | 11177 | 85 | 0% | 0.3277% | 146168 | 479 | 110913 | 34776 | 2024 | 47377743
11 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTI | CNAIR | PC | 1304 | 113 | 45% | 33.37% | 241983 | 80755 | 71297 | 89931 | nov 2023 | 40947732
12 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MCID | MCID | PC | 1031 | 94 | 90.7% | 91.84% | 1739734 | 1597752 | 80892 | 61090 | 2026 | 23900783.2653 | Potrivit HG 1434/2022 durata de realizare a investitiei-rest de executat este de 39 luni( 31.03.2026) , iar valoarea rest de executat este de 141.982 mii lei.Potrivit anexei 2 transmisa in anul 2022,cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 au fost de 1.642.556 lei,stadiu valoric fiind de 94,41%.Insa in anul 2016 IFIN-HH a restituit suma de 85.889.913,16 lei in contul 85 ,,Finantare din anii precedenti”,avand in vedere ca s-a schimbat etapa de programare si clasificatia bugetară. Suma mentionată in col 10 Cheltuieli efectuate pana la 31decembrie nu a fost diminuata ,avand in vedere unele probleme tehnice respectiv falimentul firmei care trebuia sa realizeze Sistemul gama .Ca urmare la propunerea de buget pentru anul 2023 s-a luat in calcul diminuarea cheltuielilor efectuate si actualizarea necesarului de finantare pentru anii 2023-2026 potrivit HG 1434/2022. Valoarea totala a investitiei rămâne neschimbată.
13 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara | PN | 1416 | 98 | 0% | 2.09% | 250782 | 5236 | 0 | 245546 | 2024 | 33299000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
14 | Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti | MS | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti" | PN | 1435 | 98 | 0% | 0.99% | 371213 | 3673 | 0 | 367540 | 2024 | 15188000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
15 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PC | 1315 | 98 | 0% | 0% | 2850508 | 0 | 20810 | 2829698 | 2027 | 2359281000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 786/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2847126 mii lei.
16 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PC | 1313 | 98 | 0% | 0% | 2568751 | 0 | 21810 | 2546941 | 2027 | 2211885000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 667/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2565357 mii lei.
17 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PC | 1314 | 98 | 0% | 0% | 2382970 | 0 | 21810 | 2361160 | 2027 | 2143122000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 290/2019 din care s-a scăzut valoarea studiului de fezabilitate, care a fost achitată din surse fără impact asupra bugetului, conform unui Acord încheiat în 2016 între România și Uniunea Europeană, și anume 2379575 mii lei.
18 | Varianta de ocolire Arad Est | MTI | CNAIR | PC | 1425 | 104 | 0% | 4.404% | 245754 | 10824 | 0 | 234930 | 2024 | 1121421133
19 | Autostrada Buzău-Focșani | MTI | CNAIR | PC | 1446 | 99 | 13.25% | 0.6832% | 7264022 | 49627 | 461503 | 6752892 | 2025 | 292660 | 523853 | -511129.9932 |  | 268306 |  | -779435.9932 |  | Decembrie 2025 | 7322558 |  |  | PNRR | MPGT
20 | Autostrada Bacău-Pașcani | MTI | CNAIR | PC | 1447 | 97 | 0% | 0.5148% | 7442270 | 38314 | 523853 | 6880103 | 2025 | 735534 | 523853 | -562166.9949 |  | 268306 |  | -830472.9949 |  | Decembrie 2025 | 7322558 |  |  | PNRR | MPGT
21 | Autostrada Focșani - Bacău | MTI | CNAIR | PC | 1471 | 97 | 0% | 0.3287% | 10510302 | 34552 | 450000 | 10025750 | 2026 | 982780 | 0 | -484551.9967 |  |  | 8620596 | -9105147.9967 |  | 2026 | 10443559 |  |  | PNRR | MPGT
22 | Autostrada Sibiu Fagaras | MTI | CNAIR | PC | 1487 | 100 | 0% | 0% | 8397758 | 0 | 19909 | 8377849 | 2025 | 1313320 |  | -19909 | 1781697 | 2713986 | 3823359 | -8338951 |  | 2025 | 8398758 |  |  | POT | MPGT
23 | Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1(zona Tureni) | MTI | CNAIR | PN | 1467 | 97 | 0% | 0.2035% | 788787 | 1605 | 0 | 787182 | 2024 | 1267439772 |  | -1604.998 | 157815 | 390525 |  | -549944.998 |  | 2024 | 788787 |  |  | POT | MPGT
24 | Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin județul Bihor | MTI | CNAIR | PC | 1429 | 104 | 55% | 4.797% | 220454 | 10575 | 441 | 209438 | 2024 | 27787379.3878 |  | -11015.952 |  |  |  | -11015.952 |  | 2023 | 13069 |  |  | POIM | MPGT
25 | Varianta de ocolire a Municipiului Reghin | MTI | CNAIR | PC | 1495 | 99 | 0% | 0.3376% | 644012 | 2174 | 8581 | 633257 | 2026 | 177318 |  | -10754.9966 |  |  |  | -10754.9966 |  | 2026 | 644012 |  |  | POT | MPGT
26 | Varianta de ocolire Vaslui | MTI | CNAIR | PN | 1486 | 96 | 0% | 0% | 655602 | 0 | 6200 | 649402 | 2024 | 116107109.5061 |  | -6200 | 223445 | 425957 | 0 | -655602 |  | 2024 | 655602 |  |  | POT | MPGT | #REF! | #REF!
27 | Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)-Oar (Granița Româno-Ungară– Drum Expres M49 Ungaria) | MTI | CNAIR | PN | 1507 | 98 | 0% | 0% | 1087359 | 0 | 8355 | 1079004 |  | 19049000 |  | -8355 |  |  | 0 | -8355 | [5 empty] | POT | MPGT | #REF! | #REF!
28 | Autostrada Târgu Mureș -Târgu Neamț: Secțiunea I: Târgu Mureș - Miercurea Nirajului - km 0+000 - km 22+000 și legătura la Autostrada A3 (2,4km) | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 93 | 0% | 0% | 3640924 | 0 | 0 | 3640924 |  | 409 074.979 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | PNRR | MPGT
29 | Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea III: Leghin - Târgu Neamț km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912)” | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 93 | 0% | 0% | 2519721 | 0 | 0 | 2519721 |  | 393637264 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | PNRR | MPGT
30 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3-Azuga-Busteni | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 98 | 0% | 0% | 838287 | 0 | 0 | 838287 |  | 32334000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | POT | MPGT
31 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3 Comarnic | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 98 | 0% | 0% | 341383 | 0 | 0 | 341383 |  | 14238000 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | POT | MPGT
32 | Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură’’ | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 92 | 0% | 0% | 6974055 | 0 | 0 | 6974055 |  | 5017733.03 |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | POT | MPGT
33 | Pod peste Prut la Ungheni | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 98 | 0% | 0% | 198215 | 0 | 79200 | 119015 | 2025 | 66779652.33 |  | -79200 | 119015 | 0 | 0 | -198215 |  | 2025 |  |  |  | ? | MPGT
34 | Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu DN 73A (Predeal) | MTI | CNAIR | PN | 1466 | 98 | 0% | 0% | 132493 | 0 | 158 | 132335 | 2025 | 1759516.7347 |  | -158 |  |  |  | -158 |  | 2025
35 | Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia | MTI | CNAIR | PN | 1513 | 98 | 0% | 0% | 110948 | 0 | 0 | 110948 | 2025 | 11170 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2025
36 | Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor (finantat din PNRR - titlul 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR) | MTI | CFR | PC | 1489 | 101 | 0% | 0.4798% | 9493358 | 45549 | 547710 | 8900099 | 2026 | 329332133 | Procentul de 2,27% reprezinta avansul acordat in cadrul contractelor de lucrari semnate si valoarea HG de exproprieri
37 | Modernizarea linie CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră"-Lotul 1: Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana | MTI | CFR | PC | 1329 | 96 | 67.06% | 44.16% | 655187 | 289354 | 0 | 365833 | 2023 | 99220408.1633 | Necesarul de finantare pentru anul 2023 este in valoare totala de 365.831 mii lei care va fi solicitat cu ocazia primei rectificari bugetare.
38 | Extindere si etajare, conversie functionala Academia de Muzica, Mun Cluj Napoca, jud. Cluj | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PC | 1107 | 94 | 43% | 27.53% | 176488 | 48579 | 63000 | 64909 | 2024 | 36768324.2771 | in executie
39 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA'' | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței; Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, dupa realizarea investitiei | PC | 1107 | 88 | 7% | 3.545% | 175646 | 6227 | 26000 | 143419 | 2025 | 118280000 | in executie | 3451.54 | 4600 | 21400 | #VALUE! | 71842 | #VALUE! | 0 |  | 2025 | În execuție
40 | „Construire cămin studențesc - Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Universitatea Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1108 | 82 | 0% | 0% | 198298 | 0 | 10000 | 188298 | 2025 | 1963628068.62 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. |  | 10000 | 0 | #VALUE! | 98000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2025 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
41 | „Pavilion deținere 500 locuri – Construire, municipiul Bistrița, jud. Bistrița Năsăud | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Penitenciarul Bistrita - dupa finalizare | PN | 1108 | 78 | 0% | 0% | 110268 | 0 | 6000 | 104268 | 2025 | 17725678 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. |  | 6000 | 0 | #VALUE! | 60000 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2025 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
42 | „Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, județ Covasna” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Sf. Gheorghe Covasna - dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 314731 | 0 | 12000 | 302731 | 2026 | 118300 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii se afla in curs de inițiere. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. |  | 12000 | 0 | #VALUE! | 121104 | 150000 | #VALUE! |  | 2026 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii se afla in curs de inițiere. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
43 | „Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Constanta - dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 480490 | 0 | 20000 | 460490 | 2026 | 186220937 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. |  | 20000 | 0 | #VALUE! | 220000 | 200000 | #VALUE! |  | 2026 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
44 | “Complexuri sportive” obiectivul de investiții „Construire Stadion "Nicolae Dobrin", Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, jud. Argeș” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Pitesti - dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 494810 | 0 | 20000 | 474810 | 2026 | 33717572.3 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii se afla in curs de inițiere. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. |  | 20000 | 0 | #VALUE! | 180000 | 150000 | #VALUE! |  | 2026 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii se afla in curs de inițiere. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa.
45 | Consolidare și restaurare Cazino Constanța | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Constanța dupa finalizare | PC | 1107 | 86 | 65% | 21.37% | 236230 | 50489 | 61065 | 124676 | 2024 | 23999455.0167 | in executie
46 | Pod peste Tisa in zona Teplița din Sighetul Marmației | MTI | CNAIR | PC | 1443 | 104 | 0% | 0% | 168726 | 0 | 990 | 167736 | 2024 | 16377854
47 | Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș | MS | Spitalul clinic județean de urgență Tg. Mureș | PN | 1436 | 98 | 0% | 0.68% | 295782 | 2017 | 0 | 293765 | 2024 | 15188000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 799/2021 din care s-a scăzut valoarea etapelor de proiectare (tema de proiectare, studiu de prefeabilitate, studiu de fezabilitate), achitate din fondurile proiectului BIRD 8362RO aprobat prin Legea nr. 179/2014.
48 | Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I (HG nr. 142/24.02.2020; HG nr. 424/12.05.2023) - POIM | MTI | NAVAL | PC | 1367 | 100 | 6.75% | 6.755% | 109897 | 7424 | 12916 | 89557 | 2024 | 18905428 | Se va solicita rectificarea bugetului pe anul 2023
49 | Amenajare dane RO- RO - Port Bazinul Nou Galati (HG 1211/2022) POIM | MTI | NAVAL | PC | 22285 | 99 | 0% | 0.2738% | 173818 | 476 | 35429 | 137913 | 2024 | 25.61% | Se va solicita rectificarea bugetului pe anul 2023
50 | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul "Pod rutier CDMN" cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța | MTI | NAVAL | PC | 1468 | 88 | 0% | 0% | 179263 | 0 | 9170 | 170093 | 2027 | 234442874.6939
51 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța; HG nr. 413 /2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PC | nu a intrat in LBS | 110 | 53% | 8.853% | 113390 | 10038 | 30000 | 73352 | 2024 | 1790720 | Obiectivul de investitii beneficiază si de cofinantare din surse proprii CN APM SA Constanta, in coloanele 10 - 12 fiind cuprinse doar sumele alocate de la Bugetul de Stat.
52 | Recompartimentare clădire existenta și extindere cu un corp nou - Sectia clinica Neurochirurgie - Centru de Patologie Vasculo-Cerebrala și Neurochirurgie | MS | Spitalul clinic județean de urgență Cluj Napoca | PN | - | 97 | 0% | 1% | 217462 | 2280 | 2220 | 212962 | 2025 | 205807061.2245 | Cheltuielile efectuate în anul precedent și cele estimate pe anul acesta sunt din fonduri de la Consiliul Județean Cluj
53 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 692/2022) | MTI | NAVAL | PC | 21905 | 99 | 0% | 0.1167% | 126825 | 148 | 41320 | 85357 | 2024 | 2668400 | Se va solicita rectificarea bugetului pe anul 2023
54 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1004 | 109 | 99.86% | 60.26% | 4817771 | 2903409 | 47483 | 1866879 | 2023 | 186327961.0417 | Au fost efectuate receptii la terminare pe loturile de lucrari civile, infrastructura si suprastructura. Sunt in derulare lucrari la lotul de ERTMS și litigii in curs.
55 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CFR | PC | 1003 | 109 | 99.83% | 86.45% | 3415247 | 2952447 | 62475 | 400325 | 2023 | 78006582.0833 | Au fost efectuate receptii la terminare pe loturile de lucrari de infrastructura, suprastructura si lucrari civile dupa cum umreaza: Lot Vintu de Jos - Coslariu- iun 2021 Lot Simeria - Vintu de Jos - oct 2020 Cele doua loturi sunt in perioada de notificare a defectelor. Mai sunt de finalizat lucrarile/testarile aferente Lot ERTMS, se estimează efectuarea recepțiilor la terminare pentru Lot ERTMS in 2023. Mai sunt litigii pe rol in cadrul proiectului Lucrarile sunt finantate prin POIM 2014-2020 din Fondul de Coeziune
56 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara Finantat din fonduri CEF și buget de stat | MTI | CFR | PC | 1265 (14116) | 87 | 18.65% | 11.89% | 8446112 | 1004515 | 148643 | 7292954 | 2024 | 5090879000 | Necesarul de finantare pentru anul 2023 este in valoare totala de 945.724 mii lei care va fi solicitat cu ocazia primei rectificari bugetare.
57 | Modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad (finantat din PNRR si buget de stat prin bugetul MIPE si din POIM 2014-2020 de la titlul 58.03-Programe din Fondul de Coeziune) | MTI | CFR | PC | 1397 | 101 | 0% | 0.4448% | 8782157 | 39063 | 508174 | 8234920 | 2026 | 309014922 | Procentul de 1,84% reprezinta avansul acordat in cadrul contractelor de lucrari semnate si valoarea HG de exproprieri
58 | Complex Multifunctional Sala Polivalenta Brasov, Municipiul Brasov, judet Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Municipiul Brasov dupa finalizare | PC | 1107 | 84 | 7% | 6% | 404557 | 19236 | 68000 | 317321 | 2025 | 96474869.0122 | in executie
59 | Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti-Constanta, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru viteza de maxim de 160 km/h - Lucrari in statiile c.f. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta | MTI | CFR | PC | 1373 | 103 | 0% | 0.03629% | 394075 | 143 | 219520 | 174412 | 2024 | 40560000
60 | Reabilitarea a 10 poduri importante/ strategice in zona Dobrogea- Reabilitarea Podului de la Borcea, A2, km 149+680 | MTI | CNAIR | PC | 1306 | 110 | 74.61% | 42.54% | 117949 | 50177 | 27688 | 40084 | Estimat RTL 26.10.2023 | 16377854
61 | Construire camin studentesc Universitatea de Vest din Timisoara, Str. Renasterii nr. 24B, municipiul Timisoara, judetul Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de Vest din Timisoara dupa finalizarea investitiei | PC | 1107 | 88 | 15% | 3.132% | 138041 | 4324 | 32000 | 101717 | 2024 | 14689481.6327 | in executie
62 | Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 307/2023) | MTI | NAVAL | PN | 22987 | 94 | 0% | 0% | 233338 | 0 | 0 | 233338 | 2024 | 22208934 | Bugetul necesar în anul 2023 este de 62.120 mii lei
63 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu, HG nr. 284/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | NAVAL | PC | 11176 | 98 | 0% | 0.333% | 140842 | 469 | 76639 | 63734 | 2024 | 12387727.9592
64 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Suceava dupa finalizare | PC | 1107 | 86 | 3% | 2.896% | 185263 | 5365 | 21000 | 158898 | 2025 | 44285.89 | in executie
65 | Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova | MMAP | ANAR | PC | 1423 | 87 | 0% | 1.685% | 119498 | 2014 | 15000 | 102484 | 2023 | 152500101.2245 | Se va asigura finantarea necesară pentru finalizarea investiției în anul 2023
66 | Construire Cămin Studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Univeristatea Ștefan cel Mare după finalizare | PC | 1108 | 79 | 2% | 2% | 155383 | 4204 | 23000 | 128179 | 2026 | 31710926.6959 | În proiectare, în curs de obținere autorizație de construire.
67 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere si dotare a sediului istoric al Academiei Romane si Construire Corp nou - Aula , Sector 1, Bucuresti. | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Academia Română după finalizare | PC | 1108 | 84 | 1% | 2.988% | 188094 | 5621 | 12000 | 170473 | 2026 | 27675674.6939 | În proiectare, în curs de obținere avize și autorizație de construire.
68 | Construire centru sportiv si de recreere - str. Sportului, nr.2, Municipiul. Salonta, județul Bihor | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Salonta după finalizare | PC | 1108 | 80 | 3% | 3.065% | 118050 | 3618 | 19000 | 95432 | 2025 | 16315686.5306 | in executie
69 | Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, jud. Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de medicina si farmacie Victor Babeș după finalizare | PN | 1108 | 80 | 2% | 0% | 144445 | 0 | 24000 | 120445 | 2025 | 10708697.1429 | A fost obținută autorizația de construire de construire 20.04.2023. În curs de elaborare proiect tehnic de execuție în vederea începerii execuției lucrărilor.
70 | Construire Stadion Municipal Targoviste, județul Dâmbovița | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Târgoviște după finalizare | PN | 1108 | 80 | 1% | 1% | 348482 | 0 | 27000 | 321482 | 2026 | 8280642.449 | În proiectare, în curs de obținere avize și autorizație de construire.
71 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 130205 | 0 | 0 | 130205 | 2025 | 8153878.5714 | Procedura de achizitii a obiectivului anulata. Este necesara o revizuire a documentatiei tehnice de proiectare si implicit o reavizare a indicatorilor tehnico economici.
72 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | NAVAL | PC | 1363 | 93 | 0% | 0% | 124489 | 0 | 1000 | 123489 | 2028 | 5068691
73 | Modernizare si extindere capacitate de oeprare in portul Luminita | MTI | NAVAL | PC | 1362 | 95 | 0.18% | 0.1121% | 120446 | 135 | 43028 | 77283 | 2025 | 3395997
74 | Construire bazin de inot multifunctional - structura, Municipiul. Tg Secuiesc, județul Covasna | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tg. Secuiesc după finalizare | PN | 1108 | 80 | 3% | 2% | 144489 | 0 | 6000 | 138489 | 2026 | 84888.1633 | in executie
75 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTI | CNAIR | PC | 1218 | 87 | 28.75% | 10.61% | 18590529 | 1972228 | 849842 | 15768459 | Sectiunea 1, lot 1: finalizat aprilie 2023 Sectiunea 1, lot 2 si Sectiunea 2: Estimat martie 2028 Sectiunea 3: Estimat noiembrie 2027 Sectiunea 4: Estimat Februarie 2027 Sectiunea 5: Estimat August 2025 | 4553071361
76 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria | MTI | CFR | PC | 1191 | 92 | 76.69% | 64.86% | 11171419 | 7245443 | 2029535 | 1896441 | 2025 | 2034988000 | Proiectul inclus in POIM care are termen de eligibilitate pana in 2023, insa este propus pentru fazare in PT.
77 | Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | CNAIR | PC | 1426 | 98 | 0% | 0.9209% | 407532 | 3753 | 0 | 403779 | 2026 | 2553792 | Contractul de lucrari nu este atribuit.Dupa atribuire estimam o perioada de executie de 2 ani. Termen estimat de finalizare martie 2026.
78 | Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTI | CNAIR | PC | 1286 | 109 | 54% | 5.599% | 916530 | 51318 | 206784 | 658428 | Estimat RTL Trim IV 2023 | 1169334696 | Bugetul aprobat la data de 31.05.2023 era trecut in PIP cu suma de 0,00 mii lei deoarece sumele pentru acest proiect au fost incluse in fisa obiectivului 415. Proiectul acesta a fost introdus ulterior distinct in PIP in 21.08.2023
79 | Extinderea sectiei de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | MS | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | PC | 1113 | 94 | 60% | 27% | 150224 | 40197 | 110027 | 0 | 2022 | 53957120.8333
80 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTI | CNAIR | PC | 1285 | 110 | 61% | 5.871% | 883896 | 51893 | 118442 | 713561 | Estimat RTL Mai 2024 | 40106366
81 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din incinta Bazin Docuri (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 894/2020) | MTI | NAVAL | PC | 1366 (18445) | 105 | 65.22% | 20.54% | 241952 | 49693 | 84297 | 107962 | 2023 | 7430999 | Proiectul se va finaliza în anul 2023; Se va solicita rectificarea bugetului pe anul 2023
82 | Autostrada Ploiești - Buzău | MTI | CNAIR | PC | 1371 | 99 | 14.3% | 4.55% | 7289212 | 331663 | 639574 | 6317975 | 2026 | 690580
83 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 – km 175 (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune, dini 84.01.55.01 -Transferuri interne, respectiv din 84.01.55.01.28 - Chelt. neeligibile ISPA - Fonduri nerambursabile si din 84.08.55.01.09 - Programe ISPA) | MTI | NAVAL | PC | 370 | 104 | 91.67% | 96.92% | 219983 | 213217 | 1050 | 5716 | 2023 | 160000000 | Stadiul de implementare: - În prezent se derulează procedura de obținere a Acordului de mediu. Agenția de Protecția Mediului Călărași, la care s-a depus documentația, a solicitat obținerea Avizului de gospodărire a apelor. Pentru obținerea acestui aviz, a fost necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpului de Apă (SEICA). Consultantul EGIS EAU împreună cu expertul de mediu din cadrul UIP au elaborat Studiul SEICA, care a fost deja depus la Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița. - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița a solicitat ulterior încheirea unui protocol privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române", cf. art. 25, alin 5 din Legea apelor nr. 107/1996. Pentru încheierea protocolului, ABA Buzau - Ialomita a solicitat un studiu hidrologic de determinare a albiei minore in zona proiectului care a fost realizat Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor – INHGA. Protocolul a fost încheiat în data de 08.09.2021. - De asemenea, APM Călărași a solicitat refacerea Raportului de impact asupra mediului (RIM) și a studiului de evaluare adecvata cu obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate care se afla in zona proiectului si care au fost stabilite de curand de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate. La aceasta dată EGIS lucreaza la refacerea acestor studii.
84 | Podul suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea | MTI | CNAIR | PC | 1217 | 115 | 95.59% | 68.01% | 3448478 | 2345304 | 436272 | 666902 | Estimat RTL 21.12.2023 | 477530000
85 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Tulceaa dupa finalizare | PC | 1107 | 87 | 27% | 20% | 119130 | 23829 | 34000 | 61301 | 2024 | 1628125 | In executie
86 | Varianta de ocolire Timisoara Sud | MTI | CNAIR | PC | 718 | 105 | 58.26% | 47.15% | 522449 | 246357 | 46305 | 229787 | Estimat RTL 15.12.2022 | 478345930 | Contractul de lucrari cu Tirrena Scavi a fost reziliat, urmand a fi semnat un nou contract de finalizare a lucrarilor
87 | Reabilitarea liniei de c.f. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune) | MTI | CFR | PC | 1002 | 94 | 99% | 80.06% | 1556121 | 1245821 | 41839 | 268461 | 2023 | 287152291.6667 | Lucrarile au fost finalizare si receptionate la terminare in 2019. In prezent, se efectueaza activitatile de inchidere a mentiunilor din procesul verbal la terminare pentru efectuarea receptiei finale. Estimam receptia finala in decembrie 2023. De asemenea, mai sunt litigii pe rol Valoarea platilor se efectueaza de la bugetul de stat, proiectul fiind finantat initial prin POST 2007-2013
88 | Construire Spital Orasenesc Sinaia, judetul Prahova | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Sinaia după finalizare | PC | 1107 | 86 | 28% | 25.87% | 121023 | 31311 | 17000 | 72712 | 2025 | 12556275.102 | in executie
89 | Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești | MApN | MApN | PC | 1376 | 95 | 0% | 3.536% | 111119 | 3929 | 20000 | 87190 | 2025 | 2954672.8184
90 | Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1042 | 91 | 62.5% | 29.35% | 453532 | 133129 | 111022 | 209381 | 2024 | 167688000 | Termen de finalizare conform program de executie lucrari transmis de antreprenor 25.05.2024
91 | MAGISTRALA I DE METROU CLUJ | MTI | U.A.T. Cluj-Napoca și U.A.T. Florești | PN | 1505 | 93 | 20.1% | 0% | 13691849 | 0 | 35000 | 13656849 | 2030 | 1893300000 | 35000 | 13656849 | 2019000 | 2054000 | 2738000 | 6845849 | 2030
92 | Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai -Otopeni) | MTI | METROREX | PC | 828 | 74 | 0% | 8.032% | 6433979 | 516804 | 686293 | 5230882 | 2027 | 1463830000 | vom efectua demersuri pt modif valorii actualizate a obiectivului de investitiiin F29
93 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 90 | 0% | 0.026% | 511628 | 740 | 12322 | 498566 | 2025 | 641976402.0833
94 | Reabilitare si modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei, jud. Prahova - Bradet, jud. Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Brașov și UAT Prahova după finalizare | PN | 1108 | 75 | 0% | 0% | 642051 | 0 | 25000 | 617051 | 2026 | 100337272.0408 | În proiectare, în curs de obținere avize și autorizație de construire.
95 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, în cazarma 3607 Constanța | MApN | MApN | PC | 1445 | 77 | 0% | 0.1174% | 262250 | 308 | 50000 | 211942 | 2026 | 9303050.2041 | Prin actualizarea devizului general, (atașat adresei) in funcție de evoluția indicilor de cost, stadiul valoric a scazut de la 0,15 % la 0,12%.
96 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 75 | 0% | 1.729% | 95880 | 1658 | 2000 | 92222 | 2024 | 7736041.6667 | Prin legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 acest proiect a fost bugetat motivat de faptul că la aceea dată se afla in evaluare la MIPE. Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile conform comunicare MIPE nr.6212/19.04.2023 finantarea acestui proiect se va asigura din venituri proprii ANAR si buget de stat.
97 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTI | CNAIR | PC | 371 | 89 | 53% | 15.09% | 4238477 | 639734 | 491881 | 3106862 | Lot 1: Estimat Decembrie 2024 Lot 2: Estimat Iunie 2024 Lot 3: Estimat Noiembrie 2025 Lot 4: Estimat Octombrie 2024 | 124590000
98 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 | MTI | CNAIR | PC | 1287 | 85 | 0% | 0.006179% | 2136328 | 132 | 462432 | 1673764 | Sector 1: : Baldana – Targoviste km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie- estimat RTL: 01.03.2026 Sector 2: Targoviste - Sinaia km 51+041-109+905 drum la doua benzi - in curs de semnare contract | 2644000000
99 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | CNAIR | PC | 1324 | 104 | 0% | 0.18% | 195355 | 359 | 39577 | 155419 | 2024 | 239179000
100 | Varianta de ocolire Buftea | MTI | CNAIR | PC | 1356 | 100 | 0% | 0.006007% | 183114 | 11 | 36 | 183067 | 2027 | 179983040
101 | Varianta Ocolitoare Sfantu Gheorghe | MTI | CNAIR | PC | 1317 | 110 | 33.54% | 16.36% | 355432 | 58166 | 91001 | 206265 | 2023 | 105098000
102 | Realizare pavilion nou medicina operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov | MApN | MApN | PC | 1375 | 95 | 0% | 0.221% | 134846 | 298 | 7500 | 127048 | 2026 | 51459177.9592
103 | Modernizare DN 29D Botoşani–Ştefăneşti, km 2+800 - km 18+500 şi km 21+800 - km 48+146, judeţul Botoşani | MTI | CNAIR | PC | 1297 | 108 | 91% | 65.55% | 378276 | 247975 | 38072 | 92229 | AUGUST 2023 | 12135864
104 | Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758 | MTI | CNAIR | PC | 1225 | 110 | 64% | 53.75% | 365956 | 196717 | 136530 | 32709 | August 2023 | 2866695
105 | Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | - | 80 | 0% | 0% | 392160 | 0 | 0 | 392160 | 2024 | 181207000 | nu a intrat in LBS nici in 2022 nici in 2023
106 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală (Finanțat din titlul 58.03 - Programe din Fond de Coeziune POIM 2014-2020) | MTI | NAVAL | PC | 1296 | 102 | 31.52% | 4.638% | 374047 | 17349 | 22255 | 334443 | 2029 | 82740000
107 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | MTI | NAVAL | PC | 16702 | 98 | 13.33% | 4.392% | 780256 | 34268 | 63965 | 682023 | 2025 | 102225311.25 | Contractul INEA/CEF/TRAN/M2015/1130543 din 01.08.2016 a încetat în data de 26.02.2021. Prin scrisoarea nr. ARES (2021)1744016 din 10.03.2021 transmisă de către INEA, partenerii consorțiului, inclusiv APDM, au fost anunțați de încetarea Contractuluide finanțare din CEF în conformitate cu prevederile Art. II.16.1. Prin adresa MTI-DGOIT nr. 5702/10.02.2021 s-a precizat posibilitatea finantarii din cadrul POIM 2014-2020, cu conditia respectarii prin cererea de finantare a limitelor stabilite prin Decizia CE C(2019)5615 și cu indicarea expresă a necesității de revizuire a devizului general și a supunerii spre analiză a ajutorului de stat, Consiliului Concurenței și Comisiei Europene. Devizul general revizuit a fost aprobat de catre CTE - APDM și de către CTE -MTI. Prenotificarea privind Ajutorul de Stat aferent revizuirii documentatiei tehnico-economica se afla in etapa de evaluare de catre structura de specialitate din cadrul DG COMP.
108 | Constructia variantei de ocolire Barlad | MTI | CNAIR | PC | 1163 | 110 | 60% | 35.42% | 202712 | 71796 | 71661 | 59255 | Durata de executie a fost prelungita pana la 22.12.2023. Estimat RTL Decembrie 2023 | 102170
109 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 78 | 50.7% | 50.75% | 765166 | 388307 | 0 | 376859 | 2027 | 429604 | Este necesara actualizarea studiului de fezabilitate
110 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 89 | 85% | 83.34% | 460589 | 383867 | 11050 | 65672 | 2027 | N/A
111 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTI | CNAIR | PC | 1188 | 73 | 69.31% | 65.3% | 4972635 | 3247119 | 584973 | 1140543 | Tronson I : RTL Trim IV 2024 Tronson II, lot 1: RTL 21.04.2022 Tronson II, lot 2: RTL 27.07.2022 Tronson III: RTL Trim I 2024 Trosnon 4: RTL Trim IV 2024 | 10.6
112 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTI | CNAIR | PC | 1288 | 88 | 24.32% | 27.7% | 259880 | 71992 | 95319 | 92569 | 2026 | 313728175 | Contractul a fost reziliat in data de 07.09.2023.
113 | Varianta de ocolire Husi | MTI | CNAIR | PN | - | 82 | 0% | 0% | 366008 | 0 | 0 | 366008 | 2024 | 146600
114 | Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova | MTI | CNAIR | PC | 983 | 106 | 74% | 53.88% | 873848 | 470830 | 91161 | 311857 | Lot 1: RF 24.11.2015 Lot 2: Estimat Noiembrie 2023 Lot 3: RF 05.07.2016 | 156750000
115 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTI | CNAIR | PC | 369 | 77 | 53.73% | 38.82% | 698153 | 271057 | 89820 | 337276 | A1-DN7: estimat decembrie 2023 DN2-A2: Reziliat dec 2022 | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186
116 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTI | CNAIR | PC | 415 | 70 | 75% | 36.25% | 29536341 | 10707359 | 1474914 | 17354068 | Tg. Mures - Ogra Lot 1: RTL 06.12.2021 Tg. Mures - Ogra Lot 2: RTL:12.12.2018 Ogra - Campia Turzii Lot 1: RTL:12.12.2018 Ogra - Campia Turzii Lot 2: RTL 18.09.2020 Ogra - Campia Turzii Lot 3:Contract reziliat in mai 2021 - august 2023 Campia Turzii - Gilau: Finalizat 2010 Pod Somes: Finalizat 28.09.2018 Gilau - Nadaselu: RTL 27.11.2017 Nadaselu -Mihaesti - Zimbor: Iulie 2025 (conform ultimului program de executie) Zimbor - Poarta Salajului: estimat Decembrie 2024 (Iunie 2025 conform ultimului program de executie) Poarta Salajului - Nusfalau Nusfalau -Suplacu de Barcau - august 2023 Suplacu de Barcau - Chiribis: 2026 Chiribis - Biharia: 2025 Biharia - Bors: RTL 30.07.2020 | 15.7
117 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTI | CNAIR | PC | 353 | 57 | 40% | 35.53% | 8262919 | 2935515 | 11716 | 5315688 | Bucuresti - Ploiesti : 2018, RTL 2019 Ploiesti - Comarnic: - Comarnic - Brasov: - (Predeal - Cristian, lot 2: RTL dec 2020) Parcari Bucuresti - Ploiesti: contract reziliat 2021 | 15 | Avand in vedere ca la momentul prezentei, pentru sectiunile Ploiesti-Comarnic si Comarnic -Brasov nu au fost inca initiata procedura de licitatie, nu se poate estima un termen de finalizare
118 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 85 | 0% | 0% | 307506 | 0 | 0 | 307506 | 2024 | 2002.2917 | anul trecut a fost la prioritizare dar nu a fost in LBS
119 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 343 | 77 | 82%* | 82%* | 1184661 | 87553 | 0 | 1097108 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
120 | P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | - | 83 | 0% | 0.1754% | 851053 | 1493 | 1147 | 848413 | 2029 | 18098381.8367 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în PIP al Ministeurlui Justiției pe anul 2023 și nu a fost alocat un cod de fișă. Vom efectua demersurile necesare includerii in PIP cu ocazia rectificării bugetare pe anul 2023 în poziție globală în cadrul fișei cod obiectiv 868- Investiții publice în infrastructura ANP
121 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | CNAIR | PC | 1410 | 65 | 0% | 0% | 145202 | 0 | 0 | 145202 | 2027 | 6645983.3333
122 | P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Buzău | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | - | 86 | 0% | 0.508% | 324410 | 1648 | 5169 | 317593 | 2028 | 1756591.6327 | Proiectul de investiții nu a fost introdus în PIP al Ministeurlui Justiției pe anul 2023 și nu a fost alocat un cod de fișă. Vom efectua demersurile necesare includerii in PIP cu ocazia rectificării bugetare pe anul 2023 în poziție globală în cadrul fișei cod obiectiv 868- Investiții publice în infrastructura ANP
123 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTI | CNAIR | PC | 372 | 91 | 61% | 48.27% | 3955030 | 1909101 | 919313 | 1126616 | Conform contract Lot 1: decembrie 2023 Conform contract Lot 2: Octombrie 2023 Conform contract Lot 3: Trim II 2024 | 101080000
124 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTI | CNAIR | PC | 820 | 100 | 0% | 0.8875% | 305908 | 2715 | 43265 | 259928 | Estimat: Noiembrie/Decembrie 2024 | 32810486 | A fost modificata valoarea din Anexa 3 conform Ordinului MTIC nr. 1032/2020
125 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 69 | 70% | 22.48% | 204991 | 46078 | 300 | 158613 | 2027 | 14072 | Este necesara actualizarea documentatiei care va decide stoparea sau continuarea obiectivului de investiii. Bugetarea se va face ulterior aprobarii, dupa caz. Valoarea proiectului aprobată prin HG 67/2014 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
126 | Constructia Autostrazii Sebes - Turda, km 0+000 - km 70+000 | MTI | CNAIR | PC | 1081 | 79 | 0% | 63.54% | 3914761 | 2487341 | 257866 | 1169554 | 2025 | 1547642182 | Contract in curs de lansare licitatie, termen de executie 20 de luni. Termen estimat de finalizare decembrie 2025.
127 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTI | CNAIR | PC | 988 | 87 | 86.5% | 47.88% | 5556723 | 2660530 | 585808 | 2310385 | Lot 1: Receptionat final in noiembrie 2018 Lot 2: 1. Receptie la Terminarea Lucrarilor Sectiunile A, B, C si Nod Rutier Margina (km 27+620 - km 43+060) - 03.03.2017; 2. Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- estimat decembrie 2026; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie la terminarea lucrarilor 12.08.2019 | 627340000
128 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari; DCS 409/1983; TITLUL 55 (1.083.338 mii lei) | MTI | NAVAL | PC | 344 | 74 | 60%* | 60%* | 1083338 | 10572 | 0 | 1072766 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
129 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 82 | 81% | 79.21% | 168734 | 133649 | 100 | 34985 | 2029 | N/A | Este necesara actualizarea documentatiei si obtinerea actului de reglementare mediu
130 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 81 | 89% | 78.23% | 173274 | 135555 | 0 | 37719 | 2027 | N/A | in 2023 nu au fost alocate fonduri deoarece a existat Litigiu cu asociatia DECLIC. Procesul a fost castigat de ANAR si la rectificare se vor solicita fonduri pentru continuarea lucrarilor
131 | Modernizare DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTI | CNAIR | PC | 816 | 72 | 49.82% | 32.87% | 540988 | 177834 | 99403 | 263751 | trim IV 2025 | 113984129
132 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTI | CNAIR | PC | 1121 | 84 | 6% | 3.164% | 237442 | 7512 | 62306 | 167624 | martie 2024 | 22990000
133 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 74 | 34.2% | 9.076% | 634468 | 57583 | 350 | 576535 | 2028 | 4103643.75 | Valoarea proiectului aprobată prin HG 621/31.08.2016 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
134 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | CNAIR | PC | 1226 | 60 | 0% | 0% | 160646 | 0 | 0 | 160646 | 2023 | 31728388 | In conformitate cu parteneriatul de implementare nr. 92/64483/01.10.2020, intre CNAIR SA si U.A.T. Medias, proiectul urmeaza a se realiza de catre U.A.T. Medias
135 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTI | CNAIR | PC | 383 | 98 | 7.3% | 25.38% | 1962299 | 498090 | 83319 | 1380890 | Proiectare si Executie "Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" Lot 1: Amenajare Nod Rutier CB - DN4(Oltenita) km 29+500 - km 33+190: Finalizat Iunie 2023 Proiectare si executie Largire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km.23+600 si km.55+520 – Lot II: Amenajare Nod Rutier CB – Dj 401 (Berceni) km.33+190 – 35+600: Finalizat Iulie 2023 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT I Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765: estimat septembrie 2023 „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT II Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)”: estimat 31.10.2025 | 29.23
136 | Varianta ocolitoare a orașului Aleșd | MTI | CNAIR | PC | 1079 | 89 | 39.2% | 5.152% | 121133 | 6241 | 269 | 114623 | 2024 | 113070000 | Proiectul va fi implementat la nivelul CJ Bihor
137 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTI | CNAIR | PC | 872 | 70 | 0% | 3.764% | 199675 | 7516 | 47432 | 144727 | 2024 | 62681.04
138 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 76 | 45% | 24.24% | 132482 | 32108 | 500 | 99874 | 2027 | N/A
139 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. (Imprumut BEI, Programul Operational Sectorial Transporturi 2007-2013, Programul Operațional Infrastructură Mare aferent cadrului financiar 2014-2020) | MTI | METROREX | PC | 1292 | 80 | 33% | 33.48% | 9161319 | 3067016 | 45241 | 6049062 | 2030 | 1588320000 | Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon Secțiunea 1: Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Galeria de legătură, Stația și Depoul Valea Ialomiței 10 statii + 1 depou PIF:septembrie 2020 Se execută lucrări pt. implementarea observatiilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor Sectiunea 2: Eroilor-Iancului -În derulare Contractul pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica. Secțiunea 3: Iancului - Pantelimon Nu au fost demarate procedurile de realizare ale acestei sectiuni din eroare stadiul fizic trecut in prioritizarea pe anul 2022 a fost de 45% solicitam modificarea la 33,33%
140 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTI | CNAIR | PC | 998 | 87 | 34.26% | 21.84% | 393072 | 85840 | 793 | 306439 | 2025 | 150349000
141 | Varianta de ocolire Dej | MTI | CNAIR | PC | 1258 | 70 | 0% | 0% | 168605 | 0 | 0 | 168605 | 2023 | 23634791.6667 | In conformitate cu acordul de colaborare nr. 92/35792/05.05.2021, intre CNAIR SA si Primaria Municipiului Dej, proiectul urmeaza a se realiza ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, la Mun. Dej
142 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | CNAIR | PC | 1325 | 74 | 0% | 1.958% | 1221323 | 23908 | 50445 | 1146970 | Estimat RTL 04.10.2026 | 273480000
143 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTI | CNAIR | PC | 1242 | 69 | 68% | 46.44% | 129599 | 60185 | 69414 | 0 | 2024 | 97009404
144 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTI | CFR | PC | 421 | 73 | 83% | 79.68% | 340508 | 271325 | 8000 | 61183 | 2028 | 21.47 | 1.Referitor la col.8: Valoarea proiectulului a fost actualizata în anul 2013 și este de 340.508 mii lei. 2. Referitor la col.10, precizăm ca în anul 2021 SDE Muntenia Nord a restituit suma de 1.989 mii lei cu OP nr.926/19.03.2021, astfel cheltuielile efectuate până la 31 dec.2021 au valoarea de 269.079 mii lei și în anul 2022 s-au efectuat cheltuieli în valoare de 257 mii lei, astfel cheltuielile efectuate până la 31 dec. 2022 sunt în valoare de 269.336 mii lei.
145 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/007 - Reabilitarea liniei CF Campina - Predeal | MTI | CFR | PC | 376 (502) | 77 | 99.5% | 99.94% | 1829816 | 1827016 | 1400 | 1400 | 2023 | 3.62 | Se estimeaza finalizarea lucrarilor la substatia electronica (STE) din Predeal in 2023.
146 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTI | CFR | PC | 424 | 36 | 3% | 22.41% | 2077510 | 465547 | 0 | 1611963 | 2035 | 432814517.7083 | În prezent se află în litigiu la Curtea de arbitraj. - Proiectul NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/ proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, motiv pentru care este necesar elaborarea unui studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcea-Vâlacele așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021
147 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | CNAIR | PC | 1189 | 63 | 0% | 0.06066% | 168141 | 102 | 0 | 168039 | 2025 | 14220160
148 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura | MTI | METROREX | PC | 390 | 80 | 37% | 36.67% | 1538459 | 564192 | 10000 | 964267 | 2027 | 22805188.9479
149 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTI | CNAIR | PC | 363 | 66 | 46% | 38.67% | 804868 | 311281 | 1716 | 491871 | Obiect I - Finalizat 2017 Obiect II, III si IV - 2027 | 7.32
150 | Constructia Variantei de ocolire Stei | MTI | CNAIR | PC | 1080 | 66 | 0% | 0.6419% | 597014 | 3832 | 645 | 592537 | 2025 | 178620000 | Proiectul va fi implementat la nivelul CJ Bihor
151 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | CNAIR | PC | 1267 | 74 | 0% | 0.006703% | 238697 | 16 | 1854 | 236827 | 2027 | 210663
152 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | CNAIR | PC | 1268 | 65 | 0% | 0% | 236673 | 0 | 285 | 236388 | 2027 | 37971
153 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTI | CNAIR | PC | 385 | 55 | 84% | 67.03% | 303482 | 203437 | 0 | 100045 | Trin IV 2024 | nu au fost calculati
154 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | CNAIR | PC | 1254 | 44 | 0% | 0% | 307454 | 0 | 0 | 307454 | 2027 | nu au fost calculati | La data prezentei a fost suplimentata valoarea creditelor de angajament (2.147 mii lei), in vederea asigurarii fondurilor pentru demararea procedurii de achizitie publica pentru reactualizarea studiului de fezabilitate
155 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTI | CNAIR | PC | 714 | 45 | 0.4% | 0.3135% | 662844 | 2078 | 175 | 660591 | 2028 | nu au fost calculati | In prezent se afla pe rol in instanta un dosar privind rezilierea contractului nr. 775/19.05.2010
156 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTI | CNAIR | PC | 1253 | 52 | 32.8% | 31.08% | 193309 | 60075 | 0 | 133234 | 2027 | N/A
157 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | CNAIR | PC | 1123 | 41 | 0% | 0% | 163036 | 0 | 1845 | 161191 | 2027 | nu au fost calculati | In prezent se afla in derulare contractul nr. 416/12.04.2022 avand ca obiect servicii de reactualizare documentatie tehnica, intocmire PTH, inclusiv DTAC, DDE si asistenta tehnica
158 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTI | CNAIR | PC | 1237 | 61 | 76% | 48.44% | 116779 | 56564 | 158 | 60057 | 2024 | N/A | in curs de desfasurare contractul nr. 442/12.07.2022 avand ca obiect servicii de proiectare actualizare valoare deviz general si liste de cantitati aferent rest de executat si asistenta tehnica
159 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, TITLUL 55 | MTI | NAVAL | PC | 826 | 39 | 39.31% | 42.29% | 300452 | 127070 | 5959 | 167423 | 2030 | nu au fost calculati
Total |  | 159 | [6 empty] | 279149929 | 59788511.16 | 16773892 | 202587525.84
**) Se va completa în funcție de programul anual actualizat
***) Cu defalcare pe ani, pana la finalizarea proiectului (anul n+1, n+2, etc)
NOTĂ:
CNAIR
** Informatiile prezentate pentru data programata a terminarii constituie, de asemenea, cele mai recente estimari; proiectele pentru care sunt indicate date anterioare anului 2017 sunt proiecte finalizate / receptionate si date in folosinta | [29 empty] | 0
*** Coloanele 5 si 6 cuprind valorile reale executate la 31.12.2022
**** Coloana 10 cuprinde cheltuielile finale efectuate pana la 31.12.2022
DTN
1. La obiectivele CDMN si CPAMN procentul de realizare stadiu fizic s-a calculat conform datelor din HG nr. 1179/2002, legislația în vigoare la data avizării valorii actualizate a investiției, și se referă la întregul proiect în ansamblu, respectiv Canalul Dunăre - Marea Neagră și Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari
2. La obiectivul de investiții Platformă Mulimodala Galați:
Conform HG nr. 80/2020 finanţarea obiectivului de investiţii se realizează în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, astfel:
a) din fonduri externe nerambursabile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (CEF TRANSPORT) şi în completare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
b) din Programul operaţional Infrastructura mare (POIM 2014-2020) prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016;
c) din fonduri private.
În prezenta raportare, la buget 2023 - 2025 se raportează sumele prevăzute prin bugetul MTI, titlul 58 POIM, pentru partenerul public CN APDM SA Galați
CNCF CFR SA
*) Proiectul cod fisa 424 - Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea, propunem eliminarea din Master Planul General de Transport al României (MPGT), deoarece: - NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021 și confirmat in cadrul Planului Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030 (pag. 113) aprobat prin HG nr. 1312/30.12.2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României. Valoarea estimată a studiului este de 5 mil. euro fără TVA
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99 | CH 100 | N 0-99 | N 100 | verif CH | verif N | nr pr 0-99 | nr pr 100 | total
1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | MTI | 108 | 68.35% | 49 | 53 | 0 | 6 | 102 |  |  | MTI | 251591859 | 180356984.84 | 251591859 | 0 | 105111095.84 | 0 | 0 | 75245889 | 102 | 0 | 102
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 9 | 5.696% | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  | MS | 9599320 | 9356178 | 9599320 | 0 | 613086 | 0 | 0 | 8743092 | 9 | 0 | 9
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 2 | 1.266% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | MJ | 1175463 | 1166006 | 1175463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166006 | 2 | 0 | 2
4 | Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei | MDLPA | 21 | 13.29% | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |  |  | MDLPA | 5026174 | 4297306 | 5026174 | 0 | 2019453 | 0 | 0 | 2277853 | 21 | 0 | 21
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 13 | 8.228% | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |  |  | MMAP | 7198671 | 4845273 | 7198671 | 0 | 4650567 | 0 | 0 | 194706 | 13 | 0 | 13
6 | Ministerul Economiei | ME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | MCID | 1 | 0.6329% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | MCID | 1739734 | 61090 | 1739734 | 0 | 61090 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | SPP | SPP | 1 | 0.6329% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | SPP | 270351 | 41263 | 508215 | 0 | -74819709 | 0 | -237864 | 74860972 | 1 | 0 | 1
9 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 3 | 1.899% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | MApN | 508215 | 426180 | 508215 | 0 | -74819709 | 0 | 0 | 75245889 | 3 | 0 | 3
|  |  | 158 | 100% | 73 | 79 | 0 |  | 152 |  |  |  | 277109787 | 200550280.84 | 277109787 | 0 | 37676845.84 | 0 | 0 | 162873435 | 152 | 0 | 152
|  |  |  | 152 | [7 empty] | verificare cu tabel | 2040142 | 2037245 | 277109787 |  | 37676845.84
[13 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTI | 82969641 |  | 0 | 82969641 | 251591859 | 0 | 168622218 |  |  |  | MTI | 90.79% | 89.93% |  | companii MT |  |  | #REF!
| MS | 9449096 |  | 0 | 9449096 | 9599320 | 0 | 150224 |  |  |  | MS | 3.464% | 4.665% |  | metrorex | VA | RF | nr proiect
| MJ | 1175463 |  | 0 | 1175463 | 1175463 | 0 | 0 |  |  |  | MJ | 0.4242% | 0.5814% |  | centr | #REF! | #REF! | #REF!
| MDLPA | 2370853 |  | 0 | 2370853 | 5026174 | 0 | 2655321 |  |  |  | MDLPA | 1.814% | 2.143% |  | anexa | 15812492 | 10083369
| MMAP | 607270 |  | 0 | 607270 | 7198671 | 0 | 6591401 |  |  |  | MMAP | 2.598% | 2.416% |  | dif | #REF! | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ME | 0% | 0%
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 1739734 | 0 | 1739734 |  |  |  | SPP | 0.09756% | 0.03046% |  | cnair | Vact | Rfin |  | Punct | SF | SV
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 270351 | 0 | 270351 |  |  |  | MCID | 0.6278% | 0.02057%
| MApN | 508215 |  | 0 | 508215 | 508215 | 0 | 0 |  |  |  | MApN | 0.1834% | 0.2125% |  | centraliz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 97080538 |  | 0 | 97080538 | 277109787 |  | 180029249 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | anexa | 108444423.3645 | 65459951.7445 |  | 6980.5 | 5702.58 | 4994.5302
|  |  |  | 180029249 | 0 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL |  | dif | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
dif punct
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99 | [7 empty] | apmc | #REF! | #REF! | #REF!
| MTIC | 75245889 |  | 0 | 75245889 | 180356984.84 | 0 | 105111095.84 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MS | 8743092 |  | 0 | 8743092 | 9356178 | 0 | 613086 | [7 empty] | anexa
| MJ | 1166006 |  | 0 | 1166006 | 1166006 | 0 | 0 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| MDLPA | 2277853 |  | 0 | 2277853 | 4297306 | 0 | 2019453 | [8 empty] | #REF! | #REF!
| MMAP | 194706 |  | 0 | 194706 | 4845273 | 0 | 4650567 | [7 empty] | afdj |  |  | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 61090 | 0 | 61090 | [7 empty] | anexa
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 41263 | 0 | 41263
| MApN | 75245889 |  | 0 | 75245889 | 426180 | 0 | -74819709 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| 162873435 | 162873435 |  | 0 | 162873435 | 200550280.84 |  | 37676845.84 | [7 empty] | apmc si afdj | #REF! | #REF!
|  | DOAR 0-99 |  | 37676845.84 |  |  |  | 37676845.84 | [7 empty] | cfr |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 37207406 | 22054299.83
|  | distributie necesar pe stadii fizice - total | [13 empty] | dif | #REF! | #REF!
|  | 100% |  | 0% | 100%
[16 empty] | acn |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 4554710 | 2865562
|  |  |  | 251591859 | 180356984.84 | [10 empty] | dif | #REF! | #REF!
[16 empty] | total split MT | #REF! | #REF!
|  |  |  | 251591859 | 180356984.84 | [10 empty] | MT centraliz | 251591859 | 180356984.84
[17 empty] | #REF! | #REF!
3
3
3
3
202587525.84
[9 empty] | 279149929 |  |  | 0
0
Note on J126: User: doar Buc-Ploiesti este 3.393.812mii lei cf HG 737/2008
Note on M141: User: Executie + supervizare. Alesd Sud si Nord.

## anexa_ordonata_fara_100%
| MINISTERUL FINANȚELOR | [13 empty] | Anexa 1 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului (mii lei) -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023 (mii lei) | Cheltuieli estimate pentru anul curent 2024 (mii lei) | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Podul suspendat peste Dunare in zona Braila, judetele Braila si Tulcea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1217 | 111 | 99% | 68.08% | 4556091 | 3101634 | 183193 | 1271264 | Estimat RTL 21.12.2024 | 1101964000
2 | Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale - INFRAMETEO | MMAP | Administrația Națională de Meteorologie | PC | 1437 | 110 | 60% | 59.78% | 246055 | 147085 | 40914 | 58056 | 2027 | 19495654.4 | Proiectul este fazat si se va finanta din Programe finantate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027. Valoarea din PIP se va corecta la rectificarea bugetară, deoarece la construcția bugetului pentru anul 2024, la cheltuielile preliminate 2023 este înregistrat credit de angajament mai mare cu 1030 mii lei față de aprobarea prin H.G. nr.224/2022.
3 | Varianta de ocolire Timisoara Sud | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 718 | 109 | 78% | 30.89% | 815876 | 252007 | 152388 | 411481 | RTL decembrie 2024 | 478345930 | Contractul de lucrari cu Tirrena Scavi a fost reziliat, urmand a fi semnat un nou contract de finalizare a lucrarilor
4 | Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 983 | 109 | 81.68% | 65.91% | 873848 | 575982 | 94909 | 202957 | Lot 1: RF 24.11.2015 Lot 2: decembrie 2024 Lot 3: RF 05.07.2016 | 156750000
5 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța; HG nr. 413 /2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | DTN | PC | 1565 | 108 | 93% | 76.68% | 113390 | 86947 | 22183 | 4260 | 2024 | 1754905.6 | Obiectivul de investitii beneficiază si de cofinantare din surse proprii CN APM SA Constanta, in coloanele 10 - 12 fiind cuprinse doar sumele alocate de la Bugetul de Stat.
6 | Drum expres Brăila - Galaţi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1285 | 107 | 80% | 29.45% | 883896 | 260280 | 101797 | 521819 | Estimat RTL 23 Aprilie 2025 | 40106366 | Diferenta intre stadiul fizic si valoric rezulta din faptul ca valoarea semnata a contractului de achizite publica este la aprox 50% din valoarea hotararii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, iar stadiul valoric in anexa 3 se face raportand cheltuielile efectuate la valoarea actualizata a proiectului de investitii.
7 | Varianta Ocolitoare Sfantu Gheorghe | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1317 | 106 | 65% | 43.62% | 355432 | 155033 | 48560 | 151839 | 2024 | 105098000
8 | Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625 - DJ 191C | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1304 | 106 | 55% | 40.9% | 241983 | 98966 | 33294 | 109723 | Estimat RTL Mai 2025 | 40947732
9 | Reducerea Eroziunii Costiere Faza II (2014-2020) | MMAP | ANAR | PC | 1185 | 106 | 35.5% | 34.39% | 3805642 | 1308597 | 537853 | 1959192 | 2027 | 573891887 | Proiectul este fazat si se va finanta din fonduri externe nerambursabile prin programul FEDR -cadru financiar 2021-2027.
10 | Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1(zona Tureni) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1467 | 106 | 28.5% | 0.627% | 788787 | 4946 | 81504 | 702337 | 2028 | 1267439772 | Diferentele dintre valoarea actualizata existente in Anexa 3 si Anexa 3/24/29 din luna mai 2024 au fost actualizate pe parcursul anului 2024.
11 | Varianta de ocolire Arad Est | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1425 | 106 | 48.45% | 4.594% | 245754 | 11290 | 214 | 234250 | 2024 | 1121421133 | Proiectul este derulat la nivelul UAT ARAD, contractele fiind semnate, derulate si cheltuielile efectuate la nivelul acestora, ele nefiind inscrise in PIP
12 | Pod peste Tisa in zona Teplița din Sighetul Marmației | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1443 | 106 | 15.13% | 0.438% | 168726 | 739 | 250 | 167737 | 2028 | 16377854 | Informațiile financiare sunt diferite între PIP la 31.05.2024 și Anexa 3 deoarece la momentul elaborării proiectului legii bugetului de stat formularul 29 nu a fost actualizat.
13 | Largire la 4 benzi DN 7, Baldana - Titu km 30+950 - 52+350, Jud. Dambovita | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 820 | 106 | 35% | 4.638% | 305908 | 14188 | 31759 | 259961 | Estimat: 12.02.2025 (conform ultimei extensii aprobate) | 32810486
14 | Centura de ocolire Craiova varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 872 | 106 | 65% | 40.24% | 199675 | 80358 | 35000 | 84317 | 2024 | 62681.04
15 | Port Brăila - lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 692/2022) | MTI | DTN | PC | 1560 | 105 | 27.26% | 23.61% | 126825 | 29944 | 29000 | 67881 | 2028 | 2668400 | Proiect finanțat din POIM 2014-2020, etapizat PT 2021-2027 (contract de finanțare semnat la data de 09.05.2024 cu AM PT).
16 | Autostrada Ploiești - Buzău | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1371 | 105 | 46.5% | 14.72% | 7289212 | 1072715 | 787912 | 5428585 | 2026 | 690580
17 | Autostrada Buzău-Focșani | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1446 | 105 | 37.75% | 8.392% | 7264022 | 609599 | 797034 | 5857389 | T1: 06.01.2025 T2: 06.04.2025 T3: 10.04.2025 T4: 17.09.2024 | 292660
18 | Platforma Multimodală Galați – înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin – Dunăre / Alpi (finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020 și surse private) | MTI | DTN | PC | 1532 | 104 | 31.46% | 11.67% | 780256 | 91094 | 0 | 689162 | 2025 | 311486954 | Finanțare CEF Transport 2015-RO-TM-0275-W, POIM 2014 - 2020, PT 2021 - 2027 și surse private**
19 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3 Comarnic | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1524 | 104 | 0% | 0.08378% | 341383 | 286 | 0 | 341097 | 2025 | 14238000
20 | Acces Rutier Complementar Descarcare A3-Azuga-Busteni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1525 | 104 | 0% | 0% | 838287 | 0 | 18749 | 819538 | 2025 | 32334000
21 | Modernizarea și dezvoltarea Portului Mineralier Galați (Finanțat din titlul 58, POIM, HG nr. 307/2023) | MTI | DTN | PC | 1533 | 103 | 19.51% | 23.64% | 233338 | 55167 | 0 | 178171 | 2025 | 22208934 | Proiect finanțat din POIM 2014-2020, etapizat PT 2021-2027 (contract de finanțare semnat la data de 09.05.2024 cu AM PT).
22 | Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)-Oar (Granița Româno-Ungară– Drum Expres M49 Ungaria) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1507 | 102 | 0% | 1.034% | 1087359 | 11244 | 15000 | 1061115 | 2026 | 19049000
23 | Rețeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală București - Lărgire la 4 benzi DN 1A și măsuri de siguranță rutieră pentru sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu șoseaua Chitila – Mogoșoaia | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1513 | 102 | 0% | 0.2217% | 110948 | 246 | 48296 | 62406 | 01.02.2025 | 11170
24 | Construire Spital Orasenesc Sinaia, judetul Prahova | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Sinaia după finalizare | PC | 1107 | 102 | 35% | 16.06% | 272498 | 43763 | 30785 | 197950 | 2025 | 12305149.6 | În executie
25 | Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia Bihor (finantat din PNRR - titlul 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR) | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1489 | 101 | 1.26% | 4.191% | 9493358 | 397841 | 855554 | 8239963 | 2026 | 329332133 | Progresul financiar superior celui fizic se datoreaza avansului acordat
26 | Modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad. (finantat din PNRR si buget de stat prin bugetul MIPE si din POIM 2014-2020 de la titlul 58.03-Programe din Fondul de Coeziune) | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1397 | 101 | 1.61% | 5.372% | 8782157 | 471809 | 855554 | 7454794 | 2026 | 309014922 | Progresul financiar superior celui fizic se datoreaza avansului acordat
27 | Autostrada Focșani - Bacău | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1471 | 101 | 15% | 3.395% | 10510302 | 356817 | 996248 | 9157237 | Lot 1- 29.09.2025 , Lot 2,3- 02.11.2025 | 982780
28 | Podul nou de la Cosmesti, peste Siret, pe DN 24 km 7+620 (inclusiv varianta de drum nou de cca. 5,6 km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1324 | 100 | 0% | 0.2401% | 195355 | 469 | 21792 | 173094 | 2026 | 239179000
29 | Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I (HG nr. 142/24.02.2020; HG nr. 424/12.05.2023) - POIM | MTI | DTN | PC | 1367 | 100 | 7% | 5.526% | 109897 | 6073 | 0 | 103824 | 2025 | 18905428 | Proiect finanțat din POIM 2014-2020, etapizat PT 2021-2027 (contract de finanțare semnat la data de 09.05.2024 cu AM PT).
30 | Varianta ocolitoare Giurgiu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1426 | 100 | 0% | 0.7304% | 513797 | 3753 | 637 | 509407 | 2028 | 2553792 | Informațiile financiare sunt diferite între PIP la 31.05.2024 și Anexa 3 deoarece la momentul elaborării proiectului legii bugetului de stat formularul 29 nu a fost actualizat.
31 | Autostrada Sibiu Fagaras | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1487 | 100 | 0% | 0.4778% | 8398758 | 40126 | 376689 | 7981943 | Lot 1: Estimat Februarie 2028 Lot 2: Estimat Februarie 2028 Lot 3: Estimat Octombrie 2027 Lot 4: Estimat Ianuarie 2028 | 1313320 | Diferentele dintre valoarea actualizata existente in Anexa 3 si Anexa 3/24/29 din luna mai 2024 au fost actualizate pe parcursul anului 2024.
32 | Amenajare dane RO- RO - Port Bazinul Nou Galati (HG 1211/2022) POIM | MTI | DTN | PC | 1566 | 100 | 49.78% | 35.79% | 173818 | 62218 | 28500 | 83100 | 2028 | 25.61
33 | RELOCARE, DEZVOLTARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU MEDICAL NOU I.C.FUNDENI (justificare ) | MS | Institutul Clinic Fundeni | PN | 45993 MySMIS | 100 | 0% | 0% | 2651777 | 0 | 1329 | 2650448 | 2027 | 146540782.53
34 | Varianta de ocolire a Municipiului Reghin | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1495 | 99 | 0% | 1.413% | 644012 | 9100 | 169 | 634743 | 2026 | 177318 | Informațiile financiare sunt diferite între PIP la 31.05.2024 și Anexa 3 deoarece la momentul elaborării proiectului legii bugetului de stat formularul 29 nu a fost actualizat.
35 | Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul "Pod rutier CDMN" cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a Portului Constanța | MTI | DTN | PC | 1468 | 99 | 0% | 3.08% | 293525 | 9042 | 0 | 284483 | 2028 | 229754017.2 | Bugetul alocat pentru anul 2024 este 0 lei deoarece procedura de licitatie este in desfasurare pentru atribuirea contractului de proiectare si executie lucrari
36 | Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport naval în porturile din afara rețelei TEN-T - Port Corabia, HG nr. 285/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | DTN | PC | 1561 | 99 | 0% | 0.2533% | 200142 | 507 | 20006 | 179629 | 2027 | 47377743 | Ofertant proiectare și execuție lucrări desemnat câștigător. Urmează semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări.
37 | Implementarea masurilor necesare asigurarii functionalitatii sistemului ERTMS pe Coridorul IV (Frontiera-Curtici-Simeria-Sighisoara-Brasov-Predeal-Constanta), certificarea si autorizarea punerii in functiune a subsistemelor feroviare | MTI | CNCF CFR-SA | PN | 1611 | 98 | 0% | 0% | 2160662 | 0 | 68 | 2160594 | 2028 | 101145133 | Proiectul este in etapa de elaborare a documentatiei de achizitie, Acesta va fi finantat din PT 2021-2027. CFR a transmis propunerea de includere a proiectului în PIP in data de 10.06.2024.
38 | Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră” | MTI | CNCF CFR-SA | PN | 1589 | 98 | 0% | 0% | 2891566 | 0 | 12500 | 2879066 | 2028 | 454229463 | Proiectul pentru contractul de proiectare si executie este in procedura de achizitie
39 | Varianta de ocolire Timisoara vest | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 98 | 0% | 0% | 2278939 | 0 | 0 | 2278939 | 2027 | 21576018.4
40 | Varianta de ocolire Horezu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 98 | 0% | 0% | 201286 | 0 | 0 | 201286 | 2027 | 26034
41 | Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a Coridorului Orient/est –Meditereanean | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1516 | 98 | 0% | 0% | 20102856 | 0 | 0 | 20102856 | 2031 | 1072023026 | Proiectul este in procedura de achizitie pentru contractele de lucrari de proiectare si executie fiind lansate 2 proceduri pana la finalul lui 31.05.2024
42 | Modernizarea infrastructurii feroviare in Portul Constanta | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1517 | 98 | 0% | 0.07854% | 5355566 | 4206 | 25000 | 5326360 | 2027 | 1367896665 | Proiectul este in derulare, in etapa de proiectare. Contractul a fost semnat in 2024
43 | Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța - etapa a II-a | MTI | DTN | PN | 1567 | 98 | 0% | 0% | 557674 | 0 | 0 | 557674 | 2028 | 44118723.836
44 | Reabilitarea a 10 poduri importante/ strategice in zona Dobrogea- Reabilitarea Podului de la Borcea, A2, km 149+680 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1306 | 98 | 87.67% | 66.28% | 150867 | 99992 | 1438 | 49437 | 31.12.2024 | 16377854 | Desi PVRTL a fost emis, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati aferente contractelor de sablare si reparatii pile
45 | Pod peste Prut la Ungheni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1617 | 98 | 0% | 0% | 198215 | 0 | 0 | 198215 | 2025 | 66779652.33 | proiectul a fost introdus in LBS in luna iulie 2024
46 | Alternativa Techirghiol | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | 1605 | 98 | 0% | 0% | 5744823 | 0 | 0 | 5744823 | 2027 | 41570000
47 | Realizare pasaj rutier la intersectia DN 1 cu DN 73A (Predeal) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1466 | 98 | 0% | 0.1193% | 132493 | 158 | 0 | 132335 | 2025 | 1759516.7347 | Informațiile financiare sunt diferite între PIP la 31.05.2024 și Anexa 3 deoarece la momentul elaborării proiectului legii bugetului de stat formularul 29 nu a fost actualizat.
48 | Largire la 4 benzi centura Bucuresti Sud intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 383 | 98 | 7.3% | 36.39% | 1962299 | 714114 | 41712 | 1206473 | Proiectare si Executie "Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" Lot 1: Amenajare Nod Rutier CB - DN4(Oltenita) km 29+500 - km 33+190: Finalizat Iunie 2023 Proiectare si executie Largire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Proiectare si Executie "Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km 23+600 si A1 km 55+520" Lot 1: Amenajare Nod Rutier CB - DN4(Oltenita) km 29+500 - km 33+190: Finalizat Iunie 2023 Proiectare si executie Largire la 4 Benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucuresti Sud, intre A2 km.23+600 si km.55+520 – Lot II: Amenajare Nod Rutier CB – Dj 401 (Berceni) km.33+190 – 35+600: Finalizat Iulie 2023 Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT I Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si km 54+700 inclusiv parcarea de lunga durata de la km 54+765: estimat septembrie 2023 „Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre A1 (km 55+520) si DN 5 (km 40+000) - LOT II Largire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucuresti Sud intre km 54+700 si DN 5 (km 40+000)”: estimat 31.10.2025 | 29.23
49 | Varianta de ocolire Vaslui | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1486 | 98 | 0% | 0.1884% | 655602 | 1235 | 6105 | 648262 | 2026 | 113784967.316 | Diferentele dintre valoarea actualizata existente in Anexa 3 si Anexa 3/24/29 din luna mai 2024 au fost actualizate pe parcursul anului 2024.
50 | Pod pe DN 54( km 64+001) judetul Teleorman | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 146681 | 0 | 0 | 146681 | 2027 | 18425966
51 | Autostrada Craiova Filiasi si Drum Expres Filiasi Targu Jiu | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 16536765 | 0 | 0 | 16536765 | 2028 | 961540916
52 | Autostrada Pașcani - Suceava | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 97 | 0% | 0% | 9244635 | 0 | 0 | 9244635 | 2028 | 43563362
53 | Autostrada Bacău-Pașcani | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1447 | 97 | 9% | 1.229% | 7442270 | 91499 | 704571 | 6646200 | Lot 1: Estimat Aprilie 2026 Lot 2: Estimat Februarie 2026 Lot 3: Estimat Februarie 2026 | 735574
54 | Autostrada Târgu Mureș -Târgu Neamț: Secțiunea I: Târgu Mureș - Miercurea Nirajului - km 0+000 - km 22+000 și legătura la Autostrada A3 (2,4km) | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1521 | 97 | 0% | 0.3817% | 3640924 | 13898 | 0 | 3627026 | Termen contractual: 31.12.2026 (fara garantie) | 409074979
55 | Modernizare si extindere capacitate de oeprare in portul Luminita | MTI | DTN | PC | 1362 | 97 | 13.77% | 8.717% | 120446 | 10499 | 0 | 109947 | 2025 | 3395997
56 | Varianta de ocolire Gura Humorului | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 96 | 0% | 0% | 2698841 | 0 | 0 | 2698841 | 2028 | 1560541
57 | Apărări de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală (Finanțat din titlul 58.03 - Programe din Fond de Coeziune POIM 2014-2020) | MTI | DTN | PC | 1296 | 95 | 15.76% | 6.123% | 374047 | 22904 | 0 | 351143 | 2029 | 82740000
58 | Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al MAI „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | MAI | Spitalul de Urgență „Prof. dr. Dimitrie Gerota” | PN | 1603 | 95 | 0% | 0.142% | 2040142 | 2897 | 472009 | 1565236 | 2026 | 579028.8 | Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022, în valoare de 2897 mii lei, reprezintă contravaloarea Studiului de fezabilitate și este cuprinsă în valoarea totală a proiectului de 2.040.142 mii lei.
59 | Magistrala I de Metrou Cluj | MTI | U.A.T. Cluj-Napoca și U.A.T. Florești | PC | 1505 | 95 | 0% | 0.2556% | 13691849 | 35000 | 583183 | 13073666 | 2031 | 1893300000
60 | Construire camin studentesc Universitatea de Vest din Timisoara, Str. Renasterii nr. 24B, municipiul Timisoara, judetul Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv Universitatea de Vest din Timisoara dupa finalizarea investitiei | PC | 1107 | 95 | 90% | 48.83% | 138041 | 67404 | 63462 | 7175 | 2024 | 14395.692 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.01.2025 ținând cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 545/2020.
61 | Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunare Marea Neagră și Canal Poarta Albă - Midia, Năvodari în vederea creșterii siguranței navigație | MTI | DTN | PN | 1571 | 95 | 0% | 0% | 1673252 | 0 | 2000 | 1671252 | 2030 | 12803232
62 | Modernizarea/Consolidarea/Reabilitarea Statiei CF Gara de Nord Bucuresti - Faza 1 | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1515 | 94 | 0% | 0% | 631543 | 0 | 4000 | 627543 | 2028 | 1059966994.2 | Proiectul este in derulare, in etapa de proiectare. Contractul a fost semnat in 2024
63 | Reabilitarea liniei de de cale ferata Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, sectiunea Sighișoara - Coşlariu (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1004 | 94 | 99.91% | 60.63% | 4817771 | 2921191 | 302348 | 1594232 | 2024 | 178874842.6 | Au fost efectuate receptii finale pe loturile de lucrari de infrastructura, suprastructura si lucrari civile dupa cum umreaza: Lot Coslariu-Micasasa - aprilie 2023 Lot Micasasa-Atel - marite 2024 Lot Atel-Sighisoara - mai 2023 Mai sunt de finalizat lucrarile/testarile aferente Lot ERTMS, se estimează efectuarea recepțiilor la terminare pentru Lot ERTMS in 2024. Mai sunt litigii pe rol in cadrul proietului. Valoarea platilor se efectueaza de la bugetul de stat din Titlul 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 aferent perioadei 2014-2020,
64 | Reabilitarea liniei de c.f. Brasov- Simeria, componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Simeria (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din FC și din titlul 58.03 - Programe din FC) | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1003 | 94 | 99.9% | 88.39% | 3415247 | 3018627 | 27000 | 369620 | 2024 | 76414611.0204 | Au fost efectuate receptii finale pe loturile de lucrari de infrastructura, suprastructura si lucrari civile dupa cum umreaza: Lot Vintu de Jos - Coslariu - decembrie 2023 Lot Vintu de Jos - Simeria - decembrie 2023 Mai sunt de finalizat lucrarile/testarile aferente Lot ERTMS, se estimează efectuarea recepțiilor la terminare pentru Lot ERTMS in 2024. Mai sunt litigii pe rol in cadrul proietului Valoarea platilor se efectueaza de la bugetul de stat din Titlul 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 aferent perioadei 2014-2020
65 | Realizare pavilion nou medicina operațională - politraumă D+P+4E, drum acces și rețele în cazarma 646 Brașov | MApN | MApN | PC | 1375 | 94 | 0% | 0.221% | 134846 | 298 | 7802 | 126746 | 2026 | 50429994.4
66 | Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) | MCID | MCID | PC | 1031 | 94 | 93.9% | 96.49% | 1739734 | 1678644 | 5000 | 56090 | 2026 | 117113838 | Termenul de finalizare a proiectului prin HG 1434/2022 este martie 2026. În conformitate cu prevederile OUG 36/2023 termenul până la care trebuie finalizat proiectul este 31.12.2026. Se va solicita o majorare a valorii proiectului având în vedere falimentul firmei care trebuie să realizeze Sistemul gama și necesitatea ca acest sistem să fie realizat in-house.
67 | Drum Transregio Feleac TR 35 Etapa I Centura Metropolitană TR 35 și Drumuri de Legătură’’ | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1523 | 94 | 0% | 0% | 7996708 | 0 | 12050 | 7984658 | 2026 | 5017733030
68 | Reabilitarea liniei CF frontieră Curtici - Simeria parte componenta a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul 2 :km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1191 | 94 | 85.41% | 74.58% | 11171419 | 8331449 | 432505 | 2407465 | 2025 | 2034988000
69 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 372 | 94 | 87% | 76.96% | 3955030 | 3043845 | 611297 | 299888 | Conform contract Lot 1 RTL : 31.07.2024 Conform contract Lot 2: RTL:29.12.2023 Conform contract Lot 3: 23.11.2022; Estimat - Trim IV 2024 | 101080000
70 | Varianta ocolitoare a orașului Aleșd | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1079 | 94 | 90% | 4.838% | 121133 | 5861 | 2011 | 113261 | 2024 | 113070000 | Proiectul va fi implementat la nivelul CJ Bihor.proiectul este derulat la nivelul UAT Alesd, contractele fiind semnate derulate si cheltuielile efectuate la nivelul acestora, ele nefiind inscrise in PIP
71 | Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontiera | MTI | CNCF CFR-SA | PN | 1570 | 93 | 0% | 0% | 1832614 | 0 | 12500 | 1820114 | 2027 | 316629222 | Procedura de achizitie pentru contractul de proiectare si executie a fost anulat. Aceasta va fi reluata
72 | Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța | MTI | DTN | PN | 1568 | 93 | 0% | 0% | 165918 | 0 | 0 | 165918 | 2027 | 2185263.6
73 | Extindere si etajare, conversie functionala Academia de Muzica, Mun Cluj Napoca, jud. Cluj | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței U.A.T. Cluj dupa finalizare | PC | 1107 | 93 | 93% | 62.83% | 176488 | 110886 | 59042 | 6560 | 2025 | 35297591.306 | În executie
74 | Drum de legatura intre A1 si DN7 (DJ711 A) Largire la 4 benzi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 92 | 0% | 0% | 483860 | 0 | 0 | 483860 | 2027 | 36096453.39
75 | Dezvoltare terminal, turn de control si parcare la AIMKC | MTI | AIMKC | PC | 1624 | 92 | 81.54% | 66.33% | 229595 | 152290 | 19174 | 58131 | 2024 | 2006436.7347
76 | Drum de legătură autostrada A1 Arad - Timişoara - DN 69, judeţul Timiş | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1288 | 92 | 35% | 16.15% | 345006 | 55726 | 59103 | 230177 | 2028 | 313728175 | reziliat in 2024, noul contract de executie lucrari a fost semnat in data de 19.07.2024
77 | Sala Polivalenta 5000 locuri, municipiul Suceava, județul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, U.A.T. Suceava dupa finalizare | PC | 1107 | 92 | 34% | 18.67% | 185263 | 34593 | 46189 | 104481 | 2024 | 8857.178 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 20.03.2025 și ține cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 294/2021.
78 | Complex Multifunctional Sala Polivalenta Brasov, Municipiul Brasov, judet Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv U.A.T. Municipiul Brasov dupa finalizare | PC | 1107 | 92 | 36% | 13.59% | 404557 | 54998 | 69743 | 279816 | 2025 | 94545371.632 | În execuție.Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.04.2026 ținând cont de revencicarile Antreprenorului ce urmeaza a fi detaliate si prezentate in conformitate cu prevederile contractuale, Antreprenorul fiind îndreptățit la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.
79 | Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea II: Miercurea Nirajului-Leghin km 22+000- km 181+195" | MTI | CNAIR | PN | 1588 | 92 | 0% | 0% | 37482387 | 0 | 0 | 37482387 | 2026 | 142029644 | 0
80 | Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti-Constanta, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru viteza de maxim de 160 km/h - Lucrari in statiile c.f. Fetesti si Ciulnita, de pe linia de cale ferata Bucuresti-Constanta | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1373 | 91 | 54% | 23.66% | 394075 | 93220 | 212195 | 88660 | 2025 | 40560000
81 | Reducerea riscului la inundatii a municipiului Tecuci, judetul Galati | MMAP | ANAR-ABA-PRUT-Barlad | PC | 1484 | 91 | 0.3% | 15.95% | 189435 | 30214 | 133630 | 25591 | 2024 | 14107640 | Proiectul se va finaliza pana in decembrie 2024 în conformitate cu Notificare MIPE nr.3833/10.01.2024
82 | Construire si dotare centru de oncologie si radiochirurgie stereotactica la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni București | MS | Ministerul Sănătății prin S.C.U.B.A. | PC | 1480 | 91 | 0% | 0% | 279390 | 0 | 90000 | 189390 | dec 2026 | 13461787.2
83 | Consolidare și restaurare Cazino Constanța | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, respectiv UAT Constanța dupa finalizare | PC | 1107 | 91 | 82% | 40.09% | 236230 | 94715 | 127364 | 14151 | 2024 | 2303946.816 | În executie
84 | Master Planul Infrastructurii Rutiere si de Acces a Portului Constanta – Extinderea, modernizarea si reabilitarea drumurilor si pasajelor din Portul Constanta | MTI | DTN | PN | 1569 | 90 | 0% | 0% | 721301 | 0 | 0 | 721301 | 2027 | 112262344.45
85 | Dragaj de investitii in Porturile Maritime | MTI | DTN | PN | 1621 | 90 | 0% | 0% | 1059239 | 0 | 120 | 1059119 | 2026 | 424161920
86 | Retehnologizare Ecluza Navodari in vederea cresterii sigurantei navigatiei | MTI | DTN | PN | 1572 | 90 | 0% | 0% | 504872 | 0 | 105000 | 399872 | 2029 | 101724195
87 | Acumulare Runcu-jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 277 | 89 | 88% | 79.46% | 504742 | 401082 | 59720 | 43940 | 2027 | N/A
88 | Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov – Sighişoara Finantat din fonduri CEF și buget de stat | MTI | CFR | PC | 1265 | 89 | 31.4% | 14.49% | 8446112 | 1224071 | 594819 | 6627222 | 2027 | 5090879000
89 | Construire sală polivalenta Municipiul Tulcea | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Tulcea dupa finalizare | PC | 1107 | 88 | 48% | 37.27% | 119130 | 44399 | 37004 | 37727 | 2024 | 1563000 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.04.2025 ținând cont de necesitatea reavizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HG 562/2019.
90 | Construire corpuri de cladire Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara, jud. Timis | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Universitatea de medicina si farmacie Victor Babeș după finalizare | PC | 1107 | 88 | 22% | 6.125% | 144445 | 8847 | 35721 | 99877 | 2025 | 10494523.2 | În executie
91 | Construire bazin de inot multifunctional - structura, Municipiul. Tg Secuiesc, județul Covasna | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, U.A.T Tg. Secuiesc după finalizare | PC | 1107 | 88 | 20% | 4.994% | 144489 | 7216 | 28114 | 109159 | 2026 | 83190.4 | În executie
92 | Autostrada Brasov- Cluj - Bors | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 415 | 88 | 75% | 42.14% | 29536341 | 12447002 | 1001795 | 16087544 | Tg. Mures - Ogra Lot 1: RTL 06.12.2021 Tg. Mures - Ogra Lot 2: RTL:12.12.2018 Ogra - Campia Turzii Lot 1: RTL:12.12.2018 Ogra - Campia Turzii Lot 2: RTL 18.09.2020 Ogra - Campia Turzii Lot 3:Contract reziliat in mai 2021 - august 2023 Campia Turzii - Gilau: Finalizat 2010 Pod Somes: Finalizat 28.09.2018 Gilau - Nadaselu: RTL 27.11.2017 Nadaselu -Mihaesti - Zimbor: Octombrie 2026 (conform ultimului program de executie) Zimbor - Poarta Salajului: Decembrie 2026 (conform ultimului program de executie) Poarta Salajului - Nusfalau Nusfalau -Suplacu de Barcau - august 2023 Suplacu de Barcau - Chiribis: martie 2026 Chiribis - Biharia: mai 2027 Biharia - Bors: RTL 30.07.2020 | 15.7
93 | Autostrada de Centura a Municipiului Bucuresti - Sector Centura Nord km 0+000 - 52+700 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 371 | 87 | 30.5% | 47.72% | 4238477 | 2022410 | 618599 | 1597468 | Lot 1: Estimat Decembrie 2024 Lot 2: Finalizat Noiembrie 2023 Lot 3: Estimat Noiembrie 2025 Lot 4: Estimat Februarie 2025 | 124590000
94 | Constructia Autostrazii Lugoj - Deva | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 988 | 87 | 86.5% | 51.18% | 5556723 | 2843960 | 379909 | 2332854 | Lot 1: Receptionat final in noiembrie 2018 Lot 2: 1. Receptie la Terminarea Lucrarilor Sectiunile A, B, C si Nod Rutier Margina (km 27+620 - km 43+060) - 03.03.2017; 2. Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii Autostrada Lugoj - Deva (A1) Lot 2 km 27+620 - km 56+220 Sectiunea E si finalizare Sectiunea D- septembrie 2026; Lot 3: Reziliat la data de 27.08.2019; deschidere trafic 23.12.2019 Lot 4: Receptie la terminarea lucrarilor 12.08.2019 | 627340000
95 | Constructia Variantei de Ocolire Targu Mures | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 998 | 87 | 34.26% | 22.02% | 393072 | 86537 | 1798 | 304737 | Contract reziliat de catre Antreprenor in data de 21.10.2022 In prezent este in derularea procedurii de achizitie publica pentr relicitare | 150349000
96 | Modernizare DN52 Alexandria - T. Magurele km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1121 | 87 | 71.76% | 26.56% | 237442 | 63073 | 33359 | 141010 | martie 2026 | 22990000
97 | Construire Cămin Studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Univeristatea Ștefan cel Mare după finalizare | PC | 1107 | 87 | 35% | 17.49% | 155383 | 27173 | 33980 | 94230 | 2026 | 31076708.162 | În executie
98 | „Construire Cămin Studențesc – Universitatea din Oradea, str. Făgărașului, nr. 9, municipiul Oradea, județul Bihor” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Universitatea din Oradea - dupa finalizare | PN | 1108 | 87 | 0% | 0% | 150193 | 0 | 0 | 150193 | 2027 | 3538169.8 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 12.12.2027
99 | DANUBE - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime - Port Giurgiu, HG nr. 284/2021, finanțare POIM 2014 - 2020, titlul 58 | MTI | DTN | PC | 1563 | 86 | 20% | 0.3351% | 140842 | 472 | 32420 | 107950 | 2025 | 12139973.4 | Proiect aflat în faza de execuție lucrări. Proiect propus la fazare pe PT 2021 - 2027
100 | Reabilitare si Extindere Asezamant Spitalicesc PRECISTA'' | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței; Arhiepiscopia Romanului si Bacaului, dupa realizarea investitiei | PC | 1107 | 86 | 22% | 13.03% | 175646 | 22878 | 34560 | 118208 | 2025 | 23656000 | În execuție. Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 30.06.2026 ținând cont de situația neprevăzută apărută în implemnetarea proiectului de realizare a descărcării arheologice a amplasamentului. Termenul de finalizare este estimat în funcție de data preconizată de eliberare a amplasamentului.
101 | Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere si dotare a sediului istoric al Academiei Romane si Construire Corp nou - Aula , Sector 1, Bucuresti. | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Academia Română după finalizare | PC | 1107 | 86 | 1% | 2.988% | 188094 | 5621 | 24347 | 158126 | 2025 | 27122161.2 | În proiectare, autorizație de construire obținută, în curs de elaborare proiect tehnic de execuție.Termenul estimat de finalizare al lucrărilor de execuție este 29.12.2026 ținând cont întârzierile în obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării lucrărilor lucrărilor neputând fi executate în lipsa unei autorizații de construire. Termenul de finalizare este estimat în funcție de data preconizată de începere a execuției lucrărilor autorizate.
102 | Construire Stadion Municipal Targoviste, județul Dâmbovița | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței,UAT Târgoviște după finalizare | PC | 1107 | 86 | 15% | 3.539% | 348482 | 12333 | 61425 | 274724 | 2026 | 8115029.6 | În executie
103 | Drum de legătură DN 66A km 47+600 - km 66+204, Câmpu lui Neag–Cerna", judeţul Gorj | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 85 | 0% | 0% | 307506 | 0 | 0 | 307506 | nu a fost transmis termen de finalizare | 1922.2 | Urmeaza a fi propus ca proiect nou ]n proiectul legii bugetului de stat pe anul 2025
104 | “Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași” conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 353/29.08.2022 | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Iasi - dupa finalizare | PN | 1108 | 85 | 0% | 0% | 475928 | 0 | 0 | 475928 | 2027 | 45473647.892 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 29.04.2027
105 | „Construire Arenă multifuncțională C.S. Dinamo București, Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 7-9, Lot 1/1, sectorul 2, București” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Ministerul Afacerilor Interne - clubul Sportiv Dinamo Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1108 | 85 | 0% | 0% | 854573 | 0 | 0 | 854573 | 2028 | 3222215.458 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 29.01.2028
106 | Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Ștefan Covaci nr. 1, municipiul Timișoara, județul Timiș | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT judetul Timis - dupa finalizare | PN | 1108 | 85 | 0% | 0% | 836949 | 0 | 0 | 836949 | 2028 | 40271445.04 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 07.01.2028
107 | P48 Unguriu - Penitenciar 900 de locuri cu regim semideschis şi deschis” – Penitenciarul Focșani, jud. Buzău | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | 868 | 84 | 0.02% | 1.421% | 324410 | 4610 | 12500 | 307300 | 2028 | 1756591.649
108 | Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) și Centru de Mari Arși | MS | Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara | PC | 1416 | 83 | 14% | 10.83% | 311771 | 33779 | 33000 | 244992 | 2027 | 33299000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
109 | Drum Expres Focșani-Brăila | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 82 | 0% | 0% | 6750350 | 0 | 0 | 6750350 | 2029 | 100476539
110 | Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț „Secțiunea III: Leghin - Târgu Neamț km 181+195 (89+000) - km 211+107 (118+912)” | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1529 | 82 | 0% | 0.5842% | 2519721 | 14721 | 0 | 2505000 | Termen contractual: 01.08.2026 (fara garantie) | 393637264
111 | Autostrada Sibiu-Pitesti | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1218 | 82 | 41.2% | 18.81% | 18590529 | 3496412 | 1069476 | 14024641 | Sectiunea 1, lot 1: finalizat aprilie 2023 Sectiunea 1, lot 2 si Sectiunea 2: Estimat decembrie 2028 Sectiunea 3: Estimat noiembrie 2027 Sectiunea 4: Estimat Februarie 2027 Sectiunea 5: Estimat August 2025 | 4553071361
112 | P47 Berceni - Penitenciar 1000 de locuri cu regim de maximă siguranţă şi închis – Penitenciarul Ploieşti – judeţul Prahova | MJ | Administrația Națională a Penitenciarelor | PC | 868 | 82 | 0.01% | 0.9662% | 851053 | 8223 | 12500 | 830330 | 2029 | 17736414.2
113 | Construire cămin studențesc - Universitatea din București, Splaiul Independenței nr. 204, sector 6, municipiul București | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Universitatea Bucuresti, dupa finalizare | PN | 1108 | 82 | 0% | 0% | 198298 | 0 | 4818 | 193480 | 2026 | 392725613.724 | În proiectare, în curs de obținere avize/acorduri și autorizație de construire.
114 | Varianta de ocolire Husi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PN | nu a intrat in LBS | 82 | 0% | 0% | 366008 | 0 | 0 | 366008 | 2029 | 146600 | Urmeaza a fi propus ca proiect nou ]n proiectul legii bugetului de stat pe anul 2025
115 | Amenajarea complexa Vf. Câmpului, jud. Suceava și Botoșani | MMAP | ANAR | PC | 287 | 82 | 81% | 79.21% | 168734 | 133649 | 100 | 34985 | 2029 | N/A | Este necesara actualizarea documentatiei si obtinerea actului de reglementare mediu
116 | Spital Regional de Urgenţă Craiova | MS | MS | PC | 1315 | 81 | 0% | 0.2815% | 3708575 | 10439 | 90992 | 3607144 | 2028 | 2359281000
117 | Spital Regional de Urgenţă Cluj | MS | MS | PC | 1313 | 81 | 0% | 1.625% | 3403298 | 55288 | 99881 | 3248129 | 2028 | 2211885000
118 | Spital Regional de Urgență Iași | MS | MS | PC | 1314 | 81 | 0% | 1.28% | 3276233 | 41941 | 53457 | 3180835 | 2028 | 2143122000
119 | Varianta de ocolire Buftea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1356 | 81 | 0% | 0.03222% | 183114 | 59 | 349 | 182706 | 2027 | 179983040
120 | Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, jud. Hunedoara | MMAP | ANAR | PC | 278 | 81 | 89% | 77.05% | 173274 | 133513 | 7502 | 32259 | 2027 | N/A
121 | Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon. (Imprumut BEI, Programul Operational Sectorial Transporturi 2007-2013, Programul Operațional Infrastructură Mare aferent cadrului financiar 2014-2020) | MTI | Metrorex SA | PC | 1292 | 80 | 33.33% | 33.83% | 9161319 | 3098931 | 78662 | 5983726 | 2030 | 1588320000 | Magistrala 5. Drumul Taberei-Pantelimon Secțiunea 1: Râul Doamnei-Eroilor, inclusiv Galeria de legătură, Stația și Depoul Valea Ialomiței 10 statii + 1 depou PIF:septembrie 2020 Se execută lucrări pt. implementarea observatiilor comisiei de receptie la terminarea lucrarilor Sectiunea 2: Eroilor-Iancului -În derulare Contractul pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica. Secțiunea 3: Iancului - Pantelimon Nu au fost demarate procedurile de realizare ale acestei sectiuni
122 | Construire stadion "Gheorghe Hagi", Str. Primăverii, nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T Constanta, dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 480490 | 0 | 0 | 480490 | 2027 | 37244187.4 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii a fost finalizată. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost estimate perioadele privind încheierea contractului de proiectare și execuție de lucrări. Precizăm că semnarea contractului intră sub incidența art. IV din OUG 90/2023 și OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice. Termen estimat finalizare 26.06.2027
123 | Modernizarea instalatiilor pe Magistralele 1, 2, 3, si Tronsonul de Legatura | MTI | Metrorex | PC | 390 | 80 | 37% | 36.67% | 1538459 | 564208 | 0 | 974251 | 2030 | 21892981.39
124 | Construire centru sportiv si de recreere - str. Sportului, nr.2, Municipiul. Salonta, județul Bihor | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Salonta după finalizare | PC | 1107 | 80 | 37% | 6.797% | 118050 | 8024 | 37124 | 72902 | 2025 | 15989372.8 | În executie
125 | “Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2”, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, jud. Giurgiu | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, Consiliul Judetean Giugiu dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 130205 | 0 | 0 | 130205 | 2026 | 7990801 | Procedura de achizitii a obiectivului anulata. Este necesara o revizuire a documentatiei tehnice de proiectare si implicit o reavizare a indicatorilor tehnico economici.
126 | “Complexuri sportive”, obiectivul de investiții Construire Stadion "Nicolae Dobrin", Str. Nicolae Dobrin, nr. 10, municipiul Pitești, jud. Argeș” | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T Pitesti după finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 494810 | 0 | 0 | 494810 | 2027 | 6743514.46 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii a fost finalizată. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost estimate perioadele privind încheierea contractului de proiectare și execuție de lucrări. Precizăm că semnarea contractului intră sub incidența art. IV din OUG 90/2023 și OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice.Termen estimat finalizare 26.12.2027
127 | Construire patinoar artificial, municipiul Sfântu Gheorghe, județ Covasna | MDLPA | C.N.I. S.A pe perioada realizării investiței, U.A.T. Sf. Gheorghe Covasna, dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 314731 | 0 | 0 | 314731 | 2027 | 23660 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii a fost finalizată. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost estimate perioadele privind încheierea contractului de proiectare și execuție de lucrări. Precizăm că semnarea contractului intră sub incidența art. IV din OUG 90/2023 și OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice. Termen estimat finalizare 25.10.2027
128 | Construcție și dotări Centru pentru Optică de Mare Putere, str. Reactorului, nr. 30, orașul Măgurele, județul Ilfov | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - “Horia Hulubei” (IFIN-HH) - dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 191657 | 0 | 0 | 191657 | 2027 | 12514854 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie aferenta obiectivului de investitii a fost finalizată. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost estimate perioadele privind încheierea contractului de proiectare și execuție de lucrări. Precizăm că semnarea contractului intră sub incidența art. IV din OUG 90/2023 și OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice. Termen estimat finalizare 16.02.2027
129 | „Construire și dotare Complex Sportiv Michael Klein, Bdul Mihai Viteazu, nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Hunedoara - dupa finalizare | PN | 1108 | 80 | 0% | 0% | 313786 | 0 | 0 | 313786 | 2027 | 61450053 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 31.07.2027
130 | Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi conectare a Departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti | MS | Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti" | PC | 1435 | 79 | 0% | 6.423% | 487511 | 31311 | 20765 | 435435 | 2028 | 15188000000 | Cheltuielile efectuate pana la 31.12.2021 se refera la platile catre proiectant si verificatorii de proiecte
131 | Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a Departamentelor Urgență, ATI și chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș | MS | Spitalul clinic județean de urgență Tg. Mureș | PC | 1436 | 79 | 0% | 0% | 396483 | 0 | 48922 | 347561 | 2028 | 15188000 | Valoarea reală a proiectului este valoarea aprobată prin HG 799/2021 din care s-a scăzut valoarea etapelor de proiectare (tema de proiectare, studiu de prefeabilitate, studiu de fezabilitate), achitate din fondurile proiectului BIRD 8362RO aprobat prin Legea nr. 179/2014.
132 | Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești | MApN | MApN | PC | 1376 | 79 | 0% | 2.484% | 111119 | 2760 | 7127 | 101232 | 2026 | 2895579.362
133 | Institutul Regional de Oncologie Timișoara | MS | DSP Timisoara | PC | 1139 | 79 | 0% | 0.2083% | 1153030 | 2402 | 202580 | 948048 | 2028 | 616297346
134 | Modernizare DN 71 Baldana - Targoviste - Sinaia km 0+000-44+130; km 51+041-109+905 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1287 | 79 | 0% | 0.5206% | 2632271 | 13703 | 144262 | 2474306 | Sector 1: : Baldana – Targoviste km 0+000 – km 44+130 largire la 4 benzi de circulatie- estimat RTL: 31.08.2026 Sector 2: Targoviste - Sinaia km 51+041-109+905 drum la doua benzi - estimat RTL: 15.10.2027 | 2644000000
135 | Lucrări de infrastructură necesare funcționării Colegiului Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza”, în cazarma 3607 Constanța | MApN | MApN | PC | 1445 | 79 | 0% | 0.1174% | 262250 | 308 | 75000 | 186942 | 2026 | 9116989.2 | Pentru acest obiectiv de investiții, există pe fluxul de avizare, o hotărâre de Guvern pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici
136 | Reabilitare si modernizare DJ 102 I, Valea Doftanei, jud. Prahova - Bradet, jud. Brasov | MDLPA | MDLPA prin C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, UAT Brașov și UAT Prahova după finalizare | PC | 1107 | 79 | 1% | 2.32% | 642051 | 14893 | 13375 | 613783 | 2027 | 98330526.74 | În proiectare, autorizație de construire obținută pe zona jud. Prahova, în curs de elaborare proiect tehnic de execuție.Culoarul de expropiere a suferit modificari fata de cel realizat in cadrul studiului de fezabilitate. Procedurile de expropriere se afla in derulare si sunt in sarcina Beneficiarilor finali, respectiv CJ Prahova si CJ Brasov. Termenul de finalizare al lucrărilor de 28.03.2028 este estimat în funcție de data preconizată de începere a execuției lucrărilor autorizate și de prelungirea duratei de execuție datorate neeliberării amplasamentului.
137 | Pavilion deținere 500 locuri – Construire, municipiul Bistrița, jud. Bistrița Năsăud | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței, Penitenciarul Bistrita - dupa finalizare | PN | 1108 | 78 | 0% | 0% | 110268 | 0 | 12 | 110256 | 2026 | 3545135.6 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica. Termen estimat finalizare 25.07.2026
138 | WATMAN-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor | MMAP | ANAR | PC | 298 | 78 | 50.7% | 50.75% | 765166 | 388307 | 0 | 376859 | 2028 | 429604 | Este necesara actualizarea studiului de fezabilitate
139 | Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1242 | 78 | 95% | 57.24% | 226391 | 129580 | 43000 | 53811 | 31.12.2024 | 97009404
140 | Modernizare centura rutiera a municipiului Bucuresti intre A1-DN7 si DN2-A2 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 369 | 77 | 53.73% | 30.42% | 779435 | 237073 | 7737 | 534625 | A1-DN7: 29.02.2024 a fost dispusa in Instanta Rezilierea Contractului (cu drept de apel), urmatoarea sedinta 03.09.2024 DN2-A2: Reziliat dec 2022 - Relicitat 2024 Termen de finalizare estimat 2028 | VENA A1-DN7= 41.906.102 VENA DN2-A2= 73.969.186
141 | Canal navigabil Dunare-Marea Neagra; DCS 300/1978; TITLUL 55 (1.184.661 mii lei) | MTI | DTN | PC | 343 | 77 | 82%* | 7.391% | 1184661 | 87553 | 0 | 1097108 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
142 | Drum expres Craiova-Pitesti și legaturile la drumurile existente | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1188 | 77 | 81.7% | 51.76% | 7350474 | 3804355 | 478359 | 3067760 | Tronson I : RTL noiembrie 2024 Tronson II, lot 1: RTL 21.04.2022 Tronson II, lot 2: RTL 27.07.2022 Tronson III: RTL 24,12,2023 Trosnon 4: RTL Trim noiembrie 2024 | 10.6
143 | Amenajarea râului Săsar în municipiul Baia Mare, jud. Maramureș | MMAP | ANAR | PC | 272 | 76 | 45% | 24.24% | 132482 | 32108 | 500 | 99874 | 2028 | N/A
144 | Construire și dotare Complex Sportiv-Stadion Municipal 1 Mai, municipiul Slatina, B-dul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr. 1, județul Olt | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței UAT Municipiul Slatina - dupa finalizare | PN | 1108 | 75 | 0% | 0% | 397138 | 0 | 0 | 397138 | 2027 | 2223359.6 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 10.12.2027
145 | “Construire Centru național multirol, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov” | MDLPA | C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței Serviciul Roman de Informatii - UM 0461 Bucuresti - dupa finalizare | PN | 1108 | 75 | 0% | 0% | 246930 | 0 | 0 | 246930 | 2027 | 10905680.2 | Estimarea cheltuielilor s-a facut tinand cont de faptul ca obiectivul de investitii se afla in etapa de pregătire a procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie. Astfel, in estimarea cheltuielilor si a termenului de finalizare au fost luate in calcul termenele legale privind finalizarea procedurii de achizitie publica, fara eventuale contestatii al caror termen nu poate fi cuantificat in aceasta etapa. Termen estimat finalizare 07.12.2027
146 | Varianta de ocolire Iasi - etapa 2- Varianta Nord | MTI | CNAIR | PN | nu a intrat in LBS | 74 | 0% | 0% | 392160 | 0 | 0 | 392160 | 2028 | 181207000 | Urmeaza a fi propus ca proiect nou ]n proiectul legii bugetului de stat pe anul 2025
147 | Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundațiilor în județele Botoșani și Iași | MMAP | ANAR | PC | 282 | 74 | 34.2% | 9.072% | 634468 | 57561 | 50 | 576857 | 2029 | 1969749000 | Valoarea proiectului aprobată prin HG 621/31.08.2016 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
148 | Canal navigabil Poarta Alba-Midia, Navodari; DCS 409/1983; TITLUL 55 (1.083.338 mii lei) | MTI | DTN | PC | 344 | 74 | 60%* | 0.9759% | 1083338 | 10572 | 0 | 1072766 | 2030 | N/A | Stadiul fizic este raportat la întregul obiectiv de investiții
149 | Constructia Variantei de ocolire Stei | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1080 | 74 | 75% | 0.3466% | 1092472 | 3787 | 143 | 1088542 | 2025 | 178620000 | Proiectul va fi implementat la nivelul CJ Bihor, contractele fiind semnate,, derulate si cheltuielile efectuate la nivelul acestuia, ele nefiind inscrise in PIP
150 | Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița - Năsăud | MMAP | ANAR | PC | 1279 | 73 | 0% | 1.729% | 95880 | 1658 | 0 | 94222 | 2028 | 43919000 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile conform comunicare MIPE nr.6212/19.04.2023 finantarea acestui proiect se va asigura din venituri proprii ANAR si buget de stat. Pentru corectarea erorii privind valoarea totală a obiectivului de investiții s-a solicitat MF corectarea acestei erori în fișă cod 1279.
151 | Varianta de ocolire Galaţi, judeţul Galaţi | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1325 | 72 | 0% | 3.474% | 1221323 | 42427 | 402 | 1178494 | Estimat RTL 04.10.2026 | 273480000
152 | Modernizare DN 73 Pitesti-Campulung-Brasov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 816 | 72 | 49.82% | 16.64% | 1005735 | 167306 | 3101 | 835328 | trim IV 2025 | 113984129
153 | Varianta de ocolire Dej | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1258 | 70 | 0% | 0% | 168605 | 0 | 0 | 168605 | 2028 | 23152448.9796 | In conformitate cu acordul de colaborare nr. 92/35792/05.05.2021, intre CNAIR SA si Primaria Municipiului Dej, proiectul urmeaza a se realiza ca parte a interconectarii aliniamentului Autostrazii Nordului, la Mun. Dej
154 | Varianta de ocolire a municipiului Iasi -etapa I - Varianta Sud | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 363 | 70 | 46% | 38.68% | 804868 | 311359 | 1630 | 491879 | Obiect I - Finalizat 2017 Obiect II, III si IV - 2027 | 7.32
155 | Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa - Gătaia – Denta, județul Caras-Severin și județul Timiș | MMAP | ANAR | PC | 1280 | 69 | 0% | 0.6535% | 202457 | 1323 | 440 | 200694 | 2027 | 13152859.4 | Deoarece proiectul nu a obtinut finantare din fonduri externe nerambursabile in anul 2024 s-au alocat resurse financiare din venituri proprii ANAR pentru procedura de expropriere terenuri. Urmeaza sa se etapizeze proiectul pentru asigurare finantare din venituri proprii ANAR si buget de stat
156 | Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni | MTI | Metrorex SA | PC | 828 | 69 | 0% | 10.47% | 9337084 | 977265 | 357624 | 8002195 | 2028 | 146383000 | valoarea obiectivului a fost actualizata cu OMTI nr.1035 din 29.04.2024
157 | Acumulare Ogrezeni, jud. Giurgiu | MMAP | ANAR | PC | 286 | 69 | 70% | 22.48% | 204991 | 46078 | 300 | 158613 | 2028 | 14072 | Este necesara actualizarea documentatiei care va decide stoparea sau continuarea obiectivului de investiii. Bugetarea se va face ulterior aprobarii, dupa caz. Valoarea proiectului aprobată prin HG 67/2014 nu a fost depășită dar sunt depășite costurile față de valoarea inițial aprobată.
158 | Electrificare linie de cale ferata Doaga - Tecuci - Barbosi, inclusiv dispecer feroviar Galati | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 421 | 63 | 83% | 79.1% | 340508 | 269336 | 7000 | 64172 | 2030 | 21.47 | 1.Referitor la col.8: Valoarea proiectulului a fost actualizata în anul 2013 și este de 340.508 mii lei. 2. Referitor la col.10, cheltuielile efectuate până la 31 dec. 2022 sunt în valoare de 269.336 mii lei. Precizăm ca în anul 2023 Distribuție Energie Electrică România S.A. a restituit suma de 800,55 mii lei, iar aceeași sumă a fost restituită de CNCF CFR SA la bugetul de stat cu OP nr.721/24.02.2023, astfel cheltuielile efectuate până la 31 dec.2023 au valoarea de 268.536 mii lei.
159 | Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1226 | 62 | 0% | 0% | 160646 | 0 | 0 | 160646 | 2028 | 31728388 | In conformitate cu parteneriatul de implementare nr. 92/64483/01.10.2020, intre CNAIR SA si U.A.T. Medias, proiectul urmeaza a se realiza de catre U.A.T. Medias
160 | Modernizare drum național DN 1S km 0+000 – km 23+830 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1410 | 61 | 0% | 0% | 145202 | 0 | 989 | 144213 | 2027 | 6380144
161 | Varianta de ocolire Targu Frumos | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1268 | 61 | 0% | 0% | 236673 | 0 | 0 | 236673 | 2027 | 37971
162 | Modernizare DN 51 Alexandria - Zimnicea, km 2+600 - km 43+783 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1189 | 61 | 0% | 0.06066% | 168141 | 102 | 0 | 168039 | 2025 | 14220160
163 | Modernizare DN 67B Scoarta - Pitesti km 0+000 - 188+200 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 714 | 60 | 0.4% | 0.3198% | 662844 | 2120 | 2144 | 658580 | 2028 | nu au fost calculati | In prezent se afla pe rol in instanta un dosar privind rezilierea contractului nr. 775/19.05.2010
164 | Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia | MTI | DTN | PC | 1363 | 59 | 0% | 0.1205% | 124489 | 150 | 0 | 124339 | 2028 | 5068691
165 | Modernizare DN 7A Brezoi - Petrosani, km 0+000 - 86+600, sector km 0+000 - 62+000 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1254 | 59 | 0% | 0% | 307454 | 0 | 883 | 306571 | 2027 | nu au fost calculati
166 | Varianta de ocolire Fălticeni | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1267 | 58 | 0% | 0.007122% | 238697 | 17 | 216 | 238464 | 2027 | 210663
167 | Autostrada Bucuresti - Brasov, km 0+000 -173+300 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 353 | 57 | 40% | 35.56% | 8262919 | 2937950 | 5929 | 5319040 | Bucuresti - Ploiesti : 2018, RTL 2019 Ploiesti - Comarnic: - Comarnic - Brasov: - (Predeal - Cristian, lot 2: RTL dec 2020) Parcari Bucuresti - Ploiesti: contract reziliat 2021 | 15 | Avand in vedere ca la momentul prezentei, pentru sectiunile Ploiesti-Comarnic si Comarnic -Brasov nu au fost inca initiata procedura de licitatie, nu se poate estima un termen de finalizare
168 | Modernizare DN 72 Gaiesti - Ploiesti km 0+000 - 76+180 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 385 | 52 | 84% | 67.03% | 303482 | 203437 | 0 | 100045 | Trim IV 2024 | nu au fost calculati
169 | Consolidare și protecție versanți DN 7A km 63+200 - km 86+601, judeţul Vâlcea | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1253 | 52 | 32.8% | 31.08% | 193309 | 60075 | 278 | 132956 | 2027 | N/A | suma de 193.309 mii lei inscrisa in coloana 8 este corecta, potrivit HG nr. 1267/2022, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv 58.545 mii lei; - - suma de 60.075 mii lei inscrisa in coloana 10 cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023 este corecta, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv 58.545 mii lei; - - sumele inscrise in coloanele 11 si 12 sunt corecte, respectiv 278 mii lei cf. PIP la 31.05.2024 si 132.956 mii lei = 193.309 mii lei Valoare actualizata a proiectului – 60.075 mii lei Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie a anului precedent - 278 mii lei Cheltuieli estimate pentru anul curent; - - se va actualiza F29 cod 1253 conform celor precizate mai sus.
170 | Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400 - 71 + 100, judeţul Dolj | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1237 | 51 | 76% | 52.38% | 116779 | 61171 | 2188 | 53420 | 2024 | N/A | iin curs de desfasurare contractul nr. 442/12.07.2022 avand ca obiect servicii de proiectare actualizare valoare deviz general si liste de cantitati aferent rest de executat si asistenta tehnica. - suma de 116.779 mii lei inscrisa in coloana 8 este corecta, potrivit HG nr. 312/2013, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv 52.489 mii lei si T 71 – Constructii, respectiv 5.914 mii lei; - - suma de 61.171 mii lei inscrisa in coloana 10 cheltuieli efectuate pana la 31.12.2023 este corecta, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 65 – Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila, respectiv 52.489 mii lei si T 71 – Constructii, respectiv 5.914 mii lei; - - sumele inscrise in coloanele 11 si 12 sunt corecte, respectiv 2.188 mii lei cf. PIP la 31.05.2024 si 53.420 mii lei = 116.779 mii lei Valoare actualizata a proiectului – 61.171 mii lei Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie a anului precedent - 2.188 mii lei Cheltuieli estimate pentru anul curent;
171 | Modernizare DN56C km 0+000 - km 60+375 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1123 | 41 | 0% | 0.1116% | 163036 | 182 | 1846 | 161008 | 2027 | nu au fost calculati | In prezent se afla in derulare contractul nr. 416/12.04.2022 avand ca obiect servicii de reactualizare documentatie tehnica, intocmire PTH, inclusiv DTAC, DDE si asistenta tehnica
172 | Linie noua de cale ferata Valcele - Ramnicu - Valcea | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 424 | 36 | 3% | 22.41% | 2077510 | 465547 | 0 | 1611963 | 2035 | 423981568.3673 | În prezent se află în litigiu la Curtea de arbitraj. - Proiectul NU mai respectă rolul și funcțiile sale principale și NU mai reprezintă ca prioritate în cadrul strategiilor (naționale, sectoriale, regionale, etc.) în domeniul transporturilor. - Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții - Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/ proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, motiv pentru care este necesar elaborarea unui studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcea-Vâlacele așa cum a fost comunicat catre MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021
173 | Port Constanţa Sud - Zona de acces a navelor pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, TITLUL 55 | MTI | DTN | PC | 826 | 35 | 46.65% | 43.46% | 300452 | 130582 | 0 | 169870 | 2030 | nu au fost calculati
Total |  | 173 | [6 empty] | 406173117 | 67375457 | 16401926 | 322395734
[7 empty] | 116 | MTI | 369273366 | 62263639 | 13680988 | 293328739
[7 empty] | 235 | total gen | 450056833.09 | 102245784.26 | 17468687 | 330342361.83
[7 empty] | 12 | MMAP | 7123326 | 2681175 | 781009 | 3661142
[7 empty] | 29 | MDLPA | 8644803 | 557743 | 707065 | 7379995
[7 empty] | 9 | MS | 15668068 | 175160 | 640926 | 14851982
[7 empty] | 2 | MJ | 1175463 | 12833 | 25000 | 1137630
[7 empty] | 3 | MApN | 508215 | 3366 | 89929 | 414920
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99
1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | MTI | 80 | 59.7% | 46 | 32 | 0 | 2 | 78 |  |  | MTI | 299920227 | 240800106 | 299920227
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 9 | 6.716% | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |  |  | MS | 15668068 | 14851982 | 15668068
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 2 | 1.493% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | MJ | 1175463 | 1137630 | 1175463
4 | Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei | MDLPA | 28 | 20.9% | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |  |  | MDLPA | 8372305 | 7182045 | 8372305
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 10 | 7.463% | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |  |  | MMAP | 3071629 | 1643894 | 3071629
6 | Ministerul Economiei | ME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ME | 0 | 0 | 0
7 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | MCID | 1 | 0.7463% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | MCID | 1739734 | 56090 | 1739734
8 | SPP | SPP | 1 | 0.7463% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | SPP | 0 | 0 | 508215
9 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 3 | 2.239% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | MApN | 508215 | 414920 | 508215
|  |  | 134 | 100% | 73 | 58 | 0 |  | 131 |  |  |  | 330455641 | 266086667 | 330455641
|  |  |  | 131 | [7 empty] | verificare cu tabel | 75717476 | 56309067 | #REF!
[13 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTI | 174263785 |  | 0 | 174263785 | 299920227 | 0 | 125656442 |  |  |  | MTI | 90.76% | 90.5%
| MS | 15356297 |  | 0 | 15356297 | 15668068 | 0 | 311771 |  |  |  | MS | 4.741% | 5.582%
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 1175463 | 0 | 1175463 |  |  |  | MJ | 0.3557% | 0.4275%
| MDLPA | 5195956 |  | 0 | 5195956 | 8372305 | 0 | 3176349 |  |  |  | MDLPA | 2.534% | 2.699%
| MMAP | 298337 |  | 0 | 298337 | 3071629 | 0 | 2773292 |  |  |  | MMAP | 0.9295% | 0.6178%
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ME | 0% | 0%
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 1739734 | 0 | 1739734 |  |  |  | SPP | 0% | 0.02108%
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MCID | 0.5265% | 0%
| MApN | 508215 |  | 0 | 508215 | 508215 | 0 | 0 |  |  |  | MApN | 0.1538% | 0.1559%
|  | 195622590 |  | 0 | 195622590 | 330455641 |  | 134833051 |  |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 134833051 | 0 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTIC | 161841331 |  | 0 | 161841331 | 240800106 | 0 | 78958775
| MS | 11956542 |  | 0 | 11956542 | 14851982 | 0 | 2895440
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 1137630 | 0 | 1137630
| MDLPA | 5191126 |  | 0 | 5191126 | 7182045 | 0 | 1990919
| MMAP | 294916 |  | 0 | 294916 | 1643894 | 0 | 1348978
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 56090 | 0 | 56090
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MApN | 161841331 |  | 0 | 161841331 | 414920 | 0 | -161426411
| 341125246 | 341125246 |  | 0 | 341125246 | 266086667 |  | -75038579
|  | DOAR 0-99 |  | -75038579 |  |  |  | -75038579
distributie necesar pe stadii fizice - total
|  | 100% |  | 0% | 100%
|  |  |  | 299920227 | 240800106
|  |  |  | 299920227 | 240800106
3
3
3
3
267651903
[9 empty] | 332495783 |  |  | 54743831
73677334
Note on B52: MARIN, Florina: etapa I este inclusa , iar etapa II este pe aceiasi fisa 1517, propusa a proiectul de buget pe anul 2024
Note on M106: User: Executie + supervizare. Alesd Sud si Nord.
Note on P175: Ana Maria Șerban: acelasi lucru a fost trecut si anul trecut la prioritizare. Cred ca nu mai tb mentinuta

## 100% (hidden)
Anexa 2 la memorandum
LISTA
proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Punctaj ordonator principal de credite | Stadiu fizic (%) | Stadiu valoric (%) | Valoarea actualizată a proiectului -mii lei- | Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2022 | Buget alocat 2023 | Rest de finanţat până la finalizarea proiectului -mii lei- | Termenul de finalizare a proiectului | Alte informații
[14 empty] | Indicatori eficienţă economică (euro / %) | Observații (comunicate de ordonatorii principali de credite)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi a bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa (Finanțat din titlul 58.01 - Programul Operational Infrastructura Mare) | MTI | NAVAL | PC | 1295 | 100 | 100% | 78.6% | 227628 | 178921 | 1120 | 47587 | 2024 | 343613420 | Din punct de vedere fizic proiectul s-a finalizat în anul 2021, fiind în perioada de garanție; Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnat între CN APM SA Constanța DGOIT (POIM 2014 - 2020)
2 | Proiectare si executie Drum de legatura DN5 - km 60+500 - Soseaua de Centura - Pod Prieteniei km 61+400 | MTI | CNAIR | PC | 1256 | 98 | 100% | 59.3% | 198327 | 117606 | 20811 | 59910 | RTL 22.12.2021 | 164689083
3 | Constructia Variantei de Ocolire Caracal | MTI | CNAIR | PC | 977 | 98 | 100% | 43.63% | 151647 | 66171 | 21290 | 64186 | Finalizat 2020 | 38320000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
4 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071, Jud. Suceava si Jud. Botosani | MTI | CNAIR | PC | 818 | 98 | 100% | 56.09% | 157648 | 88418 | 0 | 69230 | Finalizat 2015 | 21548000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
5 | Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internașional Henri Coandă București - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București | MTI | CFR | PC | 1277 | 96.5 | 100% | 91.26% | 583802 | 532790 | 0 | 51012 | 2021 | 38858222 | Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc in anul 2021, iar in prezent este in perioada de garantie de 60 de luni. Suma declarata in coloana 10 ca fiind cheltuieli efectuate pana la 31.12.2021 este compusa din 378.896 mii lei (cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020), 18.699 mii lei (cheltuielile efectuate in anul 2021, avand sursa de finantare Titlul 58) și 135.195 mii lei (cheltuielile efectuate in anul 2021, avand sursa de finantare MIE/CEF, cofinantare/TVA prin bugetul MIPE). Cu ocazia proximei rectificari bugetare, F29 va fi revizuit.
6 | Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi de acces în Port Constanţa (Finantat din titlul 56.01 - Programe din Fond de Dezv. Regionala) | MTI | NAVAL | PC | 975 | 93.5 | 100% | 96.74% | 221506 | 218985 | 1670 | 851 | 2021 | 163300000 | Obiectiv de investiții finalizat în anul 2019 (recepție finală); Suma de la valoarea actualizată a proiectului este suma din contractul de finanțare semnate între CN APM SA Constanța și AM POST 2007 - 2013
7 | „Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500” | MTI | CNAIR | PC | 1322 | 89 | 0% | 4.94% | 133429 | 6592 | 20000 | 106837 | 2023 | 14431666.6667
8 | ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largire la 4 benzi a DN 5, Adunatii Copaceni - Giurgiu | MTI | CNAIR | PC | 393 | 91.5 | 100% | 60.88% | 433376 | 263835 | 0 | 169541 | Finalizat 2012 | 226396642 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
9 | Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș | MMAP | ANAR | PC | 283 | 88 | 100% | 99% | 233538 | 131195 | 380 | 101963 | 2024 | 30300420 | Lucrare finalizata. PVRTL nr. 17514/30.12.2015 In derulare asistenta juridica pentru expropriere terenuri, din suma ramasa de finantat se vor finaliza exproprierile. Stadiul fizic al lucrarilor este de 100%.
10 | ”Ro-NET– Construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate, prin utilizarea fondurilor structurale” | MCID | MCID | PC | 1125 |  | 100% | 93.01% | 334226 | 310854 | 22544 | 828 | 2023 |  | A fost încheiat Actul Adițional nr. 14 la Ordinul de finanțare nr.919/2016, prin care s-a prevăzut prelungirea termenului de finalizare pentru data de 30.09.2023. Proiectul a fost finalizat 100% fizic, urmând ca în anul 2023 să se efectuaeze plățile aferente salariilor, auditului financiar si studiilor de coexistentă Col 8 Suma din col 8 este corecta. Valoarea actualizata a proiectului este de 334.226 mii lei, diferenta de 130 mii lei fata de anexa la buget reprezinta cval modelului operational si a studiului de prefezabilitate, cheltuieli care au fost suportate din Titlul 71 in anul 2011 si care au fost rambursate integral de catre AM. Am facut demersurile necesare catre MF ca la rectificare sa actualizam Anexa nr.29 - Fisa obiectivului de investitii , cf solicitarii MCID nr.Ro-Net 281/19.07.2023. Col 10 Au fost actualizate chelt. pt anul 2022, cf adresa MF nr.477818/27.07.2023, iar chelt efectuate pana la 31.12.2021, vor fi actualizate la prima rectificate bugetara , cf solicitarii MCID nr. Ro-Net 281/19.07.2023, anexata.
11 | Centura municipiului Rădăuti, jud. Suceava | MTI | CNAIR | PC | 814 | 86.5 | 100% | 79.51% | 189341 | 150538 | 614 | 38189 | Finalizat 2020 | 17.25 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
12 | Reabilitare DN 66 Filiasi Petrosani km 0+000 - km 131+000, Sector km 48+900 - km 93+500,Rovinari-Bumbesti Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1083 | 85.5 | 100% | 44.02% | 321838 | 141684 | 10023 | 170131 | Finalizat 2017 | 52940000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
13 | DN 18 Moisei – Iacobeni, km 131+627- km 220+088 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 84.5 | 100% | 73.47% | 520618 | 382496 | 2000 | 136122 | Lot 1: RTL 01.09.2021 Lot 2: RTL 19.12.2019 Lot 3: RF 15.12.2021 Lot 4: RTL 07.09.2020 | 93770000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
14 | Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 84.5 | 100% | 91.38% | 1497133 | 1368069 | 0 | 129064 | Finalizat 2013 | 74221288.5417 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea nr.500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice: "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. • Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV - Cod fisa 416: Reabilitare DN 17, Limita judetului Bistrita Nasaud/ Suceava - Suceava, km 116+000 - km 255+000 Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
15 | Constructia Variantei de Ocolire Bacau | MTI | CNAIR | PC | 909 | 82.5 | 100% | 77.36% | 1174445 | 908599 | 28443 | 237403 | PVRTL 10.08.2021 | 60571000 | Valoare actualizata din anexa 3/24/29 de la legea bugetului de stat reprezinta valoarea de implementare a proiectului, conform contractelor semnat, respectiv estimate a fi semnate in perioada urmatoare
16 | Constructia Autostrazii Arad-Timisoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500 | MTI | CNAIR | PC | 411 | 81.5 | 100% | 98.59% | 1932217 | 1905008 | 180 | 27029 | Receptie finala Arad-Timisoara: Finalizat decembrie 2018 Receptie finala VO Arad - Finalizat august 2017 | 1192250000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
17 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov | MTI | CNAIR | PC | 996 | 81.5 | 100% | 78.02% | 531394 | 414577 | 1190 | 115627 | Finalizat 2019 | 904153000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
18 | Constructia autostrazii Timisoara – Lugoj si variantei de ocolire a orasului Timisoara la standard de autostrada, km 44+500 - km 79+625 | MTI | CNAIR | PC | 990 | 81.5 | 100% | 62.35% | 1397821 | 871590 | 17354 | 508877 | Lot 1: Receptie Finala octombrie 2016 Lot 2: Receptie Finala decembrie 2019 | 755742000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
19 | Constructia Autostrazii Nadlac – Arad, km 0+000 - km 38+882 | MTI | CNAIR | PC | 991 | 81.5 | 100% | 89.31% | 1302478 | 1163218 | 160 | 139100 | Lot 1: RTL - 2015 Lot 2: RTL - 2015 | 219600000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
20 | Reabilitare DN1C/19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19 Satu-Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000 | MTI | CNAIR | PC | 1175 | 81.5 | 100% | 100% | 234187 | 234183 | 0 | 4 | Finalizat 2019 | 178620000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
21 | ISPA/2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin | MTI | CNAIR | PC | 397 | 81.5 | 100% | 78.37% | 775042 | 607397 | 660 | 166985 | Finalizat 2016 | 169000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP
22 | Reabilitare DN 56 Craiova-Calafat, km. 0+000 - km. 84+020 | MTI | CNAIR | PC | 1082 | 81.5 | 100% | 50.85% | 461513 | 234658 | 3570 | 223285 | Lot I : Finalizat.2019 Lot II: iunie.2021 | 162664000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
23 | Constructia Variantei de Ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 401 | 81.5 | 100% | 73.72% | 1650060 | 1216378 | 25 | 433657 | Finalizat 2013 | 96000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri Valoarea actualizata a proiectului a fost calculata in baza valoarii in euro din cadrul HG aferent ITE nr. 1293/2009 (365.027.195 euro) transformata in mii lei la un curs valutar estimat de 4,52 lei/euro, fata de cursul valutar de 4,2127 lei/euro utilizat in cadrul devizului general, anexa la HG nr. 1293/2009, luandu-se in considerare deprecierea cursului valutar.
24 | Reabilitare DN1H Zalau Alesd | MTI | CNAIR | PC | 982 | 81.5 | 100% | 74.84% | 416658 | 311817 | 5555 | 99286 | Finalizat 2015 | 68340000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile si lucrari de remediere
25 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani km 0+000 - km 131+000 Sector km 93+500 - km 126+000, Bumbesti Jiu - Petrosani | MTI | CNAIR | PC | 1085 | 81.5 | 100% | 55.3% | 348744 | 192859 | 0 | 155885 | Finalizat 2019 | 46280000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
26 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 60.82% | 282039 | 171548 | 0 | 110491 | Finalizat 2011 | 150349000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
27 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | MTI | CNAIR | PC | 418 | 79.5 | 100% | 63.85% | 373866 | 238708 | 0 | 135158 | Finalizat 2012 | 88140000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
28 | DN 18 Sighetul Marmatiei - Moisei, km 62+234- km 131+627 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 79.5 | 100% | 46.16% | 334360 | 154353 | 0 | 180007 | Finalizat 2014 | 61101000 | Proiect finalizat, restul de executat reprezinta diferenta intre HG-ITE si realizari Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
29 | DN 18 - Baia Mare – Sighetul Marmatiei, km 3+522- km 62+234 | MTI | CNAIR | PC | 1385 | 79.5 | 100% | 71.42% | 285931 | 204219 | 0 | 81712 | Finalizat 2020 | 45736000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
30 | Reabilitare DN 1 , Sercaia - Limita jud. Brasov/Sibiu km 220+000 - 261+130 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 79.5 | 100% | 96.11% | 115885 | 111374 | 0 | 4511 | Finalizat 2012 | 22990000 | Valoarea actualizata a proiectului s-a majorat cu valoarea din Decizia Arbitrala ICC Case 18851/GZ/GFG/FS/09.11.2017
31 | Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2 - Basarab - Laminorului - Lac Straulesti (Finantat prin programul sectorial Transporturi 2007-2013) | MTI | METROREX | PC | 384 | 79 | 100% | 92.6% | 2023407 | 1877036 | 1032 | 145339 | 2018 | 15800000 | 2018 este termenul la care s-a finalizat lucrarea, respectiv doua statii si depoul Straulesti
32 | Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 147+990 | MTI | CNAIR | PC | 1174 | 78 | 100% | 121.9% | 329248 | 401340 | 0 | -72092 | Finalizat 2013 | 539237000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
33 | Reabilitare DN1H Zalau - Rastoci, km 75+446 - km 128+823 | MTI | CNAIR | PC | 1165 | 78 | 100% | 111.2% | 204118 | 227058 | 0 | -22940 | Finalizat 2014 | 162664000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
34 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Sibiu la standard de autostrada | MTI | CNAIR | PC | 399 | 78 | 100% | 78.75% | 887402 | 698819 | 0 | 188583 | Lot 1: 2010 Finalizat Lot 2: 2010 Finalizat | 136300000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri. Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Avand in vedere ca prin amendamentul 6 la Memorandumul de Finantare a fost aprobata valoarea totala de 182.009.039,09 Euro, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
35 | Constructie Autostrada Cernavoda-Constanta tronsoanele Cernavoda-Medgidia km 151+300- km 171+791 si Medgidia-Constanta km 170+750-km 201+570 | MTI | CNAIR | PC | 412 | 78 | 100% | 101% | 1763194 | 1780488 | 18 | -17312 | Cernavoda - Medgidia: Receptia finala din data de 28.06.2017 Medgidia - Constanta: Receptie Finala in data de 08.12.2015 | 130260000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
36 | ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitare DN 6, Drobeta Turnu Severin - Lugoj | MTI | CNAIR | PC | 400 | 78 | 100% | 100.9% | 1405079 | 1417786 | 36763 | -49470 | Finalizat 2014 | 104000000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile In cadrul Formularului cod 29 au fost cuprinse toate cheltuielile aferente proiectului, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
37 | Reabilitare DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara, km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400 | MTI | CNAIR | PC | 1115 | 78 | 100% | 102.3% | 322976 | 330470 | 46209 | -53703 | Finalizat 2015 | 46170000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
38 | Reabilitare DN 15 Tg. Mures– Reghin, km 69+500- km 109+940 si DN15A Reghin – Saratel km 0+000 - km 46+597 | MTI | CNAIR | PC | 1173 | 78 | 100% | 102.7% | 269440 | 276794 | 0 | -7354 | Finalizat 2015 | 37370000 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. LEGE nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
39 | Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D | MTI | CNAIR | PC | 367 | 78 | 100% | 56.2% | 275523 | 154855 | 0 | 120668 | Finalizat 2013 | 2379943.3333 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
40 | Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud | MTI | CNAIR | PC | 873 | 77.5 | 100% | 75.69% | 102108 | 77285 | 15167 | 9656 | Finalizat 2019 | 55938510 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
41 | Reabilitare DN 66 Petrosani - Simeria, km 136+000 - km 210+516 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 76 | 100% | 331.2% | 144433 | 478438 | 0 | -334005 | Finalizat 2014 | 78639355.7417 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
42 | Reabilitare DN 1 , Limita jud. Brasov/Sibiu - Veștem km 261+130 - 296+300 | MTI | CNAIR | PC | 417 | 76 | 100% | 102.6% | 105746 | 108551 | 0 | -2805 | Finalizat 2013 | 22990000 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc. Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr. 86/18.03.2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, Etapa a V-a
43 | Varianta de ocolire Suceava 0+000 - 13+172 | MTI | CNAIR | PC | 364 | 74 | 100% | 85.38% | 399935 | 341463 | 300 | 58172 | 2022 | 539237000 | (contract reziliat)
44 | Varianta de ocolire Cluj Est | MTI | CNAIR | PC | 362 | 73 | 100% | 90.52% | 701672 | 635155 | 0 | 66517 | Finalizat 2017 | 17 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
45 | Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 | MTI | CNAIR | PC | 354 | 73 | 100% | 96.39% | 1069643 | 1031030 | 933 | 37680 | Finalizat 2017 | 11.2 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
46 | Drum de centura in municipiul Oradea - Etapa a II-a | MTI | CNAIR | PC | 365 | 71.5 | 100% | 80.62% | 228803 | 184468 | 0 | 44335 | Finalizat 2017 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
47 | Constructia si Reabilitarea sectiunilor 4 Si 5 ale Autostrazii Bucuresti - Cernavoda Km 97+300 - Km151+480 | MTI | CNAIR | PC | 395 | 71 | 100% | 64.03% | 785961 | 503257 | 0 | 282704 | Sectorul 4: Drajna–Fetesti: finalizat 2007 Sectorul 5 Fetesti-Cernavoda: finalizat 2006 | 45442 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri
48 | Masura ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - Reabilitarea liniei CF Bucuresti - Constanta | MTI | CFR | PC | 375 (501) | 68 | 100% | 100% | 2035626 | 2035626 | 0 | 0 | 2021 | 3.62 | Vor fi transmise procesele verbale la terminare si procesele verbale finale. Avand in vedere finalizarea lucrarilor si plata tuturor litigiilor se va propune excluderea proiectului din PIP.
49 | Proiect de constructie a variantei de ocolire a Municipiului Constanta BERD 33391 - componenta poduri dobrogene si calamitati | MTI | CNAIR | PC | 413 | 61 | 100% | 73.34% | 730162 | 535521 | 0 | 194641 | Finalizat 2018 | 75855760 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, sentinte arbitrale etc.
50 | Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 | MTI | CNAIR | PC | 416 | 59.5 | 100% | 69.59% | 424873 | 295664 | 0 | 129209 | Finalizat 2013 | nu au fost calculati | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea nr.500/2002, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice: "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. • Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV - Cod fisa 416: Reabilitare DN 1C, Cluj - Dej, km 8+300 - km 61+528 Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
51 | Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest Km 0+000 - 12+850 | MTI | CNAIR | PC | 352 | 58 | 100% | 93.63% | 161835 | 151533 | 0 | 10302 | Finalizat 2016 | nu au fost calculati | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
Total |  | 51 | [6 empty] | 31191881 | 26441277 | 258011 | 4492593
| distributie numar proiecte |  |  | % din total nr proiecte | sf 0% | sf 0,01-99,99% | sf 100% | verific total -3 categ | 0-99,99 |  |  |  | distributie cheltuieli pe ministere | distributie necesar pe ministere | CH 0-99 | CH 100 | N 0-99 | N 100 | verif CH | verif N | nr pr 0-99 | nr pr 100 | total
1 | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | MTI | 49 | 94.23% | 1 | 0 | 48 | 0 | 1 |  |  | MTI | 30624117 | 4389802 | 133429 | 30490688 | 4282965 | 0 | 0 | 106837 | 1 | 48 | 49
2 | Ministerul Sănătăţii | MS | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ministerul Justiţiei | MJ | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei | MDLPA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MDLPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | MMAP | 1 | 1.923% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | MMAP | 233538 | 101963 | 0 | 233538 | 0 | 101963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6 | Ministerul Economiei | ME | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii | MCID | 1 | 1.923% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | MCID | 334226 | 828 | 0 | 334226 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
8 | SPP | SPP | 1 | 1.923% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | SPP | 0 | 0 | 0 | 0 | -106837 | 0 | 0 | 106837 | 0 | 0 | 0
9 | Ministerul Apararii Nationale | MApN | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MApN | 0 | 0 | 0 | 0 | -106837 | 0 | 0 | 106837 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52 | 100% | 1 | 0 | 50 |  | 1 |  |  |  | 31191881 | 4492593 | 133429 | 31058452 | 4176956 | 101963 | 0 | 213674 | 1 | 50 | 51
|  |  |  | 51 | [7 empty] | verificare cu tabel | 0 | 0 | 31191881 |  | 4278919
[13 empty] | distributie % cheltuieli pe ministere | distributie % necesar pe ministere
| distributie cheltuieli pe stadii fizice | SF 0 |  | SF 100 | TOTAL SF0+SF100 | preluare chelt | diferenta/verificare | doar SF 0,01-99,99
| MTI | 133429 |  | 30490688 | 30624117 | 30624117 | 0 | 0 |  |  |  | MTI | 98.18% | 97.71% |  | companii MT |  |  | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MS | 0% | 0% |  | metrorex | VA | RF | nr proiect
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MJ | 0% | 0% |  | centr | #REF! | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MDLPA | 0% | 0% |  | anexa | 15812492 | 10083369
| MMAP | 0 |  | 233538 | 233538 | 233538 | 0 | 0 |  |  |  | MMAP | 0.7487% | 2.27% |  | dif | #REF! | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ME | 0% | 0%
| MCID | 0 |  | 334226 | 334226 | 334226 | 0 | 0 |  |  |  | SPP | 0% | 0.01843% |  | cnair | Vact | Rfin |  | Punct | SF | SV
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MCID | 1.072% | 0%
| MApN | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MApN | 0% | 0% |  | centraliz | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 133429 |  | 31058452 | 31191881 | 31191881 |  | 0 |  |  |  |  | 100% | 100% |  | anexa | 108444423.3645 | 65459951.7445 |  | 6980.5 | 5702.58 | 4994.5302
|  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | TOTAL |  | dif | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
dif punct
| distributie necesar finantare pe stadii fizice | 0 |  | 100 | total sf 0+ sf100 | preluare chelt | verificare | doar SF 0,01-99,99 | [7 empty] | apmc | #REF! | #REF! | #REF!
| MTIC | 106837 |  | 0 | 106837 | 4389802 | 0 | 4282965 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | anexa
| MJ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| MDLPA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF!
| MMAP | 0 |  | 101963 | 101963 | 101963 | 0 | 0 | [7 empty] | afdj |  |  | #REF!
| ME | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
| MCID | 0 |  | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | [7 empty] | anexa
| SPP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MApN | 106837 |  | 0 | 106837 | 0 | 0 | -106837 | [7 empty] | dif | #REF! | #REF!
| 315637 | 213674 |  | 101963 | 315637 | 4492593 |  | 4176956 | [7 empty] | apmc si afdj | #REF! | #REF!
|  | DOAR 0-99 |  | 4176956 |  |  |  | 4278919 | [7 empty] | cfr |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 37207406 | 22054299.83
|  | distributie necesar pe stadii fizice - total | [13 empty] | dif | #REF! | #REF!
|  | 67.7% |  | 32.3% | 100%
[16 empty] | acn |  |  | #REF!
[16 empty] | centraliz | #REF! | #REF!
[16 empty] | anexa | 4554710 | 2865562
|  |  |  | 30624117 | 4389802 | [10 empty] | dif | #REF! | #REF!
[16 empty] | total split MT | #REF! | #REF!
|  |  |  | 30624117 | 4389802 | [10 empty] | MT centraliz | 30624117 | 4389802
[17 empty] | #REF! | #REF!
4492593
[9 empty] | 31191881 |  |  | 0
0
Note on E19: Cod fisa PIP : 1125

## anexa 100% MTI
| MINISTERUL FINANȚELOR | [11 empty] | ANEXA 2 LA MEMORANDUM
SF=100%
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate
Nr. crt. | Denumirea proiectului de investiţii semnificativ | OPC | Beneficiar | PC / PN | Cod fişă | Stadiu fizic (%)*** | Stadiu valoric (%)*** | Valoare actualizata a proiectului (mii lei) | Cheltuieli efectuate pana la 31 decembrie a anului precedent (mii lei)**** | Cheltuieli estimate pentru anul curent (anul n) (mii lei) | Rest de finantat pana la finalizarea proiectului (mii lei) | Termenul de finalizare al proiectului | Observatii
0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12=8-10-11 | 13 | 16
1 | Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea aprobării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova | MMAP | MMAP - ANAR - ABA JIU | PC | 1423 | 100% | 74.91% | 119498 | 89510 | 414 | 29574 | 2024 | Lucrare finalizată. PVRTL nr.1732/30.01.2024. Obiect I Dumbrava RUCSORENI, Obiectiv II se recepționează în cursul lunii iunie 2024. În 2024 este în derulare contractul de scoatere din fond forestier și expropiere terenuri. Stadiul fizic al lucrărilor este de 100%
2 | Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș | MMAP | ANAR | PC | 283 | 100% | 56.18% | 233538 | 131195 | 380 | 101963 | 2024 | Lucrare finalizata. PVRTL nr. 17514/30.12.2015 In derulare asistenta juridica pentru expropriere terenuri, din suma ramasa de finantat se vor finaliza exproprierile. Stadiul fizic al lucrarilor este de 100%.
3 | Drum de legătură între municipiul Oradea și comuna Sânmartin județul Bihor | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1429 | 100% | 0% | 220454 | 127758 | 2286 | 90410 | 2024 | Proiectul a fost realizat de către CNAIR SA in parteneriat cu CJ Bihor In conformitate cu parteneriatul de implementare nr. 92/91667/2021. Contractele au fost semnate, derulate si cheltuielile efectuate la nivelul autorutatilor locale, ele nefiind inscrise in PIP
4 | Constructia variantei de ocolire Barlad | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1163 | 99.51% | 65.22% | 202712 | 132208 | 40337 | 30167 | Receptia la Terminarea Lucrarilor a fost realizata in data de 29.08.2024 | Deși lucrările au fost in totalitate finalizate, în cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plăți pentru sentințe civile aferente terenurilor precum și plăți aferente lucrărilor executate în cadrul contractului.
5 | Modernizare DN28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1225 | 97% | 97% | 448521 | 323124 | 81691 | 43706 | RTL 2024
6 | Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, km 375 – km 175 (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune, dini 84.01.55.01 -Transferuri interne, respectiv din 84.01.55.01.28 - Chelt. neeligibile ISPA - Fonduri nerambursabile si din 84.08.55.01.09 - Programe ISPA) | MTI | DTN | PC | 370 | 100% | 97.3% | 219983 | 214054 | 213 | 5716 | 2024
7 | Terminal Plecări Curse Externe aeroport international Timisoara Traian Vuia | MTI | DTA | PC | 1368 | 100% | 70.98% | 192120 | 136373 | 0 | 55747 | 2024 | Valoarea aprobată/actualizată a proiectului este de 192.120 mii lei, din care, valoarea de 135.474 mii lei reprezintă finanțarea FN (fonduri naționale) + FEN (fonduri externe nerambursabile) + CN (cheltuieli neeligibile - TVA aferent cotei eligibile - FN + FEN). Diferența dintre 192.120 mii lei și 135.471 mii lei, adică suma de 56.649 mii lei reprezintă partea de contribuție a Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”. Din valoarea totală a contractului de finanțare de 192.120 mii lei, a fost utilizată până la data de 31.12.2023, suma de 188.196 mii lei. La această dată, AITTV are de achitat către furnizori suma de 2.632 mii lei, pentru produsele și serviciile care nu au putut fi achitate până la data de 31.12.2023. Suma de 1.292 mii lei reprezintă partea de economie a contractului care nu va fi necesară de finanțat. Conform Actului adițional nr.3/20.12.2023, termenul de implementare al proiectului este 31.12.2024, proiectul fiind declarat nefuncțional.
8 | Legãturã Centurã Oradea (Girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia), județul Bihor | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1286 | 100% | 66.43% | 916530 | 608887 | 177000 | 130643 | RTL sept 2024
9 | Modernizare DN 29D Botoşani–Ştefăneşti, km 2+800 - km 18+500 şi km 21+800 - km 48+146, judeţul Botoşani | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1297 | 100% | 87.19% | 378276 | 329832 | 20972 | 27472 | PVRLT23.11.2023 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile aferente terenurilor
10 | Modernizarea linie CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră"-Lotul 1: Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1329 | 100% | 41.19% | 966053 | 397934 | 307800 | 260319 | 2024 | In 30.05.2024 a fost semnata receptia la terminarea lucrarilor, fiind in perioada de garantie de 5 ani.
11 | Reabilitarea liniei de c.f. Frontiera-Curtici-Simeria parte componenta a Coridorului IV Paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Frontiera-Curtici-Arad-km 614 (tronsonul 1) (Finanțat din titlul 56.03 - Programe din Fond de Coeziune) | MTI | CNCF CFR-SA | PC | 1002 | 100% | 80.06% | 1556121 | 1245821 | 19300 | 291000 | 2024 | Lucrarile au fost finalizare si receptionate la terminare in 2019. In prezent, se efectueaza activitatile de inchidere a mentiunilor din procesul verbal la terminare pentru efectuarea receptiei finale. Recepția finala a avut loc in noiembrie 2023 cu 90 de zile pentru remedierea observatiilor sesizate. De asemenea, mai sunt litigii pe rol Valoarea platilor se efectueaza de la bugetul de stat din Titlul 56 - Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile Postaderare, proiectul fiind finantat initial prin POST 2007-2013
12 | Sistem integrat de securitate aeroportuară | MTI | S.N. Aeroportul Internațional Timișoara ”Traian Vuia” S.A. | PC | 1557 | 100% | 98.62% | 123825 | 122118 | 0 | 1707 | 2023 | Contractul de finanțare a fost finalizat la data de 31.12.2023, stadiul fizic și financiar fiind în procent de 100%. Suma de 998 mii lei prevăzută în acest tabel nu mai este necesară pentru anul 2024 sau anii următori, întrucât reprezintă partea de economie a proiectului care nu s-a utilizat, fără a fi afectați indicatorii fizici ai proiectului.
13 | Constructia Autostrazii Sebes - Turda, km 0+000 - km 70+000 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 1081 | 99.59% | 65.32% | 3914761 | 2557123 | 205228 | 1152410 | Lot 1: SF: 100% Deschidere trafic respectiv 14,8 km Autostrada, bretele 5,6 – Nod rutier Sebes, bretele 1,3 – Nod rutier Alba Iulia Nord si Nod Rutier Alba Iulia Sud - 03.12.2020; Deschidere integrala bretele 1 si 2 Nod rutier Sebes - 15.07.2021; Deschidere integrala a Nodului rutier Sebes, respectiv bretele 3 si 4 - 30.07.2021; Deschidere integrala a autotrazii, respectiv km 15+500 - km 17+000, inclusiv Nod rutier Alba Iulia Nord - 30.11.2021 - PVRTL nr. 65532 din 21.12.2021 Lot 2: SF: 96,00% Traficul deschis pe data de 30.11.2021. RTL estimat - decembrie 2024 Lot 3: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Lot 4: Receptie la Terminarea Lucrarilor - iulie 2018 Receptie finala - 24.04.2023 Nod rutier Dumbrava - DRDP Cluj | Pentru lotul 1 a fost relizata receptie la terminarea lucrarilor in data de 21.12.2021, in anexa fiind prevazute o serie de lucrari ramase de executat, astfel stadiul fizic raportat nu este 100%. Nodul rutier Dumbrava nu mai face parte din proiect. NU este necesara revizuirea indicatorilor tehnico-economici. In cadrul proiectului au mai ramas de decontat si cheltuieli aferente eventualelor sentinte arbitrale si/sau sentinte aferente achizitiilor de terenuri.
14 | Constructia Autostrazii Nadlac – Arad, km 0+000 - km 38+882 | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 991 | 100% | 89.33% | 1302478 | 1163559 | 29750 | 109169 | Lot 1: Receptie Finala 04.08.2020 Lot 2: Receptie Finala 18.12.2020 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
15 | Constructia autostrazii Timisoara – Lugoj si variantei de ocolire a orasului Timisoara la standard de autostrada, km 44+500 - km 79+625 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 990 | 100% | 63% | 1397821 | 880602 | 1502 | 515717 | Lot 1: Receptie Finala octombrie 2016; Lot 2: Receptie Finala decembrie 2019 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, etc.
16 | Constructia Autostrazii Arad-Timisoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 411 | 100% | 98.6% | 1932217 | 1905187 | 0 | 27030 | Receptie finala Arad-Timisoara: Finalizat decembrie 2018 Receptie finala VO Arad - Finalizat august 2017 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc. In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
17 | Constructia Variantei de Ocolire Deva-Orastie la standard de autostrada | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 401 | 100% | 54.27% | 1650060 | 895568 | 0 | 754492 | Finalizat 2013 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri Valoarea actualizata a proiectului a fost calculata in baza valorii in euro din cadrul HG aferent ITE nr. 1293/2009 (365.027.195 euro) transformata in mii lei la un curs valutar estimat de 4,52 lei/euro, fata de cursul valutar de 4,2127 lei/euro utilizat in cadrul devizului general, anexa la HG nr. 1293/2009, luandu-se in considerare deprecierea cursului valutar.
18 | Constructia Variantei de Ocolire Sibiu la standard de autostrada | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 399 | 100% | 78.75% | 887402 | 698820 | 0 | 188582 | Lot 1: 2010 Finalizat; Lot 2: 2010 Finalizat | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri. Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Avand in vedere ca prin amendamentul 6 la Memorandumul de Finantare a fost aprobata valoarea totala de 182.009.039,09 Euro, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP.
19 | Constructia autostrazii Cernavoda-Constanta | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 412 | 100% | 98.53% | 1807169 | 1780672 | 250 | 26247 | Cernavoda - Medgidia: Receptia finala din data de 28.06.2017 Medgidia - Constanta: Receptie Finala in data de 08.12.2015 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.In cadrul formularelor cod 23 aferente proiectelor cu finantare nerambursabila se cuprind toate cheltuielile aferente unui proiect, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
20 | Reabilitare DN1H Zalau Alesd | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 982 | 100% | 75.64% | 416658 | 315160 | 0 | 101498 | Lot 1: RTL Iunie 2015 Remediere Defectiuni RT 29.12.2021 Lot 2: RF 03.12.2015 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile si lucrari de remediere
21 | Reabilitare DN56, Craiova - Calafat, km 0+000 – km 84+020 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1082 | 100% | 51.78% | 461513 | 238965 | 23691 | 198857 | Lot I : RTL 19.06.2019 Lot II: RTL 11.06.2021 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, sentinte arbitrale etc.
22 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000-km 131+000, km 48+900 - km 93+500 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1083 | 100% | 44.03% | 321838 | 141696 | 0 | 180142 | 5R2A: RF 07.08.2020 5R3: RF 03.12.2021 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
23 | Reabilitare DN 66 Filiasi - Petrosani, km 0+000-km 131+000, km 93+500 - km 126+000 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1085 | 100% | 71.59% | 348744 | 249655 | 25000 | 74089 | Finalizat 2019 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile de terenuri
24 | Constructia Variantei de Ocolire Bacau | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 909 | 100% | 77.65% | 1174445 | 911979 | 14 | 262452 | PVRTL: 10.08.2021 | Valoare actualizata din anexa 3/24/29 de la legea bugetului de stat reprezinta valoarea de implementare a proiectului, conform contractelor semnat, respectiv estimate a fi semnate in perioada urmatoare
25 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Brasov | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 996 | 100% | 80.63% | 531394 | 428463 | 9000 | 93931 | Tronson I : RF 19.12.2019 Tronson I: RF 14.12.2021 Tronson 3: RF 07.01.2016 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
26 | Reabilitare DN 19 Oradea – Lim. Jud. Bihor, km 5+853 - 75+896 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 418 | 100% | 63.85% | 373865.96 | 238707.89 | 0 | 135158.07 | Finalizat 2012 | Contractele aferente proiectului sunt finalizate
27 | Reabilitare DN 19 Lim. Jud. Bihor – Satu Mare, km 75+896 - 128+057 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 418 | 100% | 60.82% | 282039.24 | 171548.37 | 0 | 110490.87 | Finalizat 2011 | Contractele aferente proiectului sunt finalizate
28 | Reabilitare DN1C/19; DN 1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19 Satu-Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1175 | 100% | 95.75% | 252614 | 241887 | 10723 | 4 | Finalizat 2019 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
29 | Reabilitare DN1C Dej – Baia Mare, km 61+500 - km 147+990 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1174 | 100% | 100% | 401343 | 401341 | 0 | 2 | Finalizat 2013 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr.527/09.10.2001 pentru ratificarea Contractului de Finantare dintre Romania si Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finantarea proiectului de reabilitare a drumurilor Etapa IV
30 | Reabilitare DN 18 Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Moisei - Iacobeni km 3+522 - km 62+234 (sector km 15+000 - km 62+234), km 69+790 - km 131+627, km 131+627 - km 220+088 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1385 | 100% | 67.53% | 1140909 | 770498 | 0 | 370411 | P.V.R.T.L. nr. 7135/05.11.2020 P.V.R.T.L. nr. 11/20.02.2014 P.V.R.F. nr. 2956/21.09.2016 Lot 1 - km 131+327 - km 156+232: P.V.R.T.L. nr. 42084/01.09.2021 Lot 2 - km 156+232-km 180+850: P.V.R.T.L. nr. 75925/19.12.2019 Lot 3 - km 180+850-km 199+400: P.V.R.T.L. nr.2/31118/05.12.2019 Lot 4 - km 199+400-km 220+088: | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile
31 | Reabilitare DN 15 Tg. Mures– Reghin, km 69+500- km 109+940 si DN15A Reghin – Saratel km 0+000 - km 46+597 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1173 | 100% | 100% | 355462 | 355461 | 0 | 1 | Finalizat 2015 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. lege nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
32 | Reabilitare DN1H Zalau - Rastoci, km 75+446 - km 128+823 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1165 | 100% | 100% | 227060 | 227058 | 0 | 2 | Finalizat 2014 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
33 | Reabilitare DN 14 Sibiu - Medias - Sighisoara, km 0+000 - km 51+100 si km 57+500 - km 89+400 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1115 | 100% | 83.9% | 322976 | 270971 | 0 | 52005 | Finalizat 2015 | Proiectul a fost derulat in conformitate cu Legea 500/2202, art. 45 Acordurile internaţionale legate de investiţiile publice "Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investiţiile publice şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, cofinanţate de o instituţie internaţională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finanţare.", motiv pentru care nu a existat obligativitatea emiterii sau actualizarii indicatorilor tehnico-economici. Legea nr. 330 /22.11.2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, Etapa a VI-a
34 | ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 - Reabilitare DN 6, Drobeta Turnu Severin - Lugoj | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 400 | 100% | 99.52% | 1455213 | 1448162 | 0 | 7051 | Finalizat 2014 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile In cadrul Formularului cod 29 au fost cuprinse toate cheltuielile aferente proiectului, atat cele curente, cat si cele de capital. Pentru aceste proiect au fost decontate inclusiv sume aferente sentintelor arbitrale, penalitati, dobanzi, cheluieli de judecata, plati ce nu sunt de natura investitiilor. Astfel, cu ocazia primei rectificari bugetare, in cazul in care ordonanta de urgenta pentru rectificare va permite actualizarea „Anilor Anteriori”, CNAIR va actualiza sumele inscrise în PIP (Anexa 3/24/29) prin diminuarea acestora cu valoarea platilor reprezentand cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor.
35 | ISPA/2000/RO/16/P/PT/004 - Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova - Drobeta Turnu Severin | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 397 | 100% | 78.38% | 775042 | 607471 | 0 | 167571 | Finalizat 2016 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valoarea actualizată a proiectului introdusa în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cea din Anexa 3 din cauza diferentelor minore datorate cursului valutar utilizat. Astfel, precizam faptul ca am actualizat valoarea de proiect din cadrul Anexei 3 conform cu cea din PIP
36 | ISPA 2000/RO/16/P/PT/002 - Largire la 4 benzi a DN 5, Adunatii Copaceni - Giurgiu | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 393 | 100% | 60.89% | 433376 | 263868 | 0 | 169508 | Finalizat 2012 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile Valorile introduse în PIP (Anexa 3/24/29) difera de cele din Anexa 3 din cauza faptului că la momentul elaborării legii proiectului legii bugetului de stat F29 nu a fost actualizat.
37 | Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Constanta la standard de autostrada, km 0+000 - km 21+775 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 413 | 99.7% | 100% | 1799320 | 1799320 | 0 | 0 | PVRTL 10.05.2021 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru: sentinte civile aferente terenurilor, lucrari executate, hotarari arbitrale. - Valoarea totala de proiect in cuantum de 1.799.320 mii lei conform HG urilor de aprobare a indicatorilor tehnico economici, cuprinde atat sumele aferente proiectului Constructia Variantei de Ocolire a Municiupiului Constanta la standard de autostrada, cat si componenta aferenta podurilor dobrogene si calamitati.
38 | Modernizare DN 29, Suceava - Botosani km 0+000 - 39+071, Jud. Suceava si Jud. Botosani | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 818 | 100% | 80.62% | 378323 | 304999 | 0 | 73324 | Finalizat 2015 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
39 | Varianta de ocolire Suceava 0+000 - 13+172 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 364 | 100% | 89.38% | 399935 | 357455 | 383 | 42097 | Tronson 1: P.V.R.T.L. 17/4939/08.09.2020 Tronson 2: Estimat Trim IV 2023 Tronson 3: P.V.R.T.L. nr. 17/669/07.02.2019 | Contract reziliat. Suma de 399.935 mii lei inscrisa in coloana 8 este corecta, potrivit HG nr. 416/2018, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 56 si T 58, 7518 mii lei si respective 222 mii; - cu ocazia rectificării bugetare se va actualiza F29 cod 364 conform celor precizate mai sus.
40 | Sporire capacitate de circulatie pe centura Ploiesti Vest Km 0+000 - 12+850 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 352 | 100% | 93.63% | 161835 | 151533 | 0 | 10302 | P.V.R.T.L. nr. 20/2054/17.09.2010; P. V.R.F. 27/113/01.10.2013 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. suma de 161.835 mii lei inscrisa in coloana 8 este corecta, potrivit HG nr. 868/2009, in PIP la 31.05.2024 nu sunt inscrise sumele aferente T 84.10.55.01 – Transporturi – Titlul VII Alte Transferuri – A Transferuri Interne – Investitii ale agentilor economici cu capital de stat, respectiv 21 mii lei; -cu ocazia rectificării se va actualiza F29 cod 352 conform celor precizate mai sus.
41 | Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula intre km 0+000- km 118+873 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 354 | 100% | 96.42% | 1069643 | 1031346 | 262 | 38035 | P.V.R.F. nr. 19/2663/25.05.2017 - Lot 2 km 50+000 - km 95+000 P.V.R.T.L. nr. 64/70/03.03.2016 - lot 3 km 95+000-101+950, 102+075-118+873 P.V.R.F. nr. 60/1111/21.08.2018 - lot 3 km 95+000-101+950, 102+075-118+873 P.V.R.T.L. nr. 60/1381/25.10.2018 - sector km 101+950 - km 102+075 P.V.R.F. nr. SD/20/IE/22792/19.11.2020 - sector km 101+950 - km 102+075 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
42 | Varianta de ocolire Cluj Est | MTI | C.N.A.I.R. S.A. | PC | 362 | 100% | 90.52% | 701672 | 635174 | 15 | 66483 | P.V.R.F. nr. 30096/07.05.2016 - Troson I km 0+000-4+575 si 6+982-8+592 P.V.R.F. nr. 30079/07.05.2019 - Troson II km 8+592-17+940 P.V.R.F. nr. 71321/27.11.2017 - Troson I 4+575-6+982 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
43 | Drum de centura in municipiul Oradea - Etapa a II-a | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 365 | 100% | 80.65% | 228803 | 184523 | 0 | 44280 | P.V.R.T.L. nr. 7999/25.02.2016 - Etapa a II-a - Reparatie pod vechi Crisul Repede P.V.R.T.L. nr. 70407/21.11.2017 și nr. 70408/21.11.2017 - Etapa a II-a - Sector Etapa a III-a - 1,78 km intre km 13+933 al drumului de centura si DN1 P.V.R.F. nr. 36436/03.08.2018 - Etapa a II-a - Reparatie pod vechi Crisul Repede P.V.R.F. nr. 2433/14.01.2021 și nr. 2432/14.01.2021 - Etapa a II-a - Sector Etapa a III-a - 1,78 km intre km 13+933 al drumului de centura si DN1 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
44 | Largire la 4 benzi de circulatie DN 73 intre km. 7+000-11+100 si drum de legatura cu DN 73D | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 367 | 100% | 56.39% | 275523 | 155369 | 0 | 120154 | Finalizat 2013 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
45 | Centura municipiului Radauti, jud. Suceava | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 814 | 100% | 79.8% | 189341 | 151099 | 0 | 38242 | RTL 19.11.2020 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
46 | Proiectare si Executie Drum de Legatura DN 5 KM 60+500 – Soseaua de Centura – Pod Prieteniei KM 61+400 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1256 | 100% | 92.64% | 198327 | 183732 | 3 | 14592 | RTL 22.12.2021
47 | Constructia Variantei de Ocolire Caracal | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 977 | 100% | 57.68% | 151647 | 87467 | 0 | 64180 | RF 10.11.2020 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile aferente terenurilor
48 | Constructia Variantei de ocolire Craiova Sud | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 873 | 100% | 84.66% | 102108 | 86448 | 0 | 15660 | RF 19.03.2019 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile aferente terenurilor
49 | Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km 0+000 – km 184+390 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1086 | 100% | 91.39% | 1137629.09 | 1039642 | 3740 | 94247.09 | 5R11: RTL 08.06.2022 5R12: R.T.L. 23.12.2021 5R14- sector 2: R.T.L. 14.12.2021 5R14- sector 3: R.T.L.14.12.2021 5R14- sector 1: R.T.L. 15.06.2022 5R10A: RF 23.04.2020 5R10B: RF 19.12.2018 5R13: RTL 18.04.2019
50 | Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti - Domnesti | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1122 | 100% | 87.82% | 233685 | 205214 | 0 | 28471 | Receptie 16.11.2022
51 | „Pasaj denivelat superior pe DN21 km 105+500” | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1322 | 100% | 89.89% | 182749 | 164273 | 653 | 17823 | RTL 26.05.2023 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati aferente unui litigiu cu Antreprenorul aflat in curs de derulare
52 | Constructia Autostrazii Orastie - Sibiu, km 0+000 - km 82+070 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 989 | 100% | 84.85% | 3489319 | 2960560 | 9765 | 518994 | Lot 1: Recptie finala 2018 Lot 2: Receptie finala - noiembrie 2018 Lot 3: in circulatie finalizat Lot 4: RTL 2014 | Contractul de Proiectare si Executie Orastie-Sibiu Lot 3 km 43+855-km 65+965 cu nr. 92/28516/20.05.2011 a fost reziliat prin adresa nr. 92/3908/27.01.2016. Nu consideram necesara reavizarea indicatorilor tehnico - economici pentru renuntarea definitiva la realizarea acestor lucrari. Proiectul este necesar a fi mentinut in PIP deoarece in cadrul acestuia mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile, sentinte arbitrale, etc.
53 | Modernizare DN 5 sectorul Bucuresti - Adunatii Copaceni | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 985 | 100% | 62.15% | 211002 | 131129 | 3 | 79870 | PVSRTL 19A/25057/19.07.2022) Antreprenorul a solicitat in instanta suspendarea si ulterior anularea executarii actului administrativ PVSRTL 19A/25057/19.07.2022. Stadiu: cererile Antreprenorului au fost respinse de catre Tribunalul Dambovita si Curtea de Apel Ploiesti | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile
54 | Reabilitarea DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 ÷ km 107+745 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 418 (1457) | 100% | 65.13% | 637104 | 414917 | 357 | 221830 | Contract reziliat conform act. nr. 92/61015/18.09.2020 - litigiu - Hotărârea Arbitrală Finală din data de 26.04.2023 pronunțată de Curtea Internațională de Arbitraj ICC Paris în dosarul Arbitral nr. ICC 25700/HBH | potrivit sentintei pronuntata in dosarul nr. 25700/HBH din data de 26.04.2023 a Tribunalului Arbitral ICC Paris a fost recunoscuta rezilierea contractului fiind recunoscuta finalizarea a 99,7% din lucrari. urmare rezilierii contractului au ramas de executat: - Podul de la km 41+579 (pentru care este necesara executia unui pod nou) - Parcarile de la km 21+900 (stanga + dreapta) si 52+900 (stanga +dreapta); - intersectia giratorie de la km 76+640; - treceri la nivel cu calea ferata de la km 12+903, km 40+695, km 71+335; - finalizare poduri km 86+223, km 87+365, km 91+702, km 95+256, km 102+83, - finalizare relocari utilitati (apa, gaz si electrice), in consecinta sumele alocate pentru anul 2024 au ca destinatie realizarea Podului pe DN 79 km 41+579 peste Crisul Alb la Chisineu Cris.
55 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 361 | 100% | 84.25% | 660812.8 | 556746 | 3 | 104063.8 | Obiect 5A PVRTL 5793/25.01.2013 Obiect 5B: P.V.R.T.L. nr. 2512/17.01.2011; P.V.R.F. nr. 8/21721/13.01.2015 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile.Valoarea totala a proiectului inscrisa in PIP (Anexa 3/24/29) reprezinta valoarea de executie a proiectului asa cum au fost semnate si implementate contractele de achizitie publica pentru toate obiectivele, respectiv 1A, 1B, 1C, 1D, 2,3,4, 5A si 5B. Mentionam ca stadiul fizic este 99% deoarece pentru obiectivul 5A a fost realizata Receptia la Terminarea Lucrarilor, urmand ca pe perioada de garantie sa fie efectuate lucrarile ramase de executat. Pentru toate celelalte obiective a fost efectuata inclusiv Receptia Finala.
56 | Fluidizarea traficului pe DN 1 intre km 8+100 - 17+100 si centura Rutiera in zona de nord a Municipiului Bucuresti - Ob.6 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 348 | 100% | 83.59% | 139677 | 116761 | 0 | 22916 | Finalizat 2017 P.V.R.T.L. nr. 5793/25.01.2013 | Desi lucrarile au fost in totalitate finalizate, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati pentru sentinte civile. Pentru acest proiect a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor, in perioada de garaintie Antreprenorul avand de efectuat lucrari pentru marcaje rutiere si parapeti.
57 | Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 - 17+100 si Centura Rutiera in zona de Nord a Mun. Bucuresti - Ob. 7 | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 349 | 100% | 78.96% | 234745 | 185355 | 500 | 48890 | P.V.R.T.L. NR. 58375/06.09.2013 - Executie lucrari strat uzura si montare separator de sens P.V.R.T.L. nr. 44/218946/22.11.2021 - Actualizare PT+DE+Executie lucrari pentru finalizarea obiectivului Gard de protectie cazarma 3270 Mogosoaia P.V.R.T.L. nr. 8/45621/17.12.2021 - Proiectare si executie Pasaj Mogosoaia pe Centura Bucuresti, peste DN 1A
58 | Magistrala 4. „Racorduri la reţeaua de metrou din Bucureşti, | MTI | Metrorex | PC | 384 | 100% | 92.82% | 2023407 | 1878140 | 0 | 145267 | 2015 | proiectul a fost finalizat din finanțare aprobata pe anul 2023 din T51-Transferuri pentru finantarea proiectului de investitii la metrou se vor face plati pentru litigiile pe exproprieri
59 | Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1, in sate lineare si puncte negre | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1001 | 100% | 23.47% | 198921 | 46679 | 15 | 152227 | LOT 5 decembrie 2021 LOT 7 - septembrie 2022 | Loturile 1-4 au fost reziliate si nu vor mai fi implementate in cadrul proiectului. Astfel, termenul de finalizare al proiectului este cel inscris la lot 7 - septembrie 2022
60 | Extinderea sectiei de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologica la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | MS | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | PC | 1113 | 100% | 81.82% | 150224 | 122914 | 27310 | 0 | decembrie 2024
61 | Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare | MTI | C.N.A.I.R. | PC | 1041 | 100% | 72.53% | 730401 | 529749 | 9825 | 190827 | RTL: Iulie 2022 [PVRTL nr. 1698E din data de 07.07.2022, inregistrat la CNAIR – Arhiva cu nr. 135/14.07.2022 (aprobat de DG CNAIR in data de 12.07.2022)] Perioada de Garantie (PND): 24 luni
62 | Constructia Variantei de ocolire Targu Jiu | MTI | CNAIR | PC | 1042 | 90.39% | 90.39% | 453532 | 366547 | 58376 | 28609 | PVRLT 2024 | Desi PVRTL a fost emis, in cadrul proiectului mai este necesar a se efectua plati aferente contractului de executie lucrari
| total | 62 | 8: 43883716.09; 10: 34870327.26; 11: 1066761 | 7946627.83
|  |  | 6: mmap; 8: 353036; 10: 220705; 11: 794 | 131537
|  |  | 6: mti; 8: 43380456.09; 10: 34526708.26; 11: 1038657 | 7815090.83
Note on G50: Mihai: era ok
Note on K58: Windows User: 164273